## Hoja1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SOBRE EL ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD QUE ACOMPAÑO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS. | NO SE TUVO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL FORMATO LA FECHA DE ELABORACIÓN | AJUSTAR EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS ADICIONANDOLE UNA CASILLA EN LA QUE SE INDIQUE FECHA DE ELABORACIÓN | AJUSTE LOS FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS | # DE FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS / # TOTAL DE FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
2 | 2017-06-30 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 209 | 3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | REALIZAR (1) CAPACITACIÓN A LAS 11 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | CAPACITACION | DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-07-24 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
3 | 2017-06-30 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 209 | 3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | GENERAR UN LINEAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL INDICANDO QUE A CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS ESTUDIOS PREVIOS RADICADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DEBEN SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y RADICADOS | LINEAMIENTO EXPEDIDO | LINEAMIENTO EXPEDIDO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-07-24 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
4 | 2017-06-30 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 209 | 3.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016 | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-07-24 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
6 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A FALLAS EN EL ASEGURAMIENTO, LA OPORTUNIDAD Y LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA | DEBILIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS | ADOPTAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYA UN CAPITULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | ADOPCIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
7 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.1.1 | 2 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A FALLAS EN EL ASEGURAMIENTO, LA OPORTUNIDAD Y LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA | FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NUMERACIÓN Y FECHAS, DE LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, EN LO QUE RESPECTA A LA NUMERACION Y FECHA DE LOS ANEXOS DE CONTRATOS | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO AJUSTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
8 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.1.1 | 3 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A FALLAS EN EL ASEGURAMIENTO, LA OPORTUNIDAD Y LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA | ERROR OPERATIVO AL IMPRIMIR FISICAMENTE LOS ESTADOS CONTABLES | VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA CORESPONDA CON LOS ARCHIVOS DIGITALES | INFORME VERIFICADO | 100% DE INFORME IMPRESO VERIFICADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
9 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.1.1 | 4 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A FALLAS EN EL ASEGURAMIENTO, LA OPORTUNIDAD Y LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA | DEBIDO A QUE LA ENTIDAD INICIO LABORES EN AGOSTO DE 2016, APROBÓ SU PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN OCTUBRE DE LA MISMA VIGENCIA, ASI MISMO TRASLADO LA PROYECTO 7508 RECURSOS DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SITUACIONES ESTAS QUE DEJARON A LA ENTIDAD CON DOS MESES PARA REALIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL | AUMENTAR EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL PAA, FRENTE A SU PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN | NÚMERO SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-30 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
10 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.1.1 | 5 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A FALLAS EN EL ASEGURAMIENTO, LA OPORTUNIDAD Y LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA | FALTA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS BASURAS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 095 DE 2017, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVAN EL USO ADECUADO DE LOS CONTENEDORES DE BASURAS | ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS BASURAS | NÚMERO DE ESTRATEGIAS REALIZADAS/ TOTAL DE ESTRATEGIAS PROGRAMADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
12 | 2017-06-30 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 209 | 3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES NO CORRESPONDEN AL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CONTRATADO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES NO CORRESPONDEN AL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CONTRATADO | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LAS 11 DEPENDENCIAS QUE TENDRÁ COMO OBJETO FORTALECER CRITERIOS EN PERFIL DE LOS CONTRATISTAS E IDONEIDAD. | CAPACITACION | DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-07-24 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
14 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN EL CONTRATO 075 DE 2017 AL UTILIZAR AMBIGUAMENTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | PRESUNTA DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | ADOPTAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYA UN CAPITULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
15 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESATENDER LA VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA SOCIEDAD CIFUENTES & CIFUENTES ASOCIADOS SAS EN LOS CONTRATOS 047 DE 2016 Y 075 DE 2017 | PRESUNTA DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | ADOPTAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYA UN CAPITULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | ADOPCIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
16 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.3 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR VINCULADAS AL CONTRATO DE “PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN” 084 DE 2017 | PRESUNTA DEBILIDAD EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO | ADOPTAR MANUAL DE CONTRATACIÓN, DONDE SE INCLUYA UN CAPITULO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN | ADOPCIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
17 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.4 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL Y DISCIPLINARIA POR INOBSERVANCIA DE LOS CRITERIOS Y PRINCIPIOS CONTEMPLADOS POR LA LEY PARA LA SELECCIÓN OBJETIVA DE CONTRATISTAS A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA CELEBRACIÓN DEL “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” Y APOYO A LA GESTIÓN N° 084 DE 2017 | PRESUNTA DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | ADOPTAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYA UN CAPITULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | ADOPCIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
18 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.5 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO ADELANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR ADELANTADAS CON CARGO AL CONTRATO 084 DE 2017 | PRESUNTA DEBILIDAD EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO | ADOPTAR MANUAL DE CONTRATACIÓN, DONDE SE INCLUYA UN CAPITULO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN | ADOPCION MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACION ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
19 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.6 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABER CELEBRADO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 097 DE 2017 SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES | FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NUMERACIÓN Y FECHAS DE LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LO QUE RESPECTA A LA NUMERACIÓN Y FECHA DE LOS ANEXOS DE CONTRATOS | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO AJUSTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
20 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.7 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO INTERNO DENOMINADO “PUBLICACIÓN, COMUNICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS” TENIENDO EN CUENTA QUE OMITIÓ LA NUMERACIÓN Y FECHADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE FACULTÓ LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 083 DE 2017 | FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NUMERACIÓN Y FECHAS DE LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LO QUE RESPECTA A LA NUMERACIÓN Y FECHA DE LOS ANEXOS DE CONTRATOS | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO AJUSTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
21 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.8 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVAR EL ANÁLISIS DE RIESGO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 034 DE 2017 EN CUANTO A DISMINUIR EL PORCENTAJE DEL AMPARO QUE GARANTIZARÁ EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES A CARGO DEL CONTRATISTA | FALTA DE PUNTO DE CONTROL EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
22 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.3.9 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 638 DE 2016 | FALTA DE ADOPCIÓN OPORTUNA DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | ADOPTAR MANUAL DE CONTRATACIÓN. | ADOPCIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN | UN MANUAL DE CONTRATACION ADOPTADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
23 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.4.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Financiera | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR BAJO NIVEL EN LA EJECUCIÓN DE GIROS PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS - VIGENCIA 2016 | DEBIDO A QUE LA ENTIDAD INICIO LABORES EN AGOSTO DE 2016, APROBÓ SU PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN OCTUBRE DE LA MISMA VIGENCIA, ASI MISMO TRASLADO LA PROYECTO 7508 RECURSOS DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SITUACIONES ESTAS QUE DEJARON A LA ENTIDAD CON DOS MESES PARA REALIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL | AUMENTAR EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL PAA, FRENTE A SU PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN REALIZADOS | NÚMERO SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 12 | OFICINA DE TIC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
24 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.4.2 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Financiera | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO | AUMENTAR EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL PAA, FRENTE A SU PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN REALIZADOS | NÚMERO SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
25 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.1.4.2 | 2 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Financiera | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO | AUMENTO DE CONTROLES A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, CON LA EMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS | COMUNICACIONES Y ALERTAS REMITIDAS A LOS RESPONSABLES DE PROCESO | NÚMERO DE COMUNICACIONES Y ALERTAS EFECTUADAS/TOTAL DE COMUNICACIONES Y ALERTAS PROGRAMADAS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
26 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.10 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SITUACIONES RELACIONADAS CON INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIVICOF QUE NO CONCUERDA CON LO EVIDENCIADO EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DEL CONTRATO NO. 006 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL REPORTADA EN EL SIVICOF | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL EN LA ELABORACION DEL INFORME CONTRACTUAL REPORTADO A SIVICOF | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO / PUNTO DE CONTROL PROGRAMADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-01-31 |  | ABIERTA
27 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.11 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DESATENDER LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 006 DE 2018. | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR | "SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EN CONSONANCIA CON LA GUIA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL SECTOR DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
28 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.12 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEFICIENTE JUSTIFICACIÓN DEL VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 006 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, JUSTIFICACIÓN DEL VALOR | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
29 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.13 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA ASUNCIÓN DE RIESGOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, CON OCASIÓN DE LA NO EXIGENCIA OPORTUNA DE LAS MODIFICACIONES DE LA PÓLIZA QUE AMPARÓ LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 006 DE 2017 EN CADA UNA DE SUS MODIFICACIONES. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PRORROGAS Y MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
30 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.14 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SANCIONATORIA, POR LA DESATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL PROCESO AUDITOR FRENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 006 DE 2017. | DEBILIDADES EN ATENCIÓN OPORTUNA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-01-11 | 201-06-30 |  | ABIERTA
31 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.15 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 021 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | SOCIALIZAR LA CIRCULAR 10 DE 2018 DE LA SJD., Y LAS LEYES 42 DE 1993 Y 1474 DE 2011, EN LO PERTINENTE. | SOCIALIZACIÓN NORMAS | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-02-28 |  | ABIERTA
32 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.17 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 019 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
33 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.18 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE VIGILANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL CONTRATO NO. 094 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PRORROGAS Y AJUSTE DE PÓLIZAS | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
34 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.19 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO NO 047 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PROYECCIÓN DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
35 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.2 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DESATENDER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, CONTENIDOS EN LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP | NO SE TUVO EN CUENTA EL TIEMPO DE LA TRANSACCIÓN EN LÍNEA QUE TIENE EL SECOP I | ESTABLECER COMO PUNTO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION DE CONTRATOS Y COMO RESPONSBALE DE LA ACTIVIDAD DE PUBLICACION UNA VERIFICACION CONJUNTA ENTRE EL TECNICO ENCARGADO DE LA PUBLICACION Y EL ABOGADO RESPONSABLE DEL PROCESO | IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION DE CONTRATOS | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
36 | 2018-01-31 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 43 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SECOP I FECHAS DIFERENTES A LAS PLASMADAS EN SUS RESPECTIVOS SOPORTES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SECOP I FECHAS DIFERENTES A LAS PLASMADAS EN SUS RESPECTIVOS SOPORTES EN LOS CONTRATOS NO. 2310450-053-2016, 2310470-025-2016, 2310470-056-2016, 2310470-012-2016 Y 2310440-045-2016 | DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR COLOMBIA COMPA EFICIENTE, LA ENTIDAD EMPEZARÁ A ADELANTAR A PARTIR DE LA VIGENCIA 2018 LOS PROCESOS CONTRACTUALES MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II, POR LO CUAL A LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA PLATAFORMA, SE LE REALIZARÁ LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL INICIO DEL CONTRATO CONFORME A LAS ACTAS DE INICIO SUSCRITAS POR LAS PARTES. | REGISTRO DE FECHAS DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II | ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | 2018-02-07 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
38 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL EVIDENCIAR QUE EL PROCESO DE MANEJO DE LAS BASURAS NO CUMPLE A CABALIDAD CON EL OBJETIVO DE CLASIFICACIÓN DE BASURAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. DANDO INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 9 DE 1979 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL | FALTA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS BASURAS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 095 DE 2017, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVAN EL USO ADECUADO DE LOS CONTENEDORES DE BASURAS | ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS BASURAS | NÚMERO DE ESTRATEGIAS REALIZADAS / NÚMERO DE ESTRATEGIAS PROGRAMADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
39 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.2.2.1 | 2 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL EVIDENCIAR QUE EL PROCESO DE MANEJO DE LAS BASURAS NO CUMPLE A CABALIDAD CON EL OBJETIVO DE CLASIFICACIÓN DE BASURAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. DANDO INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 9 DE 1979 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL | NO CONTAR CON LA ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUIENES SON RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL EN CONCORDANCIA CON EL CONVENIO SUSCRITO | COMUNICAR EL INFORME DE LA CONTRALORÍA A LA SECRETARIA GENERAL, PARA GENERAR ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN AMBIENTAL | MESA DE TRABAJO | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO EFECTUADAS / NÚMERO DE MESAS PROGRAMADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-10-23 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
40 | 2018-01-31 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 43 | 3.2.3 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS DETECTADAS EN LA FORMACIÓN DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS DETECTADAS EN LA FORMACIÓN DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS 2300100-011-2016, 2300100-029-2016, 2310440-045-2016 Y 2310450-055-2016 | ELABORAR UN INSTRUCTIVO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ARCHIVO DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES | CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO EXPEDIDO | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO EXPEDIDO SOBRE UNA MUESTRA DEL 50% DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | 2018-02-07 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
41 | 2017-06-30 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 209 | 3.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CONTRATOS NÚMEROS: 062/16, 021/16, 047/16 Y 057/16. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CONTRATOS NÚMEROS: 062/16, 021/16, 047/16 Y 057/16 | GENERAR EL LINEAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FORMATO | GENERAR EL LINEAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FORMATO. | LINEAMIENTO EXPEDIDO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-07-24 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
42 | 2018-01-31 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 43 | 3.2.4 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO A FALTA DE REVISIÓN EN LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO A FALTA DE REVISIÓN EN LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA | ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION | PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE CONTRATOS | PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO AL 100% DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | 2018-06-30 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
43 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.20 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLARSE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. 049 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA ETAPA CONTRACTUAL, VERIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL (SUPERVISOR) | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
44 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.21 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONTRATAR CON PERSONA INHABILITADA EN EL CONTRATO NO. 078 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA ETAPA CONTRACTUAL, VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES DEL CONTRATISTA | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
45 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.22 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE SALUD OCUPACIONAL | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
46 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.23 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DESORDEN DOCUMENTAL. | NO SE APLICÓ ADECAUDAMENTE LA TABLA DEL CHECK LIST PARA LA DEBIDA ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO. FALTA DE CONTROL DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRATUAL | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD EL CUAL CONTIENE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | MANUAL DE CONTRATACION SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
47 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.24 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. | NO SE ELABORÓ UN ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA TOMAR LA DECISIÓN | ELABORAR UN INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES . | INSTRUCTIVO EXPEDIDO | INSTRUCTIVO REALIZADO / INSTRUCTIVO PROGRAMADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-12 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
48 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.3 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CLARIDAD EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 072 DE 2017 | FALTA REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS QUE OCASIONARON EL ERROR DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA FORMA DE PAGO | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE ESTRUCTURACION DE ESTUDIOS PREVIOS. PLAN DE MEJORAMIENTO 036 -2017 PAD 2018 | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
49 | 2018-10-09 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 36 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS CIFRAS PRESENTAS EN EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | ERROR OPERATIVO AL IMPRIMIR FISICAMENTE LOS ESTADOS CONTABLES | VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORESPONDA CON LOS ARCHIVOS DIGITALES | INFORME VERIFICADO | 100% DE INFORME IMPRESO VERIFICADO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
50 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PUBLICAR EN SECOP I LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 060 DE 2017. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PUBLICAR EN SECOP I LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 060 DE 2017 | A PARTIR DE ENERO DE 2018 LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SE SUSCRIBEN MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II | PUNTO DE CONTROL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS | # DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTOS DE CONTROL DEFINIDOS/ # TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS DE PREVIOS | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
51 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.2 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN $3.452.517 DETERMINADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 067 DE 2017 POR LOS SIGUIENTES HECHOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN $3.452.517 DETERMINADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 067 DE 2017 POR LOS SIGUIENTES HECHOS: EN LOS ESTUDIOS PREVIOS SE ENCUENTRA UNA NOTA EN LA QUE ACLARA QUE LA SJD NO PAGARÁ CONCEPTOS ADICIONALES EN EL VALOR DE LOS REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ESPECIAL EL "TIPO PROTOCOLO". NOTA QUE NO SE INCLUYÓ EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. SIN EMBARGO, SE PAGÓ SERVICIO CATERING POR $2.200.000; SE PAGARON POR MAYOR VALOR REFRIGER | DAR CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA EVITAR UNA CONTRADICIÓN O ERROR ENTRE ESTOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO | PUNTO DE CONTROL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS | # DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTOS DE CONTROL DEFINIDOS/ # TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS DE PREVIOS | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
52 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.3 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE LA SJD NO DEFINIÓ LA ESPECIFICIDAD DE SU NECESIDAD, PUESTO QUE EN SU EJECUCIÓN SE ADQUIRIERON SERVICIOS QUE NO ESTABAN ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO 067 DE 2017 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE LA SJD NO DEFINIÓ LA ESPECIFICIDAD DE SU NECESIDAD, PUESTO QUE EN SU EJECUCIÓN SE ADQUIRIERON SERVICIOS QUE NO ESTABAN ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO 067 DE 2017. SERVICIOS QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. ASÍ MISMO, LA PLANEACIÓN DETERMINÓ SERVIR CAFÉ SIMPLE, PERO FINALMENTE SE SIRVIÓ ESTACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL | SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS Y DE SUPERVISIÓN | PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISION | # DE SUPERVISORES SENSIBILIZADOS/TOTAL SUPERVISORES SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
53 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.4 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL NO EVALUAR EL RESULTADO DE ALGUNOS EVENTOS.NO SE EVALUÓ EL RESULTADO DE ALGUNOS EVENTOS Y QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO SIGUIENTE: | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL NO EVALUAR EL RESULTADO DE ALGUNOS EVENTOS | SE CONTINUARÁN REALIZANDO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION EN LOS EVENTOS DE ORIENTACIÓN QUE REALICE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN | # DE EVENTOS DE ORIENTACIÓN CON APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN / # DE EVENTOS DE ORIENTACION REALIZADOS | 1 | TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
54 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.5 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SECOP I DATOS INCORRECTOS A LOS PLASMADOS EN SUS RESPECTIVOS SOPORTES EN LOS CONTRATOS NOS. 04/2017, 10/2017, 45/2017, 42/2017, 48/2017 50/2017, NOS. 08/17, 11/17, 26/17, 56/17. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SECOP I DATOS INCORRECTOS A LOS PLASMADOS EN SUS RESPECTIVOS SOPORTES EN LOS CONTRATOS NOS. 04/2017, 10/2017, 45/2017, 42/2017, 48/2017 50/2017, NOS. 08/17, 11/17, 26/17, 56/17 | A PARTIR DE ENERO DE 2018 LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SE SUSCRIBEN MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II | REGISTRO DE FECHAS DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II | # DE ACTAS DE INICIO CON VERIFICACIÓN DE FECHAS DE INICIO/# DE ACTAS DE INICIO PUBLICADAS EN SECOP | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
55 | 2018-05-03 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 34 | 3.3.4.6 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INCORRECTA INFORMACIÓN DETECTADA EN LA ELABORACIÓN DELA MINUTA DEL CONTRATO 003-2017 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INCORRECTA INFORMACIÓN DETECTADA EN LA ELABORACIÓN DELA MINUTA DEL CONTRATO 003-2017 | A PARTIR DE ENERO DE 2018 LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SE SUSCRIBEN MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II | PROCEDIMIENTO DE "PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS" | PUNTO DE CONTROL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO "PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS" | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
56 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.5 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL MANEJO DEL MANEJO DOCUMENTAL, AL NO INCORPORAR AL EXPEDIENTE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POSTERIOR A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 072 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA. | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
57 | 2017-11-10 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 218 | 3.5.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EN LA EXPEDICIÓN DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA ORDEN DE COMPRA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EN LA EXPEDICION DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA ORDEN DE COMPRA | ESTABLECER DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO DENTRO DE LA CIRCULAR EXTERNA 21 DEL 22 DE FEBRERO DE 2017 EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DIRECTRICES PARA CREAR CONFORMAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS QUE SE SURTAN DENTRO DE LA TIENDA VIRTUAL DE ESTADO COLOMBIANO Y EL SECOP II | IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-11-22 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
58 | 2017-11-10 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 218 | 3.5.1 | 2 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EN LA EXPEDICIÓN DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA ORDEN DE COMPRA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EN LA EXPEDICION DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA ORDEN DE COMPRA | IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTAN DENTRO DEL MISMO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA RESPECTIVA DEPENDIENCIA | IMPLEMENTACION DEL LOS PROCEDIMIENTO DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DENTRO DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-11-22 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
59 | 2017-11-10 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 218 | 3.5.2 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN EXACTA EN EL SECOP I, DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION EXACTA EN EL SECOP I DE LA PLATAFORMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | ESTABLECER COMO PUNTO DE CONTROL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS Y COMO RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD DE PUBLICACION UNA VERIFICACION CONJUNTA ENTRE EL TECNICO ENCARGADO DE LA PUBLICACION Y EL ABOGADO RESPONSABLE DEL PROCESO | IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL DENTRO DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-11-22 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
60 | 2017-11-10 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 218 | 3.5.3 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REUNIR LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO NO. 014-2016. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REUNIR LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO 014 DE 2016 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA Y CONTRATACION DIRECTA RESPECTO A LA VERIFICACION POR PARTE DEL AREA DE ORIGEN ASI COMO DEL PROFESIONAL DE CONTRATOS DEL CONTENIDO Y CONCORDANCIA CONFORME A LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA SOLICITUD DE ELABORACION DEL RESPECTIVO CONTRATO | IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DIRECTA Y CONTRATACION DIRECTA | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA Y FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA DENTRO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-11-22 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
61 | 2017-11-10 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2017 | 218 | 3.5.4 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VERIFICACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA PERSONA NATURAL Y EL FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VERIFICACION DEL FORMULARIO UNICO DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL Y EL FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA Y CONTRATACION DIRECTA RESPECTO A LA VERIFICACION POR PARTE DEL AREA DE ORIGEN ASI COMO DEL PROFESIONAL DE CONTRATOS DEL CONTENIDO Y CONCORDANCIA CONFORME A LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA SOLICITUD DE ELABORACION DEL RESPECTIVO CONTRATO | IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DIRECTA Y CONTRATACION DIRECTA | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA Y FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA DENTRO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA | 2017-11-22 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
62 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.6 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y PROPIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 072 DE 2017 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
63 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.7 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO INTERNO DENOMINADO “PUBLICACIÓN, COMUNICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS” Y EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 23116000-PR-053 VERSIÓN 2. TENIENDO EN CUENTA QUE OMITIÓ LA NUMERACIÓN Y FECHADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE FACULTÓ LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 095 Y 096 DE 2017. | FALTAS DE PUNTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 036 DE 2017, NUMERAL 3.1.1.1 PAD 2018, SE ESTABLECIO EL PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA, EN LO QUE RESPECTA A LA NUMERACION Y FECHA DE LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | PUNTO DE CONTROL ESTABLECIDO | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2018-10-23 | 2019-01-31 |  | ABIERTA
64 | 2018-12-26 | GESTIÓN JURIDICA | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 136 | 2018 | 37 | 3.8 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA EN RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR VALOR DE $3.609.931.23 A PREVISORA SEGUROS S.A. DENTRO DEL CONTRATO 093 DE 2017. | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO QUE INCLUYE UN CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-01-11 | 2019-06-30 |  | ABIERTA