INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL – SJD -

Evaluar el proyecto No 7502 "Fortalecimiento institucional de la

Secretaría Jurídica Distrital" y efectuar el seguimiento

a la política de prevención del daño antijurídico.

CÓDIGO DE AUDITORÍA 40

Período Auditado 2019

PAD 2020

DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

Bogotá D.C, Febrero 2020

María Anayme Barón Durán

Contralora de Bogotá D.C. (E)

Contralor Auxiliar

Jhon Alexander Sazipa Hernández

Director Sectorial

Equipo de Auditoría:

Leyla Osorio Quintero 			Gerente 039-01

Martha Cristina Cuellar López 		Profesional Universitario 219 03

Jorge Enrique Venegas Rodríguez		Profesional Universitario 219 01 (e)

José Raúl Sacristán Avilés 	 		Profesional Universitario 219 03

TABLA DE CONTENIDO

1.	CARTA DE CONCLUSIONES	4

2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA	6

2.1 ALCANCE	6

2.2 MUESTRA	6

2.2.1 Planes, programas y proyectos	6

2.2.2 Gestión Contractual	9

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:	10

3.1	Planes, Programas y Proyectos	10

3.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incoherencia en la población objetivo establecido en la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI-D, para la vigencia 2019	16

3.2	GESTIÓN CONTRACTUAL	17

3.2.1. Hallazgo administrativo, por la inexistencia de la comunicación de la delegación de supervisión.	18

4 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	19

# CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor

WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE

Secretario

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Carrera 8A No. 10 - 63

Código Postal: 111711

Ciudad

Ref. Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño.

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Jurídica Distrital - SJD vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el proyecto 7502.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el proyecto 7502, cumple con los principios de eficiencia y eficacia evaluados.

Es de tener en cuenta que la contratación suscrita por la Secretaría Jurídica Distrital -SJD durante la vigencia 2019 para este proyecto fue por un valor de $715.125.590 que corresponde a once (11) contratos, de los cuales se tomó como muestra, seis (6) contratos, por un valor de $522.053.074, cifra que representa el 73% de la contratación total del proyecto.

En cuanto al control fiscal interno, este presenta una calificación de Eficiente.

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993.

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de Control.

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos por este órgano de Control.

Atentamente,

JHON ALEXANDER SAZIPA HERNÁNDEZ

Director Técnico Sectorial de Fiscalización

Revisó: Leyla Osorio Quintero – Gerente 039-01

Elaboró: Equipo Auditor

# 2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA

# 2.1 ALCANCE

Evaluar la gestión fiscal y los resultados obtenidos por la Secretaría Jurídica Distrital – SJD, con ocasión de la contratación suscrita durante la vigencia 2019 en desarrollo de las metas del proyecto de inversión 7502. En este aspecto se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

2.1 Analizar la etapa precontractual, contractual y post- contractual para establecer el cumplimiento y acatamiento de las normas y principios que rigen la contratación pública.

2.2 Conceptuar sobre el cumplimiento de las metas seleccionadas del proyecto 7502

2.3 Evaluar la gestión realizada por la administración durante la vigencia 2019, para la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.

2.4 Evaluar la gestión realizada por la administración durante la vigencia 2019, para la generación de herramientas de planeación.

2.5 Evaluar la gestión realizada por la administración durante la vigencia 2019, en el desarrollo de planes y programas para la gestión y planeación de la Secretaría Jurídica

2.6 Emitir el concepto sobre el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.

# 2.2 MUESTRA

# 2.2.1 Planes, programas y proyectos

En la presente auditoría se evaluó el proyecto 7502 vigencia 2019, el cual presentó la siguiente descripción:

El proyecto está dirigido a incrementar y articular el fortalecimiento institucional en aspectos estratégicos y el desarrollo de la gestión acorde con las funciones atribuidas a la Secretaría Jurídica Distrital como cabeza de Sector. En este orden de ideas, busca generar herramientas metodológicas que permitan orientar la gestión de la Entidad, la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos, a través de estandarización de procesos, medición, seguimiento a planes, programas y proyectos, en el marco de la normativa vigente de los órganos distritales y nacionales.

En este sentido, el Proyecto de Inversión se ejecuta a través de estrategias como la Certificación de Calidad de su modelo de operación, soportadas en aplicativos y sistemas informáticos que garanticen un adecuado manejo de la información, de tal manera que se adapten, articulen e implementen modelos de planeación, que permitan orientar de manera estratégica la gestión, así como su apropiación por parte de todos los servidores de la Entidad.

Igualmente, y teniendo en cuenta los ajustes al Sistema de Desarrollo Administrativo, al Sistema de Gestión de Calidad y su articulación con el Sistema de Control Interno, presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se busca la implementación armónica, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, conforme a los dispuesto en el Decreto 1499 de 2017.

Así mismo, dentro del proceso de armonización del Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la entidad avanzó en las dos primeras etapas definidas para su implementación: a) etapa de alistamiento, en donde institucionalizó el "Comité de Gestión y Desempeño" el cual articula y fortalece el compromiso de los líderes de política que sesiona periódicamente, convirtiéndose en una herramienta de gerencia institucional, y b) etapa de direccionamiento, en esta fase se realizaron los pilotajes para la evaluación de las diferentes Políticas Institucionales del Modelo MIPG. Se identificaron las diferentes líneas base, que coadyuvaron en la definición de los Planes de Implementación. Lo anterior, atendiendo los Decretos 591 y 612 de 2018, que establecen un mapa de ruta para llevar a feliz término el proceso de implementación y armonización del Sistema Integrado de Gestión en el marco del MIPG, al interior de la Secretaría Jurídica Distrital.

De igual manera, la Entidad ha venido desarrollando las metodologías propias para la articulación de la Arquitectura Empresarial, para lo cual se efectuaron diferentes instrumentos de diagnóstico institucional, generando un análisis de brechas, en términos de estrategia, operación institucional y análisis del contexto interno y externo, aspectos que serán priorizados a través de un roadmap (mapa de ruta) para su implementación. Lo anterior, concebido como un ejercicio gerencial encaminado a fortalecer los alcances de la plataforma estratégica de la entidad.

Durante la vigencia 2018 se realizaron estrategias encaminadas a mejorar el Modelo de Operación Institucional, a través de actividades de apropiación y fortalecimiento de las competencias de los servidores en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, desarrollando así la "Ruta de la Calidad" a través de actividades lúdicas y jomadas de sensibilización; producto de lo anterior, se obtuvo la Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, con el ente certificador COTECNA, quien otorgó la certificación previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada Norma, avalando que la entidad está cumpliendo los compromisos y razón social para lo cual fue constituida, brindando un respaldo jurídico que genera confianza en los grupos de valor.

Finalmente, como estrategia adicional, se puso en funcionamiento y operación el Sistema de Información -S.M.A.R.T., el cual soporta la operación del Sistema Integrado de Gestión.

Cuadro N° 1: Muestra evaluación de planes, programas y proyectos

Cifras en Pesos

| N° Proy | Proyecto Inversión | Código Meta | Descripción meta Proyecto Inversión | Ponderador meta | Presupuesto asignado a la meta ($) | Justificación para la selección | Auditor Responsable | Fecha Programada Inicio de la evaluación | Fecha Programada terminación de la evaluación | Seguimiento (fecha y Responsable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7502 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital | 1 | Desarrollar el 100% de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 100% | 732.125.590 | De acuerdo a lo programado en el PAD 2020 | Jorge Enrique Venegas Rodríguez José Raúl Sacristán Avilés Martha Cristina Cuéllar López | 14/01/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 Gerente y/o director |
|  |  | 2 | Adelantar un (1) ejercicio para establecer la plataforma estratégica de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Implementar un (1) modelo de Arquitectura empresarial para la Secretaria Jurídica Distrital |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Ficha EBI-D versión 24 Proyecto 7502 Radicado No 1-2020-00602 de fecha 14-01-2020

# 2.2.2 Gestión Contractual

Teniendo en cuenta el reporte de contratación celebrada durante la vigencia 2019, con cargo al proyecto 7502, la Secretaría Jurídica Distrital - SJD informó a través de SIVICOF, que durante esta vigencia celebró once (11) contratos por valor de $715.125.590.

La muestra seleccionada para la presente auditoría corresponde a $ 522.053.074, que equivale al 73% del total de la contratación para el proyecto 7502; la auditoría se realizará mediante el estudio de los siguientes seis (6) contratos:

Cuadro N° 2: Muestra evaluación gestión contractual

Cifras en Pesos

| N° Contra | N° Proyecto Inversión | Tipo Contrato | Objeto | Valor en pesos | Alcance | Justificación para la selección | Auditor Responsable | Fecha Programada Inicio de la evaluación | Fecha Programada terminación de la evaluación | Seguimiento (fecha y Responsable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028-2019 | 7502 | Contratación Directa | Prestar los servicios profesionales para desarrollar acciones estratégicas dirigidas al cumplimiento | 108.809.033 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual | Para la vigencia 2019, se tomó el 73% del valor de los contratos suscritos que corresponden al proyecto 7502 | Martha Cristina Cuéllar López | 14/01/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 Gerente y/o director |
| 029-2019 |  |  | Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la implementación y articulación del Modelo I | 108.809.033 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual |  | Jorge Enrique Venegas Rodríguez |  |  |  |
| 030-2019 |  |  | Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento y control a los planes, programas y | 50.777.549 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual |  | Jorge Enrique Venegas Rodríguez |  |  |  |
| 038-2019 |  |  | Prestar los servicios profesionales para generar estrategias orientadas a la gestión del riesgo y a | 99.943.111 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual |  | José Raúl Sacristán Avilés |  |  |  |
| 056-2019 |  |  | prestar los servicios profesionales para la implementación y desarrollo de la arquitectura empresarial | 105.354.778 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual |  | Martha Cristina Cuéllar López |  |  |  |
| 059-2019 |  |  | Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar estrategias de posicionamiento y recordación | 48.359.570 | Verificar el cumplimiento de la etapa pre-contractual de ejecución y/o post contractual |  | José Raúl Sacristán Avilés |  |  |  |

Fuente: SIVICOF – Contratos por entidad

# 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

## Planes, Programas y Proyectos

Se evaluó de manera particular el comportamiento de un (1) proyecto, las modificaciones presupuestales que ha tenido durante la vigencia y el impacto generado al cumplimiento del Plan de Desarrollo, determinando el nivel de ejecución de las TRES (3) metas formuladas y ejecutadas, estableciendo el porcentaje acumulado de los compromisos programados vs lo ejecutado, en dicho Plan de Desarrollo 2017-2020.

El Concejo de Bogotá firmó el acuerdo No 645 de 9 de junio de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", el cual entró a ejecutarse en el segundo semestre de 2016.

El Plan de Desarrollo se encuentra estructurado en tres pilares fundamentales que son: igualdad en la calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad.

La Secretaría Jurídica Distrital - SJD cuenta con el manejo de recursos propios y le corresponde la materialización del Plan de Desarrollo Distrital, en consecuencia, su planeación se fundamenta con respecto a UN (1) pilar “07 Eje Transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, definido en el Plan de Gobierno Distrital y su eje transversal. Para la presente auditoría se revisó la gestión del componente mencionado en la Secretaria Jurídica Distrital - SJD.

Se confrontó la Gestión Legal del proyecto 7502 “Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital”, con las tres (3) metas con los proyectos y los programas de inversión, evidenciándose que se encuentran debidamente registrados e inscritos en el Banco Distrital de Programas y Proyectos Secretaría Distrital de Planeación – Subsecretaría de Planeación SEGPLAN y que fue actualizada en el aplicativo SEGPLAN, la ficha EBI, por última vez el día 8 de octubre de 2019.

A su vez tiene cuatro (4) ejes transversales, sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética, desarrollo económico basado en el conocimiento, gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia administrativa y nuevo plan de ordenamiento territorial.

3.1.1 Concordancia de los proyectos de inversión.

Se observa que la Secretaría Jurídica Distrital - SJD reporta en el Banco Distrital de Programas y Proyectos, el proyecto 7502: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital. Este se encuentra acorde con la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión - EBI, el cual, fue cotejado con relación a sus objetivos, justificación, población, descripción del problema o necesidad, metas y presupuestos asignados, encontrando que existe concordancia entre ellos y además son coherentes con el proyecto que se ejecutó en el Plan de Desarrollo aprobado.

Imagen No. 1 Plan de Acción Institucional 2016-2020

Secretaría Jurídica Distrital - SJD

Fuente: Reporte CBN: 1030-Seguimiento a proyectos de Inversión – Plan de Acción, CB 0103 Ejecución de Gastos e Inversión

3.1.2 Concordancia entre los objetivos de los proyectos de inversión y los objetos de los contratos.

Cuadro No 3 Presupuesto ejecutado del proyecto

Cifras en pesos

| PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Concurrido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7502 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital | 136.990.032 | 626.332.980 | 729.853.358 | 732.028.410 | 2.225.204.780 |
| TOTAL EJECUCIÓN | 136.990.032 | 626.332.980 | 729.853.358 | 732.028.410 | 2.225.204.780 |

Fuente: Tabla de Gastos Metodología de la calificación de la gestión fiscal / http://intranet.contraloriabogota.gov.co/abc/metodologia-fiscal

En el seguimiento a los contratos seleccionados para este factor, se evidenció que los objetos pactados concuerdan con los objetivos de los proyectos de inversión, las metas y las actividades, sin encontrar desviaciones.

La inversión asignada para este proyecto, ejecutada durante la vigencia 2019, fue inicialmente de $1.080.000.000, se evidencian traslados presupuestales en la vigencia por valor de $ 347.874.410, y se observa que, del valor a ejecutar se comprometieron $732.028.410, que corresponde al 99,99%, sin embargo la autorización de giros fue de $732.028.410, que corresponde al 99,99%, así las cosas se refleja una buena gestión de los recursos asignados al proyecto de Inversión, lo que demuestra fortalezas en la programación, ejecución y control, situación que se evidencia cuando al cierre presupuestal de la vigencia el saldo sin girar es $0, lo equivalente al 99.99%.

Esta situación incide directamente en la eficiencia, eficacia, efectividad y en la economía de las políticas públicas y por ende, afecta los objetivos y los programas definidos desde el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”.

En consecuencia, se logra el impacto esperado, es así que en el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento:

Cuadro No 4 Presupuesto ejecutado del proyecto

Cifras en pesos

| PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACION | EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | APROPIACION | EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | APROPIACION | EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | APROPIACION | EJECUCIÓN |
| 7502 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital | 168.954.088 | 136.990.032 | 81,08% | 660.000.000 | 626.332.980 | 94,90% | 732.000.000 | 729.853.358 | 99,71% | 732.125.590 | 732.028.410 | 99,99% |

Fuente: http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

3.1.2.1 Proyecto de inversión 7502 “Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital”

Este proyecto fue Inscrito en el BDPP-ACEP (ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS) el 28-Julio-2016, registrado el 29-Julio-2016, modificado por primera vez bajo la versión No 21, el 20 de febrero de 2019; por segunda vez con la versión No 22 el 22 de febrero de 2019; por tercera vez con la versión No 23, el 27 de febrero de 2019; y por última vez con la versión No 24, el 08 de octubre de 2019; Este proyecto de inversión hace parte del Plan de Desarrollo Distrital en el eje transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia y a su vez del programa Modernización Institucional.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD:

Inexistencia de un Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Jurídica Distrital.

El problema mencionado anteriormente se origina en la ausencia de metodologías, herramientas y procesos institucionales documentados, a la falta de definición clara y precisa de los procedimientos internos, así como de mediciones que permitan establecer la eficiencia administrativa, la falta de herramientas para la toma de decisiones y la baja cultura de mejoramiento continuo.

Con las mejoras implementadas se busca fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales, definir la estructura de procesos y procedimientos al interior de la entidad, reducir la ineficiencia administrativa, incrementar la oportunidad, calidad en la prestación de servicios, generación de información para la toma de decisiones y establecer un mejoramiento continuo en la entidad.

3.1.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

La evaluación de la gestión y de sus resultados deben tener en cuenta los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, además de la evaluación de la efectividad, acorde con la cadena de valor de la gestión pública. Ley 43 de 1993 Articulo 8.

Una vez revisado y analizados los datos de la Metodología de la calificación de la gestión fiscal, se valoraron los principios de eficacia y eficiencia.

3.1.3.1 EFICACIA

Cuadro No 5 Calificación de la eficacia

Cifras en pesos

| Cód. Proy | Cód. Meta | Descripción de la metas proyectos de inversión | Ponderador Meta | Meta programada anual | Cumplimiento reportado de la Meta | Nivel de cumplimiento reportado | Cumplimiento auditado | Nivel de Cumplimiento auditado | Nivel de Resultado Eficacia Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7502 | 1 | Desarrollar El 100 % de Las Herramientas Para Implementar El Sistema Integrado De Gestión De La Entidad. | 84.91% | 25 | 25 | 1,00 | 25 | 100% | 84.9% |
| 7502 | 2 | Adelantar 1 Ejercicio Para Establecer La Plataforma Estratégica De La Entidad. | 0,00% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 7502 | 3 | Implementar 1 Modelo De Arquitectura Empresarial Para La Secretaria Jurídica Distrital | 15,09% | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 100% | 15,1% |
| 7502 |  | TOTAL PROYECTO | 100% |  |  |  |  |  | 100% |

Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Se pudo observar que, en cuanto a la eficacia, la Secretaría Jurídica Distrital - SJD a corte 31 de diciembre de 2019, tiene un nivel de cumplimiento del 100%

3.1.3.2 EFICIENCIA

Cuadro No 6 Calificación de la Eficiencia

Cifras en pesos

| Cód. Proy | Cód. Meta | Descripción de la metas proyectos de inversión | Ponderador Meta | Presupuesto asignado a la meta | Nivel de ejecución reportado | Ejecución auditado | Eficiencia Presupuestal (Nivel de Ejecución auditado) | Eficiencia Producto | Nivel de Resultado Eficiencia Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7502 | 1 | Desarrollar El 100 % De Las Herramientas Para Implementar El Sistema Integrado De Gestión De La Entidad. | 84,91% | 621.522.765 | 1,00 | 621.522.765 | 99,7% | 100,3% | 85,2% |
| 7502 | 2 | Adelantar 1 Ejercicio Para Establecer La Plataforma Estratégica De La Entidad. | 0,00% | - | - |  |  |  |  |
| 7502 | 3 | Implementar 1 Modelo De Arquitectura Empresarial Para La Secretaria Jurídica Distrital | 15,09% | 110.602.825 | 1,00 | 110.505.645 | 100% | 100% | 15,1% |
| 7502 |  | TOTAL PROYECTO | 100% | 732.125.590 |  | 732.028.410 |  |  | 100,3% |

Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Se pudo observar que, en cuanto a la eficiencia de los recursos, la Secretaría Jurídica Distrital - SJD a corte 31 de diciembre de 2019, tiene un nivel de cumplimiento del 100,29%, evaluación que se efectúa con relación entre los recursos asignados a cada proyecto en el plan de acción, a sus metas y los resultados obtenidos

CONCEPTO DE EFECTIVIDAD: EFICACIA Y EFICIENCIA

«Gastar bien» no es gastar más o gastar menos. Es dar cumplimiento, de manera sostenible, eficiente y efectiva, a los objetivos para los cuales son destinados los recursos públicos. Implica evaluar y asignar recursos con un enfoque de resultados donde la productividad y la eficiencia constituyen criterios principales y activos del análisis y la toma de decisiones.”

## 3.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incoherencia en la población objetivo establecido en la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI-D, para la vigencia 2019

Revisado el numeral 10 "Población Objetivo", de la respectiva Ficha EBI-D, entregada por la Secretaría Jurídica Distrital – SJD, mediante radicado No 1-2020-00602 de fecha 14 de enero de 2020, se observa que la población objetivo para la vigencia 2019 se limitó a 150 servidores, lo cual, no coincide con el número total de cargos a disposición del sujeto de control para proveer su planta de personal, que, de conformidad con los Decretos Distritales 324 y 440 de 2016, asciende a 170 servidores.

Imagen No. 2 Ficha EBI-D Proyecto 7502

Fuente: Ficha EBI-D versión 24 Proyecto 7502 Radicado No 1-2020-00602 de fecha 14-01-2020

En visita administrativa del 13 de febrero de 2020, el sujeto de control manifiesta frente a la pregunta No. 9: “El dato de población objetivo para la vigencia 2019, corresponde a los datos oficiales de la planta de personal de la Entidad, cuyo dato fue proporcionado por la Dirección de Gestión Corporativa; dependencia encargada del talento humano en la Entidad y que para la fecha correspondía a 150 servidores de conformidad con la conformación de la planta para esa fecha”.

Con relación al término población objetivo en la formulación de proyectos, la "Guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión pública y diligenciamiento de la MGA" publicado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP (2011-2014) establece:

"Una caracterización detallada de la población permitirá no solo mejorar la asignación y producción de los bienes y servicios del proyecto, buscando generar el mayor nivel de bienestar a la población, sino brindar información de alto interés en las etapas de seguimiento y evaluación ex post."

Con base en lo anterior, se observa que se transgredió el artículo 4° del Decreto 449 de 1999 “Ficha de Estadísticas Básica de Inversión Distrital (EBI-D”) que define a la ficha EBI-D como “una ficha esquemática que contiene la información básica de un proyecto”. Igualmente se transgredió el parágrafo 1° del artículo 7° ibidem “Actualización de Proyectos”, que establece: "Será responsabilidad de la entidad que actualiza el proyecto garantizar la concordancia entre la ficha EBI-D, la formulación y el concepto de viabilidad. Se entiende por concordancia, no que la información sea idéntica textualmente, sino que sea consistente el contenido de cada uno de los documentos, con respecto al contenido de los otros, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos que para tal efecto elabore y distribuya el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.”

También se incumple lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. Los hechos anteriores pueden estar inmersos en las causales disciplinables consagradas en el artículo 34, numeral 3 de la Ley 734 de 2002 (a la fecha de esta auditoria en vigencia); al igual que la Circular No 005 del 15 de febrero de 2019 emitida por la Secretaria de Planeación Distrital cuyo asunto es “Reprogramación, actualización y seguimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos” y que advierte:

“En este orden de ideas, se reitera la importancia de la calidad de la información toda vez que el sistema SEGPLÁN da cuenta de información oficial del cumplimiento del plan de desarrollo y es fuente de consulta por parte de actores institucionales, políticos, organismos de control y ciudadanía, entre otros”.

Análisis de la Respuesta.

Evaluada la respuesta que suministró la SJD mediante comunicación 2-2020-2734 y radicado en la Contraloría de Bogotá D.C. con los No.1-2020-04809, ambos del 2 de marzo de 2020, se ratifica la observación como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto la Entidad no desvirtuó lo observado por este ente de control, al no anexar los soportes o comprobantes correspondientes, que permitan establecer que para el año 2019, la planta de personal estaba prevista con 150 funcionarios y que ésta permaneció sin modificaciones durante el horizonte del proyecto; toda vez que como lo indica el Decreto Distrital 324 de 2016 (Modificado por el Decreto 440 de 2016), la planta de la SJD, asciende a 170 cargos autorizados, lo cual concuerda con el numeral 5º de  la ficha EBI-D “Descripción del proyecto”: (…) “En este sentido, el Proyecto de Inversión se ejecuta a través de estrategias como la Certificación de Calidad de su modelo de operación, soportadas en aplicativos y sistemas informáticos que garanticen un adecuado manejo de la información, de tal manera que se adapten, articulen e implementen modelos de planeación, que permitan orientar de manera estratégica la gestión, así como su apropiación por parte de todos los servidores de la Entidad.”.  El subrayado es nuestro.

## GESTIÓN CONTRACTUAL

Una vez revisada las carpetas contentivas del expediente y el aplicativo SECOP II de los contratos objeto de auditoria, se evidenció la siguiente observación:

## 3.2.1. Hallazgo administrativo, por la inexistencia de la comunicación de la delegación de supervisión.

En los expedientes de los contratos 028, 029, 030, 038, 056, y 059, todos de 2019, no se evidencian las respectivas comunicaciones de la delegación de la supervisión, lo cual incumple lo establecido en las actividades 1 y 2 del numeral 4.1 “DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – INICIO EJECUCIÓN – Establecidas en el procedimiento interno de la SJD denominado SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS versión 01 del proceso GESTIÓN CONTRACTUAL Código 2311600-PR-059, lo anterior, por fallas en el proceso de supervisión de contratos.

Al no existir certeza sobre la comunicación de la delegación de la supervisión, se originó incertidumbre en la fecha en que el funcionario debió asumir el roll de supervisor de los contratos citados.

Análisis de la respuesta:

Evaluada la respuesta que suministró la SJD mediante comunicación 2-2020-2734 y radicado en la Contraloría de Bogotá D.C. con los No.1-2020-04809, ambos del 2 de marzo de 2020, se ratifica la observación como hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que una vez revisada la respuesta dada por la entidad, los argumentos expuestos en ella, no desvirtúan lo observado por este ente de control en lo relacionado con el incumplimiento a las actividades 1 y 2 del procedimiento interno 2311600-PR-059 establecido por la SJD, donde cita que es responsabilidad del técnico, “Comunicar a el/la funcionario/a sobre su designación como supervisor/a del contrato suscrito, en la cual se informa del perfeccionamiento y legalización del contrato, para que se efectúen los trámites pertinentes (suscripción del acta de inicio, en caso de ser necesario), previo al inicio de ejecución contractual” y del supervisor “Recibir la comunicación de designación de supervisión del contrato, en la cual se informa de su perfeccionamiento y legalización, previo al inicio de su ejecución”, donde los registros de estas dos actividades son dos correos electrónicos, uno de comunicación de la designación y otro del recepción de dicha comunicación, los cuales no fueron anexados a la respuesta.

# 4 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

| TIPO DE HALLAZGOS | CANTIDAD | VALOR (En pesos) | REFERENCIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativos | 2 | N/A | 3.1.4 y 3.2.1 |
| Disciplinarios | 1 | N/A | 3.1.4 |
| Penales | 0 |  |  |
| Fiscales | 0 |  |  |

N/A no aplica

# Footnotes

Fuente: Ficha EBI-D 	Versión 24 Proyecto 7502

Ficha EBI proyecto 7502 SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2019

PND 2010-2014. Prosperidad para todos, Objetivo Gestión Pública Efectiva, Eje Buen Gobierno (DNP, 2011, 634)