Contenido

Introducción	6

DIMENSIÓN I. TALENTO HUMANO	7

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	7

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	7

PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7

DIMENSIÓN II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	23

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	23

PLATAFORMA ESTRATÉGICA:	23

Avance en la Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de la Secretaría Jurídica Distrital	23

OBJETIVOS DEL SIG:	24

Estrategia para mejorar las prácticas de Gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua”	24

Planes Operativos	27

Política de administración del riesgo	28

Tramitar las quejas que llegan a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de competencia normativa	28

DIMENSIÓN III: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	29

OPERACIÓN INTERNA	29

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.	29

Gestión documental SIG.	29

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	32

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO	33

Plan Anual de Adquisiciones	33

Plan Anual de Caja	34

GOBIERNO DIGITAL	35

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI (Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Entidad)	35

Prestar un servicio oportuno y eficiente en la solución los requerimientos reportados por los funcionarios y contratistas de la Entidad.	35

Implementación la Política Pública de Gobierno Digital:	37

Fortalecimiento de los Sistemas de Información Jurídicos:	37

Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Integrado de la Secretaría Jurídica Distrital:	38

DEFENSA JURÍDICA	43

Representar judicial y extrajudicialmente de los procesos de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital	43

Realizar seguimiento a la información registrada en el aplicativo SIPROJ al 100% de las entidades distritales.	44

Elaboración de documentos de análisis orientados a la prevención del daño antijurídico.	47

Mantener el 82% de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital.	47

Fortalecimiento de la defensa judicial en los procesos de alto impacto para el Distrito Capital.	53

Incorporación de los documentos jurídicos seleccionados, de conformidad con los parámetros establecidos.	55

MEJORA NORMATIVA.	56

Producción Normativa	56

Documentos de análisis orientados a la prevención del daño Antijurídico:	59

Directrices en materia de Política Pública Disciplinaria.	60

MEJORA Y RACIONALIZACIÓN NORMATIVA	61

Proyectos de actos administrativos y otros documentos para firma del Alcalde Mayor y/o la Secretaría Jurídica Distrital.	61

Proferir decisión definitiva en el 80% de los procesos administrativos sancionatorios a cargo de la dependencia.	62

Divulgación Normativa	63

SERVICIO AL CIUDADANO.	65

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	69

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.	70

Ejercicios de participación	70

DIMENSIÓN IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	70

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	70

Sistema de seguimiento y medición estructurado	70

Indicadores	70

Seguimientos a Productos, Metas y Resultados – PMR	71

Mapas de Riesgo	71

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/mapa-riesgos-gesti%C3%B3n-segundo-monitoreo-0	71

Mecanismos de medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.	72

Percepción Favorable De La Coordinación Jurídica Distrital Superior Al 88%	72

Nivel de percepción de los servicios prestados a entidades sin ánimo de lucro ESAL.	72

Sostenibilidad del SIG	73

Mantenimiento de la certificación en NTC ISO 9001:2015	73

Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión – Smart	75

Requisitos legales	75

Divulgación	76

Estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua.	76

Sistema de Gestión Ambiental	76

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2019	77

DIMENSIÓN V: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	79

GESTIÓN DOCUMENTAL	79

Proceso de gestión documental del SIG.	79

PLAN DE COMUNICACIONES.	80

Plan de comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital	80

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	82

DIMENSIÓN VI: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	82

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	82

Realizar 6 estudios jurídicos en temas de impacto e interés para el distrito Capital	82

Implementar un Modelo de Gerencia Jurídica	82

Sesiones de gestión del conocimiento que fortalezcan los procesos de planeación.	94

Realizar eventos para articular y orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital	95

Capacitación a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios.	98

Orientar a 3584 servidores públicos en temas de responsabilidad disciplinaria.	98

Orientar a 800 ciudadanos en derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro – ESAL.	99

DIMENSIÓN VII: CONTROL INTERNO	101

CONTROL INTERNO	101

Plan Anual de Auditoría	101

OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES	105

Ejecución del Proyecto de Inversión 7501	105

El Proyecto montuno su ejecución del 77,61%, que corresponden a $2.949.085.228,00. No obstante, lo anterior no alcanzó la meta planteada para el tercer trimestre de 2019, ya que el traslado presupuesta solo quedó aprobado por la SHD el 3 de octubre y a esa fecha la ejecución es del 100%. Los giros fueron por valor de $1.705.239.262,00 representando el 44,87% del presupuesto.	105

Gestionar el 100% de los requerimientos jurídicos dentro de los tiempos establecidos:	105

Generar una (1) estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua.	106

Políticas públicas en las cuales participa la Secretaría Jurídica Distrital.	106

Desarrollar el 25% de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad”	107

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	107

Informes de la Oficina Asesora de Planeación	108

Asesorías de la Oficina Asesora de Planeación	108

Adecuar y dotar 1 entidad para el fortalecimiento de la gestión administrativa	109

Servicios administrativos	109

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Presupuesto Capacitación	10

Ilustración 2 Capacitaciones realizadas	10

Ilustración 3 Servidores beneficiados	10

Ilustración 4  Presupuesto Bienestar	12

Ilustración 5 Actividades de Bienestar	12

Ilustración 6 Servidores beneficiados con las actividades de bienestar.	13

Ilustración 7 Ejecución viáticos y gastos de viaje	13

Ilustración 8 Viáticos y gastos de viaje.	14

Ilustración 9 Servidores que recibieron Inducción y Reinducción.	14

Ilustración 10 Resultado Encuesta de Diagnóstico Clima Organizacional	15

Ilustración 11 Proyecto Arquitectura Empresarial	24

Ilustración 12 Número de Juegos y participantes de la Ruta de la Calidad	25

Ilustración 13 Juego presencial                                                                                   Ilustración 14 Juego Virtual	25

Ilustración 15 Planes de mejoramiento	26

Ilustración 16 Portafolio de Bienes y servicios	26

Ilustración 17 Divulgación Informe de Gestión y Resultados	27

Ilustración 18 Divulgación Redes sociales Informe de Gestión y Resultados	27

Ilustración 19 Infografía Política de Riesgos	28

Ilustración 20 Divulgación Plan Anticorrupción y atención a la Ciudadano 2019.	32

Ilustración 21 Requerimientos de soporte atendidos - 3er trimestre	36

Ilustración 122.  Medición Encuesta de satisfacción.	37

Ilustración 23 Requerimientos Sistemas Misionales	42

Ilustración 24 Requerimientos de Sistemas Administrativos 3er trimestre - 2019	43

Ilustración 25 Entidades donde se llevaron a cabo Comités de Conciliación.	45

Ilustración 26 Notificaciones por tipo de proceso.	46

Ilustración 27 Notificaciones por temas de impacto	48

Ilustración 28 Éxito Procesal Cualitativo	49

Ilustración 29 Procesos favorables	51

Ilustración 30 Procesos Desfavorables	52

Ilustración 31 Éxito Procesal Cuantitativo	53

Ilustración 32 PROCESOS DE IMPACTO QUE SE ENCUENTRAN EN SEGUIMIENTO	54

Ilustración 33 Seguimiento sentencias desfavorables	54

Ilustración 34 Fallos Notificados por proceso	55

Ilustración 35 Incorporación documentos Jurídicos	56

Ilustración 36 Producción Normativa	57

Ilustración 37 Documentos Orientados a la Prevención del Daño Antijurídico	60

Ilustración 38 Otros Directrices de Orientación judicial y Extrajudicial	61

Ilustración 39 Procesos Administrativos Sancionatorios- Esal	63

Ilustración 40 Informe atención a la ciudadanía por Canal de Comunicación	66

Ilustración 41 Informe por tipo de solicitud	66

Ilustración 42 Evidencia Acción de racionalización	71

Ilustración 43 Relación Juegos realizados en el marco de la Ruta de la Calidad	74

Ilustración 44 Relación Planes de Mejoramiento	75

Ilustración 45 Divulgación Gestión y Resultados de la SJD	77

Ilustración 46 Divulgación Boletín Ambiental	79

Ilustración 47 Canales de Divulgación - Plan de Comunicaciones	82

Ilustración 48 Jornada del Saber - OAP	83

Ilustración 49 Jornadas de Orientación Jurídica	86

Ilustración 50 Jornadas de Orientación a las Entidades sin Ánimo de Lucro	89

Ilustración 51 Requerimientos Jurídicos atendidos	94

Ilustración 52 Estudio Jurídico " El Acoso sexual y actos de violencia contra las mujeres en espacios comunitarios.	100

Ilustración 53 Socializaciones Modelo de Gerencia Jurídica Distrital	102

# Introducción

La Secretaría Jurídica Distrital, en cumplimiento a lo programado en el Plan Operativo Anual de la Entidad, ejecutó una serie de actividades en el tercer trimestre de la vigencia 2019, las cuales fueron consolidadas y se encuentran descritas en el presente Informe.

En materia de Gestión y Resultados, para el tercer trimestre de la vigencia, la Entidad presenta un balance favorable en cuanto al cumplimiento de las metas propuestas tanto en sus planes de acción como los de gestión, el fortalecimiento institucional, la Integración de Sistemas de Información, entre otros. La información presentada a continuación, se presenta en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Control – MIPG.

# DIMENSIÓN I. TALENTO HUMANO

## GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

## PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

### PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

#### Encargos

La Dirección de Gestión Corporativa, estableció parámetros y lineamientos en coordinación con la Secretaria del Despacho, para surtir el proceso de provisión de vacantes temporales y/o definitivas mediante la figura de encargo, mientras se surtía el proceso de selección para proveer de manera definitiva los empleos pertenecientes al sistema de carrera administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital, los empleados de carrera incorporados, son quienes ostentan derecho preferencial a ser encargados de tales empleos, siempre y cuando se acreditan el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia para el desempeño del cargo.

Para garantizar la objetividad, transparencia, publicidad e imparcialidad del proceso, se realizaron convocatorias públicas dirigidas a todos los empleados públicos pertenecientes al sistema de carrera administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital, para que quienes cumplieran con los requisitos legales ejercieran, si les asistía interés en ello, se postularan e hicieran uso del derecho a ser encargados.

El proceso de encargos aplicó para todos los servidores públicos de la Secretaría Jurídica Distrital, inscritos en el registro de carrera administrativa los cuales fueron incorporados conforme a la Resolución 002 del 03 de agosto de 2016, y una vez terminado este proceso de encargos, la nominadora vinculó, a través de nombramiento provisional, a particulares quienes suplirían la vacancia, con carácter transitorio.

La Alta Dirección, dio instrucción de realizar un proceso de selección definido, transparente y por medición de competencias, totalmente meritocrático, el cual debía ser conformado por equipos interdisciplinarios desde la preselección de hojas de vida, pruebas psicotécnicas y comportamentales, entrevistas y toma de decisiones.

Convocatoria No. 822 de 2018 - Distrito Capital – CNSC

La Secretaría Jurídica Distrital, en virtud de los mandatos constitucionales y legales que rigen el ingreso a los empleos de carrera administrativa  ha suministrado oportunamente a la CNSC la información de las vacantes definitivas  de empleos pertenecientes al sistema de carrera administrativa de esta entidad, para la conformación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad –SIMO-, herramienta informática administrada por la CNSC para la gestión de los concursos abiertos de méritos.

Inicialmente y de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 5 del 22 de septiembre de 2016 “CUMPLIMIENTO DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA - CONCURSO DE MÉRITOS”, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realizó el cargue de la información correspondiente a las vacantes definitivas pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital y posterior a esto, se realizaron las respectivas actualizaciones cada vez que surgía una nueva vacante por cualquiera de las causales de retiro del servicio definidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

La Secretaría Jurídica consolidó la oferta pública de empleos de carrera -OPEC- reportando todos los cargos en vacancia definitiva, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, por esta razón fueron ofertadas 104 vacantes, agrupadas en 73 empleos.

#### Actualización de Registro Público de Carrera Administrativa

De conformidad con lo señalado en las Circulares 3 y 4 de la Comisión Nacional del Servicio Civil que regulan lo concerniente a la presentación de solicitudes de anotación en el registro público de carrera administrativa y su procedimiento respectivamente, se solicitó la actualización del Registro Público de Carrera Administrativa de los servidores incorporados a la Secretaría Jurídica Distrital mediante la Resolución No. 002 del 03 de agosto de 2016.

#### Modificaciones al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría Jurídica Distrital

Durante la vigencia 2019, con el propósito de armonizar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Secretaría Jurídica Distrital con todas las disposiciones normativas relacionadas en materia de competencias laborales, integradas por las competencias funcionales y las comportamentales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas, hizo necesaria la adopción formal de los catálogos de competencias laborales de carácter general para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Nacional del 1083 de 2015 sustituido por el artículo 1 del Decreto Nacional 815 de 2018 y las Resoluciones 0629 y 0667 de 2018 emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De otra parte,  era de suma importancia estandarizar el Manual Especifico de Funciones y Competencias de la Entidad y, en particular, de acuerdo con el modelo de empleo público que se sustenta en competencias, y entra a complementar lo dispuesto en el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 815 de 2018 y mediante oficio con Radicado 2019EE375 del 7 de febrero de 2019, el DASCD emitió concepto técnico favorable para realizar los ajustes el manual de funciones y de competencias laborales en los términos antes señalados y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y a la nueva normatividad.

Por consiguiente, se expidieron las Resoluciones No. 020 del 22 de febrero de 2019 y 039 del 04 de abril de 2019, actualmente vigentes.

Plan Institucional de Capacitación

Dado que el talento humano es el activo más importante en las entidades públicas, y es el motor de generación de resultados, en consecuencia, la Secretaría Jurídica Distrital está comprometida con el desarrollo, la defensa y sostenibilidad de Bogotá D.C., y propende por el fortalecimiento de las competencias de sus servidores para optimizar su desempeño laboral y procurar elevar el nivel de conocimiento, la calidad del servicio brindado a la ciudadanía y el cumplimiento de sus imperativos estratégicos:

- Posicionamiento como ente rector en materia jurídica.

- Optimización de procesos.

- Modernización de sistemas de información.

- Respaldo jurídico que genera confianza.

A través del PIC, se contribuye con la formación y fortalecimiento de competencias, a través de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades de capacitación identificadas al interior de cada dependencia.

Impacto de la capacitación

Todas las actividades de capacitación son evaluadas, y esa evaluación se realiza a través del diligenciamiento del Formato 2311300 FT 110 versión 01, en el formato se indaga sobre los siguientes factores:

- Desempeño del Facilitador.

- Calidad de la capacitación.

- Impacto y Transferencia.

- Logística.

Ilustración 1 Presupuesto Capacitación

Ilustración 2 Capacitaciones realizadas

Ilustración 3 Servidores beneficiados

#### Programa de Bienestar Social e Incentivos

El Programa de Bienestar Social y el Plan de Incentivos de la Secretaría Jurídica Distrital, se encuentra fundamentado en la normatividad legal vigente, los lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de la alta dirección, el Plan Estratégico de Talento Humano y las expectativas de sus empleados, contribuyendo así al cumplimiento de los imperativos institucionales, al fortalecimiento del clima laboral y al fomento de una cultura de innovación de la entidad.

#### Diagnóstico de necesidades de bienestar

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 20 Capitulo III, del Decreto Ley 1567 de 1998 y en concordancia con lo establecido en el Título 10 del Decreto 1083 de 2015, la Secretaría Jurídica Distrital diseñó la encuesta denominada “Necesidades de Bienestar 2019”.

Para la vigencia en curso, se invitó a participar en ella al 100% de los servidores vinculados a la entidad, es decir a (149) servidores, de los cuales, (73) servidores diligenciaron la encuesta, la muestra que equivale al 49% de la planta de personal de la Secretaría.

#### Salario Emocional

Mediante el Programa de Bienestar Social de la Secretaría Jurídica desde el área de calidad de vida laboral se incentiva a los servidores a través de las variables de salario emocional, orientado al fortalecimiento del compromiso y motivación laboral logrando una mejor calidad de vida para los servidores, por tratarse el salario emocional de una retribución no económica y factor motivador de los empleados va enfocado directamente al recibimiento de prestaciones y beneficios clave para la satisfacción de sus necesidades.

Dentro las actividades relacionadas con calidad de vida laboral se encuentran:

- Descanso compensado.

- Horarios flexibles para empleados públicos.

- Otorgar un día de descanso por una única vez en el año, para disfrutar el día de su cumpleaños, siempre que con ello no se afecte la prestación del servicio.

- Tiempo preciado con los bebes.

- Sala Amiga de la Familia Lactante.

- Tarde de Juego.

- Reuniones Escolares.

- Servicio de gimnasio.

- Día de la familia.

#### Teletrabajo

Incentivo: El derecho a recibir medio día laboral libre remunerado, por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta, sin perjuicio de la jornada laboral establecida en la Entidad.

Actualmente, 4 servidores públicos han solicitado la flexibilización del horario de trabajo, para el fácil cumplimiento de sus deberes familiares y el mismo les ha sido concedido.

Ilustración 4  Presupuesto Bienestar

Ilustración 5 Actividades de Bienestar

Ilustración 6 Servidores beneficiados con las actividades de bienestar.

Ilustración 7 Ejecución viáticos y gastos de viaje

Ilustración 8 Viáticos y gastos de viaje.

Ilustración 9 Servidores que recibieron Inducción y Reinducción.

#### Clima Organizacional

Se realizó el diagnóstico a nivel de Clima Laboral, de los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital y la metodología aplicada fue a través de una encuesta, producto de su aplicación se obtuvo la siguiente puntuación por dirección:

| DEPENDENCIA | RESULTADO DEPENDENCIA |
| --- | --- |
| Despacho Secretaría Jurídica Distrital | 4,1 |
| Dirección de Gestión Corporativa | 4,0 |
| Dirección Distrital de Defensa Judicial | 4,0 |
| Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 4,0 |
| Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimos de Lucro | 4,3 |
| Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica | 4,2 |
| Oficina Asesora de Planeación | 4,2 |
| Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | 4,6 |
| Subsecretaría Jurídica | 4,2 |
| Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 4,1 |
| Oficina de Control Interno | 4,1 |
| TOTAL CALIFICACIÓN CLIMA LABORAL | 4,1 |

Ilustración 10 Resultado Encuesta de Diagnóstico Clima Organizacional

#### Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, fue adoptado mediante el Decreto Distrital 591del 16 de octubre de 2018, “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”, y en él se ordenó a todas las entidades del Distrito Capital, adecuar la institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo nacional.

En consecuencia, la Secretaria Jurídica Distrital profirió la Resolución 054 del 13 de junio de 2018 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital”, atendiendo lo dispuesto en el Decreto Nacional 1499 de 2017, orientado a la implementación y operación del MIPG, corresponde a la Secretaría Jurídica Distrital, se adoptan y desarrollan las políticas de gestión y desempeño definidas en el Modelo, y por  tal razón se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital y se estableció su funcionamiento.

MIPG, concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito que facilita la gestión y el cumplimiento de los objetivos.

La dimensión del Talento Humano tiene como propósito ofrecer las herramientas para gestionar adecuadamente el personal a través del ciclo de vida del servidor público que comprende ingreso, desarrollo y retiro, de acuerdo con los imperativos estratégicos de la SJD, esto significa que,  todas las personas  que  laboran  en  la  administración  pública,  en  el  marco  de  los  valores  del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de la ciudadanía.

Para el Modelo, es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, por esta razón, el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló una herramienta a través de la cual  las entidades realizan el control y la evaluación de la Entidad, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional.

La realización de la encuesta diseñada a través de la matriz de autodiagnóstico arrojó resultados importantes y considerados durante las vigencias 2018 y 2019 para la planeación estratégica del talento humano de la SJD a través de las rutas de creación de valor, allí propuestas.

#### Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST periodo 2019

Para el año 2019, se formula y aprueba el Plan de Trabajo del SGSST y se realizan las siguientes actividades:

##### Gestión Integral del SGSST - Cumplimiento de la normatividad en SST:

- Evaluación del avance del SG-SST según la Resolución 1111 de 2017 (hoy Resolución 0312 de 2019).

- Formulación del Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Formulación Programa de capacitación anual en SST.

- Programación y ejecución del Plan de Trabajo anual (actividades de asesoría) con Administradora de Riesgos Laborales Positiva vigencia 2019.

- Actualización matriz de requisitos legales relacionados con el SG-SST.

- Elaboración y gestión de actos administrativos del SGSST:

- Gestión de la contratación de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.

- Gestión de la contratación para adquisición de elementos para la prevención y atención de emergencias y elementos de protección personal.

- Seguimiento al proceso de inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Gestión de auditoria al SG-SST con ARL Positiva

- Diligenciamiento Instrumento maduración SGSST - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

- Gestión de requerimientos del aplicativo Smart, revisión de procedimiento, manual del usuario y cargue de información de avance de las actividades del Plan de Trabajo.

- Revisión oportunidades de mejora conforme los resultados de la implementación del SG-SST en el año 2018 (Cumplimiento del Plan de Trabajo vigencia 2018: 96%).

##### Gestión de la salud:

- Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales (exámenes 2018) mediante oficios personalizados para aquellos servidores a quienes el médico ocupacional solicitó interconsulta.

- Exámenes médicos ocupacionales conforme a los requerimientos de talento humano.

- Actualización base de datos de exámenes médicos (servidores y contratistas).

- Organización, programación y seguimiento a la asistencia a exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso.

- Informes de Diagnóstico de salud que incluye perfil sociodemográfico.

##### Formulación y ejecución de actividades de promoción y prevención:

- Prevención de riesgo cardiovascular: accidente cerebrovascular

- Prevención del consumo de tabaco y alcohol

- Información prevención de cáncer de seno y cérvix, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, diabetes, glaucoma, cáncer de tiroides, melanoma, linfoma, entre otros.

- Capacitación autocuidado

- Valoración por Nutrición y Dietética

- Capacitación prevención enfermedad coronaria e hipertensión arterial

- Consulta con Psicóloga especialista en SST – Jornadas de orientación

- Jornada educativa Prevención cáncer de colon y prevención de Osteoporosis.

- Programa de Vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular: información sobre prevención, valoración por nutrición.

- Programa de Vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial y actividades para la intervención del riesgo (taller sobre Manejo de estrés y su incidencia en la salud del cuerpo, entrega de información escrita sobre prevención y manejo de estrés, consulta por psicología, entrega de bonos de spa, cine foro sobre salud mental).

- Programa de vigilancia epidemiológica para desórdenes musculo esqueléticos - DME (divulgación de información sobre prevención de DME: ergonomía. prevención de lesiones musculo esqueléticas y hábitos posturales correctos, autocuidado; higiene postural).

- Programa de Actividad Física: pausas activas dirigidas, pausas activas musicalizadas, sesiones de yoga.

- Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo visual (divulgación de información sobre prevención de patología visual, ejercicios para practicar pausas activas visuales, visiometrías en exámenes periódicos, mediciones ambientales de iluminación).

- Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo auditivo (divulgación de información sobre prevención de patología auditiva, audiometrías, mediciones ambientales de ruido).

- Elaboración de informe de ausentismo por enfermedad general y accidente de trabajo.

- Generación de indicadores del SG-SST.

#### Gestión de peligros y riesgos:

- Actualización Matriz de identificación de peligros-riesgos laborales y gestión de acciones de intervención.

- Inspecciones de seguridad en oficinas con periodicidad trimestral y apoyo del COPASST; generación de informes de acciones de mejora para gestión de intervención.

- Actualización Matriz de Elementos de Protección Personal – EPP: se realiza la revisión de la matriz y se ajustan requerimientos.

- Capacitación al personal de servicios generales ergonomía. prevención de lesiones musculo esqueléticas y hábitos posturales correctos (autocuidado), higiene postural, pausas activas, uso y mantenimiento de EPP, manipulación de alimentos.

- Capacitación a conductores en Factores de riesgo laboral.

- Gestión de intervención de áreas de trabajo, conforme con resultados de mediciones ambientales de ruido e iluminación.

- Se realizó jornada de orden y aseo, de conformidad en lo establecido en el Instructivo actividades de Orden y Aseo, proponiendo acciones de intervención gestionadas a través del área administrativa.

- Seguimiento a actividades de mantenimiento preventivo.

##### Gestión de la accidentalidad:

- Seis (6) casos en el año 2019.

- Reporte y trámite ante ARL, gestión de atención inicial de urgencias y seguimiento a la evolución de los casos.

- Cumplimiento legal en material de accidentalidad; reporte de accidentes de trabajo a EPS, investigación de los eventos sucedidos, entrega de recomendaciones de prevención.

- Consolidado y recomendaciones de accidentalidad

- Indicadores de accidentalidad.

- Gestión para la prevención y atención de emergencias

- Actualización y divulgación documento Plan de Emergencias – Oficinas SJD Palacio Liévano.

- Elaboración y divulgación documento Plan de Emergencias - Edificio Restrepo.

- Desarrollo Programa de Capacitación para la brigada de emergencias con ARL Positiva.

- En reunión de MIPG del 4 de junio, se define la adopción del equipo de Trabajo para la prevención y atención de emergencias, Se capacita al grupo sobre las generalidades del Sistema Comando de Incidentes.

- Inspección de elementos para la prevención y atención de emergencias,

- Gestión para la dotación de elementos de seguridad industrial y para la brigada de emergencias.

- Participación en simulacro de evacuación Distrital: coordinación con Secretaría General y de Gobierno, elaboración del guion, divulgación a servidores, informe y evaluación de la actividad.

- Participación en Comité de Ayuda Mutua de la Localidad: el 15 de mayo se reporta por parte de CAM que la DIAN gestionó con el CRUE la disponibilidad de una ambulancia para el sector la cual se podrá activar mediante el número único 123 y permanecerá estacionada en el Edificio Sendas, al lado del Ministerio de Hacienda.

##### Funcionamiento Comités del SG-SST:

- Reuniones mensuales y capacitación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST de enero a diciembre, conforme con la normativa vigente.

- Reuniones y capacitación Comité de Convivencia Laboral: de manera trimestral, según lo establecido en el procedimiento adoptado por la entidad.

##### Programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo:

###### Jornadas de capacitación mensual para servidores:

- Febrero: Resolución 117 de 2018 - Manual del SG-SST

- Marzo: Capacitación personal de servicios generales

- Abril: Riesgo Público y Seguridad Vial

- Mayo: Divulgación Instructivo "Yo trabajo seguro".

- Junio: Capacitación a conductores en factores de riesgo laboral

- Julio: Semana de la Salud

- Agosto: Refuerzo Auto reporte de condiciones de trabajo y salud

- Septiembre:  Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Octubre: divulgación Plan de emergencias - Edificio Restrepo

###### Jornadas de capacitación para la Brigada de Emergencias:

- Marzo: Psicología de la emergencia

- Junio: Introducción tipos de desastres, Importancia de las evacuaciones y manejo básico del plan de evacuación y del plan de emergencias

- Agosto: Capacitación Equipo de Trabajo para la Prevención y atención de Emergencias

- Septiembre: Preparación simulacro Distrital

- Diciembre: Prevención y control del fuego

###### Jornadas de capacitación para el Comité de Convivencia Laboral:

- Marzo: Liderazgo en el Comité de Convivencia Laboral - Ética y control

- Junio:  Comunicación asertiva organizacional

- Septiembre: Manejo del estrés

###### Jornadas de capacitación COPASST:

- Mayo: Riesgo psicosocial

- Septiembre: Riesgo público y seguridad vial

###### Sistema integrado de Gestión:

Alineación de temas de Seguridad y Salud en el Trabajo con el sistema integrado de gestión:

- Actualización de procedimientos del SG-SST de conformidad con los avances de la gestión y debidamente adoptados y actualizados conforme la evolución documental del sistema y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación:

- Manual del SG-SST

- 6 procedimientos

- 14 formatos

- 2 planes de emergencia

- 2 políticas

- 1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- 2 Instructivos

- Gestión de la información del SGSST en el aplicativo Smart.

###### Cumplimiento de los Planes de Trabajo de SST

Vigencia 2019:   96%

###### Modelo de Teletrabajo

Teniendo en cuenta los lineamientos dados en la guía para la IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE TELETRABAJO en la Administración Distrital de la Secretaría General, criterios de priorización definidos en el artículo 8° del Decreto Distrital 596 de 2013:

“Artículo 8°. Criterios de prioridad. En aras de favorecer la inclusión social, los organismos y entidades que conforman la Administración del Distrito Capital darán prioridad, en la modalidad de teletrabajo, a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Discapacidad o movilidad reducida.

2. Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia.

3. Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años de edad).

4. Bajo indicaciones médicas especiales.

5. En situación de desplazamiento forzado.

6. Madre o padre cabeza de familia

7. Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades tele trabajables y que de manera voluntaria acepten esta modalidad.

8. Residentes en zonas rurales apartadas.”

Seguidamente se realizaron las evaluaciones con los jefes inmediatos, para determinar si el candidato postulado teniendo en cuenta el propósito principal de cada empleo y las funciones específicas del mismo, podía trabajar o no bajo esta modalidad.

Toda vez que, mediante el Decreto Nacional 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se estableció que en cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituiría los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal, modelo que fue adoptado para el Distrito Capital a través del Decreto Distrital 591 de 2018,  esta Secretaría, mediante Resolución 054 de 2018, creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital, el cual trata los temas que se deriven en los comités que tienen relación con el MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal, por tal razón, esta es la  instancia a través de la cual se abordan los temas para la puesta en marcha del teletrabajo en la Entidad, considerando si es del caso, la conformación de equipos de trabajo, conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Resolución 054 de 2018 de esta Secretaría.

Una vez realizadas las evaluaciones por el jefe inmediato de cada área, en sesión del Comité del 04 de junio de 2019,  sólo 13 servidores manifestaron encontrarse bajo alguno de los criterios de priorización establecidos en el Artículo 8° del Decreto Distrital 596 de 2013 , entre estos criterios se encuentran : tener hijos en la etapa de primera infancia, ser madre o padre cabeza de familia, ser residentes en zona rural apartada o encontrarse bajo indicaciones médicas especiales, además se hizo especial énfasis a los miembros del comité de la importancia de establecer controles efectivos para el adecuado seguimiento a las tareas que se desarrollarán por cada uno de estos servidores, así como de la necesidad de seguir adelantando las demás etapas que se deben desarrollar en el marco de este plan piloto (visitas domiciliarias y entrevista por competencias).

Aplicados los criterios de priorización establecidos en la norma antes mencionada, se encontró que uno de los servidores que manifestaron encontrarse bajo un criterio de priorización no fue considerado apto para trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo por su jefe inmediato y a dos de estos servidores se les solicitó presentaran el certificado expedido por médico tratante, en el que les diagnosticaron las condiciones médicas especiales necesarias para la conservación de un buen estado de salud, por esta razón no acreditaron el criterio manifestado. Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Dirección de Gestión Corporativa y la Oficina de las TIC, trabajará en la elaboración de indicadores de desempeño y productividad como insumo para el desarrollo de esta iniciativa institucional.

Para tal efecto; dentro de los cuales los servidores manifestaron encontrarse en los siguientes:

Efectuada esta evaluación se procedió a informar mediante correo electrónico quienes continuaban en el proceso de selección y a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA quienes a través de un informe consideraron a los servidores evaluados con perfiles de Excelente y Muy bueno para tele trabajar, por lo anterior, y como resultado de las entrevistas por competencias, se continuó con el proceso de selección  y se realizaron las visita en el lugar de residencia de manera conjunta con la A.R.L., el servidor designado de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el servidor designado del Proceso de Gestión del Talento Humano.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección procedió a realizar de manera concertada con los servidores interesados que para este momento eran 10, las visitas domiciliarias para realizar las inspecciones al puesto de trabajo con el acompañamiento del servidor designado por la Oficina TIC y el profesional de la ARL, y de acuerdo con los informes rendidos por la ARL POSITIVA Compañía de Seguros de los 10 puestos inspeccionados solo 9 cumplieron con todos los estándares exigidos para trabajar desde el lugar de residencia.

El propósito principal a través de la implementación del teletrabajo en la Secretaría Jurídica Distrital, es beneficiar a los servidores públicos en términos de calidad de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, entre otros, así como generar acciones que contribuyan con la movilidad sostenible de la ciudad.

Por lo anterior, a través de la Resolución 134 del 27 de septiembre de 2019 “Por la cual se implementa la estrategia Distrital de la modalidad de Teletrabajo en la Secretaría Jurídica Distrital y se adoptan otras disposiciones”, dando con ello inicio a la puesta en marcha de manera formal del modelo, teniendo en cuenta todas las acciones desarrolladas en cabeza de esta Dirección para su implementación.

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información reportada al indicador del plan de gestión (% de avance en la construcción del plan estratégico del talento humano) y al indicador del proceso de Gestión del Talento Humano (Percepción positiva de actividades de bienestar y capacitación) para el 3er trimestre vigencia 2019.

# DIMENSIÓN II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

## PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## PLATAFORMA ESTRATÉGICA:

### Avance en la Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de la Secretaría Jurídica Distrital

Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, en el marco del Modelo de Arquitectura Misional, la Entidad realizó para el tercer trimestre de la vigencia, la elaboración de una propuesta del Plan de acción para desarrollar el proyecto de cierre de brecha de ajuste normativo, el cual será implementado una vez entre en operación el Sistema Integrado de Información Jurídica Distrital.

En desarrollo del citado proyecto, se compilaron las respuestas de las Direcciones Misionales, respecto al análisis de las normas que le afecta, todo ello orientado a mitigar el impacto de la entrada en operación del Sistema Integrado de Información. Frente a las actividades mencionadas, se pretende la preparación de la Secretaría Jurídica Distrital para atender los impactos que presente la Entidad por la entrada en operación del Sistema Integrado de Información Jurídico - SIISJD.

De otra parte, se realizó la divulgación de la siguiente pieza comunicacional con el fin de dar a conocer los avances materia de Arquitectura Misional en las vigencias 2018 y 2019.

Ilustración 11 Proyecto Arquitectura Empresarial

## OBJETIVOS DEL SIG:

### Estrategia para mejorar las prácticas de Gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua”

La Secretaria Jurídica Distrital, comprometida con la mejora del desempeño de la Organización, realizó durante el tercer trimestre acciones para mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad en dirección a la auditoria externa de seguimiento a la certificación NTC ISO 9001:2015, llevada a cabo en el mes de octubre.

A continuación, se detallan las actividades lideradas por la Oficina Asesora de Planeación durante el 3er. trimestre de 2019, frente a la estrategia definida y ejecutada para el mantenimiento de la certificación:

Se dio inicio con la revisión por parte de la alta dirección al Sistema de gestión de la Entidad y la Política integrada de gestión donde se concluyó que este es eficaz, adecuado y conveniente, permitiendo a la alta dirección tomar decisiones orientadas al mejoramiento de los servicios y necesidades de recursos para el mantenimiento de Sistema de gestión que redunden en el aumento de la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

Como parte de las acciones tomadas se realizaron actualizaciones y mejoras a 70 documentos (caracterizaciones de procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, entre otros) a través del Sistema de Medición, Análisis, Reporte para la Toma de Decisiones – SMART, así como, se realizó la revisión de forma de 63 documentos de acuerdo con los ajustes efectuados para la actualización de versión y la divulgación de 53 documentos.

Teniendo en cuenta las mejoras y desarrollos requeridos en el SMART, en concordancia con lo pactado mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 107-2019, se efectuaron revisiones y validaciones a los requerimientos aplicables a los Módulos de Administración, Documentos, Planes de Mejora, Riesgos, Seguridad de la Información, realizando las observaciones pertinentes al proveedor del aplicativo.

Entre los beneficios de las mejoras realizadas al aplicativo SMART, se encuentran:

- Agilidad en el flujo de actividades de y reducción de tareas operativas en los módulos objeto de intervención.

- Mejora continua de la gestión.

- Aplicativo Smart adecuado a las actualizaciones normativas.

De igual manera, se efectúan revisiones permanentes al funcionamiento y operación de los módulos del aplicativo SMART.

Como estrategia en la “Ruta de la Calidad – MIPG Etapa II”, se desarrollaron actividades lúdicas presenciales y virtuales para el fortalecimiento de conocimientos en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Entidad, la NTC ISO 9001:2015 y   MIPG, dirigidas al Comité Directivo, Gestores de Calidad y en general, todos los servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. Entre las actividades realizadas se encuentran: Millonario Jurídico; Organizando MIPG; Vuelo de la Calidad; Clasificando-Ando; actividad con el Comité Directivo de la Entidad; Lucha de Gurús; Aprendo, Juego y Gano y Desafío de Gladiadores, las cuales contaron con la siguiente participación de los servidores y contratistas de la Entidad:

| JUEGOS | CANTIDAD | PARTICIPACIONES |
| --- | --- | --- |
| PRESENCIALES | 8 | 144 |
| VIRTUALES | 3 | 207 |
| TOTAL | 11 | 351 |

Ilustración 12 Número de Juegos y participantes de la Ruta de la Calidad

Ilustración 13 Juego presencial                                                                                   Ilustración 14 Juego Virtual

Ahora bien, se realizaron mesas de trabajo con siete (7) procesos como preparación para la auditoría externa de seguimiento a la certificación de calidad NTC ISO 9001-2015.

Se llevó a cabo la Revisión por la Dirección, el día 16 de septiembre de 2019, la cual contó con la participación de la Secretaria Jurídica y todo el equipo Directivo, en dicha reunión se verificaron las mejoras al Sistema de Gestión y a la política integrada de la Entidad.

Adicionalmente, se elaboraron 204 piezas comunicacionales para resaltar la gestión de la Entidad, dentro de las temáticas de difusión y divulgación se destacan: marca para el evento internacional de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, eventos de Orientación Jurídica, Ruta de la Calidad, entre otras.

En el marco de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación, se realizaron asesorías a los procesos de la Entidad, para la formulación a través del SMART de 12 planes de mejoramiento con las siguientes fuentes de origen:

Ilustración 15 Planes de mejoramiento

Fuente: Sistema de Medición, Análisis, Reporte para la Toma de Decisiones – SMART

Los anteriores planes de mejoramiento se encuentran en ejecución, teniendo en cuenta las fechas programadas de cumplimiento.

De otra parte, se presentó la consolidación del portafolio de los productos y/o servicios de los procesos transversales, actualización y divulgación del Portafolio de Productos y servicios de los procesos misionales con la información detallada y precisa de las 19 salidas identificadas. Lo anterior permitió el mejoramiento de este instrumento en torno a la identificación de las salidas de los procesos misionales, usuarios y/o partes interesadas.

Ilustración 16 Portafolio de Bienes y servicios

Teniendo en cuenta que los planes operativos se contemplan como una herramienta para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, el desarrollo de las actividades anteriormente descritas contribuyó al cumplimiento de la programación trimestral de la meta.

### Planes Operativos

En lo relacionado con el Plan Operativo Anual institucional, durante el trimestre, realizaron seguimientos permanentes y retroalimentación a los planes de acción y gestión de la Entidad, identificando los logros e impactos obtenidos con la ejecución de las metas.

Dicha información, fue divulgada en los diferentes canales de atención con el fin de brindar a la ciudadanía acceso a la información pública.

https://www.secretariajuridica.gov.co/

Ilustración 17 Divulgación Informe de Gestión y Resultados

https://twitter.com/juridicadistri/status/1168522652266500096?s=19

Ilustración 18 Divulgación Redes sociales Informe de Gestión y Resultados

### Política de administración del riesgo

Se realizó la validación y consolidación del segundo monitoreo y revisión a los riesgos de gestión de la entidad, así como la publicación en web, permitiendo asegurar la implementación de medidas preventivas y controles correspondientes evitando la materialización de los riesgos que pueden llegar afectar la operación y resultados de la entidad.

Se efectuó la divulgación de una Infografía animada, orientada a explicar de manera didáctica a los colaboradores de la Entidad los cambios realizados a la Política de Gestión de riesgo, bajo el enfoque de las tres líneas de defensa facilitando su comprensión e importancia de su aplicación en los diferentes procesos que componen la Entidad.

Ilustración 19 Infografía Política de Riesgos

### Tramitar las quejas que llegan a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de competencia normativa

La transparencia administrativa y del derecho de los ciudadanos a participar en la actividad administrativa, significa un instrumento para una exigencia del buen orden administrativo, como un criterio objetivo que deriva de los mandatos de buena administración, de buen funcionamiento, objetividad clara que sobrepase la discrecionalidad de los funcionarios.

Así las cosas, la ley 734 de 2002 ha permitido que los ciudadanos interpongan quejas, sobre las conductas que consideran disciplinables a fin de que sean investigadas y atacadas por parte de la propia Administración. Los ciudadanos quejosos esperan que con sus denuncias se active el aparato disciplinario

Para el tercer trimestre 2019 se recibieron, radicaron, enumeraron y repartieron quejas 28 quejas disciplinarias que llegaron a la DDAD, las cuales se evaluaron y se proyectaron los autos respectivos.

Por lo anterior, al dar trámite y estudio a las quejas presentadas, se asegura que la administración conozca las conductas que podrán generar reproche disciplinario y, si es necesario, se investiguen.

La Secretaría Jurídica, está cumpliendo sus funciones disciplinarias, dando respuesta a los ciudadanos y mejorando su actividad interna, garantizando el cumplimiento de la función disciplinaria al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 (norma especial disciplinaria).

# DIMENSIÓN III: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

## OPERACIÓN INTERNA

## FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.

### Gestión documental SIG.

#### Implementar las herramientas de gestión y administrativas:

Durante la vigencia 2019 se da inicio a la implementación del Plan de Conservación Documental a través de la asignación del espacio ubicado en el Edificio Restrepo, el cual es asignado para la conservación y almacenamiento del archivo de gestión centralizado y del archivo central de la Secretaría Jurídica Distrital, adicionalmente, se conserva el espacio asignado para los archivos de gestión generados por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, el cual queda ubicado en el Edificio Municipal, piso 4. Para lo anterior se desarrollaron las siguientes acciones para cada uno de los programas conexos de la conservación documental:

También se vienen adelantando las actividades que hacen parte del Programa de Producción y Manipulación de Documentos, a través de las jornadas de sensibilización y capacitación desarrolladas por el Proceso de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales fueron dirigidas a la Alta Dirección en las sesiones de los comités internos, a los funcionarios y a los contratistas de la Entidad, se inició el proceso de implementación de lineamientos para la elaboración de documentos de archivo y la creación y conformación de expedientes teniendo en cuenta los requerimientos técnicos administrativos, legales y de conservación establecidos en el PGD y los procedimientos de gestión documental.

Frente al programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones para el Almacenamiento de Archivos, inició su implementación con la asignación de espacios adecuados para la conservación y almacenamiento de documentos, la adquisición e instalación de estantería para el almacenamiento de unidades de conservación, la instalación de filtros de luz ultravioleta en las ventanas, el arreglo de pisos en cemento esmaltado, el mantenimiento físico de pisos, muros, techos y ventanas y la elaboración de informes de inspección de las instalaciones asignadas en el Edificio Restrepo (Archivo de Gestión Centralizado y Archivo Central) y el Edificio Municipal (archivo de gestión de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios).

Así mismo, de ha venido trabajando en el Programa de Almacenamiento y Re-Almacenamiento de Archivos, el cual inicio su implementación con la adquisición de unidades de conservación y almacenamiento de archivos (cajas y carpetas) y a través de los procesos de organización e intervención aplicados a 754 metros lineales, los cuales fueron almacenados como parte del producto entregado.

A través de la implementación del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, se logró la adquisición y uso de los equipos de monitoreo y control de condiciones ambientales correspondientes a dataloggers y deshumidificadores, así como la realización del seguimiento a las lecturas y fluctuaciones registradas por estos equipos con el fin de validar la estabilidad del ambiente dentro de los rangos establecidos en el Acuerdo 049 de 2000 expedido por el Archivo General de la Nación, en donde se establecen las condiciones ambientales idóneas para la conservación de documentos en soporte papel.

Ahora bien, con el Programa de Saneamiento Ambiental, el cual se desarrolla a través del Convenio Marco 095 de 2017 suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realiza fumigación semestral a las áreas de almacenamiento de archivos y jornadas periódicas de aseo y limpieza a instalaciones y unidades de almacenamiento y conservación de documentos.

Con el Programa de Prevención y Atención de Desastres: se identificaron los posibles riesgos a los cuales están expuestos los documentos y las acciones a tomar en caso de siniestro.

Finalmente, conforme al ‘Programa de Capacitación: al ser un programa transversal, en donde se trabaja articuladamente con el Programa Específico de Capacitación en Gestión Documental, durante las jornadas de capacitación y sensibilización desarrolladas por el proceso de Gestión Documental y dirigidas a los directivos, funcionarios y contratistas de la Entidad, se incluyen los temas relacionados con buenas prácticas para la conservación y preservación de soportes documentales.

Integrar los planes y programas del sistema de gestión documental con los demás planes de la entidad: en el marco integración de los planes se procedió a articular con la planeación estratégica la gestión documental ajustando la metodología de formulación del PINAR y adoptando la aplicada por la Secretaría Jurídica Distrital para la formulación de proyectos de inversión. Así mismo, se incluyó en el Proyecto de Inversión 7509 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital”.

Frente a la implementación del Modelo Sostenible de Gestión Documental, la Entidad realizo las siguientes actividades en el periodo comprendido entre 01 de Julio y el 31 de septiembre:

Se realizaron 14 capacitaciones sobre aplicación de TRD, conservación documental y normatividad archivística, con la participación de 146 servidores y contratistas de la Entidad, con el fin de.

Así mismo, se implementaron las Tablas de Retención Documental - TRD como producto del contrato 130 de 2018 para organización de archivos de gestión.

Se adquirieron equipos de monitoreo y control de condiciones ambientales.

Se efectuó seguimiento a las metas establecidas en el PINAR y el PGD a través del Comité Interno de Archivo.

Se logró la organización de 304 metros lineales de archivos de gestión y terminación del contrato 130 de 2018 el 31 de julio de 2019.

Se adquirieron tres (3) deshumidificadores y 5 dataloggers, los cuales se están instalando en las zonas de almacenamiento de archivos.

Se avanzó en la ejecución de las metas del PINAR y el Programa de Gestión Documental - PGD, alcanzando aproximadamente el 70% de cumplimiento.

Se realizó la identificación de las características de humedad y temperatura de las zonas de almacenamiento de archivo con el fin de establecer estrategias preventivas y correctivas para la conservación de los archivos en atención a la normatividad vigente. Lo anterior, permitió controlar las condiciones ambientales en los espacios asignados para el almacenamiento de los archivos.

Se efectuó centralización de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital en un 70% con relación a la volumetría documental existente, lo cual contribuyó con el incremento de la eficiencia en la búsqueda y recuperación de la información disponible de manera oportuna e integra.

De la meta establecida en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, del 100% de avance en la implementación de herramientas administrativas para la Secretaría Jurídica Distrital, con corte a 30 de septiembre de 2019, se llegó al 68% de cumplimiento.

Teniendo en cuenta el avance de las metas establecidas en los indicadores del PMR del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se evidencia que la Secretaría Jurídica Distrital está dando cumplimiento a la programación definida durante el cuatrienio.

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información reportada al indicador del plan de acción (% de implementación del modelo de Gestión Documental) para el 3er trimestre vigencia 2019.

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Durante el tercer trimestre, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. De acuerdo a la metodología establecida para hacer seguimiento al PAAC, este equivale al 67% de la meta establecida por la Oficina el cual a la fecha se reportó a la Oficina de Control Interno dentro de los términos.

Cabe aclarar, que las actividades adelantadas dentro del PAAC, son de responsabilidad de las áreas de la Entidad, las cuales se relacionan a continuación:

- Actualización de la metodología para la gestión del riesgo.

- Racionalización de cuatro trámites a través de la APP Supercade virtual

- Racionalización de cuatro trámites a través de la APP SuperCADE Virtual.

- Dialogo ciudadano 2018,

- Encuesta de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad,

- Seguimiento y evaluación de la ley de transparencia,

- 50% de avance en la implementación del modelo del Sistema de Gestión documental

- Adopción del Código de Integridad en la Secretaria Jurídica, entre otras actividades.

En cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la Información pública, el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se divulgo a la ciudadanía y partes interesadas:

Ilustración 20 Divulgación Plan Anticorrupción y atención a la Ciudadano 2019.

## GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO

### Plan Anual de Adquisiciones

Con corte al mes de septiembre de 2019, los contratos efectivamente suscritos adjudicados por modalidades de selección fueron los siguientes:

4 de Licitación Pública, 1 de Menor Cuantía, 2 de Subasta Inversa, 2 de Acuerdo Marco de Precios, 5 de Mínima Cuantía, para un total de 14 contrataciones.

Por su parte, con corte a ese mismo mes de septiembre, en el Plan Anual de Adquisiciones fueron planeados los siguientes contratos resultantes de procesos de selección: 4 de Acuerdo Marco de Precios, 7 de Licitación Pública, 1 Concurso de Méritos, 2 de Menor Cuantía, 4 de Subasta Inversa y 11 Mínima Cuantía, para un total de 29 contrataciones.

Entre los meses de enero a septiembre de 2019, se celebraron los siguientes contratos de trascendencia para la Entidad y resultantes de procesos de selección:

El contrato 098 de 2019 cuyo objeto es “Prestar los servicios de apoyo para el adelantamiento de los eventos que requiera la Secretaría Jurídica Distrital”, a través del cual, se pretende desarrollar aproximadamente 46 eventos y/o jornadas de orientación jurídica dirigidas a 12.000 servidores públicos y a 3.000 ciudadanos y/o miembros de Entidades Sin Ánimo de Lucro, todo ello, para fortalecer la Gestión Jurídica del Distrito Capital y las competencias de los funcionarios públicos, y con miras a prevenir el daño antijurídico.

El contrato 103 de 2019 cuyo objeto es “Prestar servicios para desarrollar las actividades contempladas en el programa de bienestar social e incentivos y los planes de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Jurídica Distrital”, a través del cual, se desarrollan tres ejes: El primero, relacionado con talleres y eventos para identificar condiciones de salud y de trabajo que permitan prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales en el marco de la observancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; el segundo, atiende a la adopción e implementación del PIGA y concretamente para adelantar acciones de gestión ambiental que sensibilicen a los funcionario del cuidado de recursos naturales como el agua, aire y tierra; y el tercero, realizar actividades deportivas, culturales, de calidad de vida, incentivos, bonos, vacaciones recreativas en aplicación del Programa de Bienestar Social y el Plan de Incentivos de la Secretaría.

El contrato 118 de 2019 cuyo objeto es “Contratar la adquisición e instalación del mobiliario requerido por la Secretaría Jurídica Distrital, así como las reparaciones locativas que se requieran para tal fin”, a través del cual, se pretende reorganizar espacios para mejorar áreas de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría, así como su movilidad, garantizar lugares adecuados de reuniones, capacitaciones y atención de grupos de usuarios y dotar de un mobiliario adecuado de archivo y según los lineamientos técnicos respectivos. Con esta contratación se busca mitigar riesgos laborales y preservar la salud y el bienestar físico, mental y social de las personas, así propiciar condiciones de trabajo que fomenten la eficacia y productividad de la Entidad. Finalmente, cabe resaltar, otros contratos para la provisión de servicios y bienes que requiere habitualmente la Entidad, como el servicio de fotocopiado, servicio de telefonía móvil celular y las dotaciones del personal, necesarios para su gestión normal.

### Plan Anual de Caja

En el periodo de enero a septiembre 30 de 2019, se han expedido 213 CDP, 183 CRP, 673 órdenes de pago de vigencia y 38 órdenes de pago de reservas, así mismo se han adelantado 17 procesos de selección para la contratación de bienes y servicios, en cuanto la elaboración de los estudios de sector, estudio de mercado, evaluaciones económicas, verificaciones financieras, respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.

Adicionalmente, se realizaron los registros económicos de la entidad, reportados por las diferentes áreas con el fin de elaborar los Estados Financieros mensuales y se presentaron en las fechas establecidas, al igual que la información trimestral presentada a la Dirección Distrital de Contabilidad en cumplimiento a la Circular 02 de agosto de 2018, mediante el aplicativo Bogotá Consolida.

En cumplimiento de la Resolución 73 de 2018 de la SDH, se reportó la información correspondiente al manejo bancario realizado por la Caja Menor de la entidad y se reportó la información exógena (Retención en la fuente), de forma mensual a la Tesorería Distrital. Se atendieron los requerimientos de la Contraloría de Bogotá, al igual que la auditoria de control interno, cerrando los planes de mejoramiento y las acciones de mejora, en los procedimientos de presupuesto.

Frente a la elaboración del Anteproyecto de presupuesto 2020, se realizaron las programaciones y reprogramaciones de PAC, las modificaciones al mismo y los traslados presupuestales que requiere la entidad para su normal funcionamiento. La ejecución en el primer trimestre se presenta 8,35 puntos por debajo del programado para el trimestre, sin embargo, ya para el segundo trimestre se ubica 10,04 puntos por encima del programado y en el tercer trimestre también presenta una ejecución superior a la programada, ubicando los gastos de funcionamiento en $13.334,2 millones, de los cuales $10.438,9 millones corresponden a gastos de personal y $2.776,9 millones corresponden a la Adquisición de Bienes y Servicios.

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información reportada al indicador del proceso de Gestión Financiera (Porcentaje de ejecución de los recursos de funcionamiento) para el 3er trimestre vigencia 2019.

## GOBIERNO DIGITAL

### Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI (Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Entidad)

La Oficina de Tecnologías de la Información tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Entidad, durante el tercer trimestre se generó el informe de Métricas de Servicios de TI, el cual incluye la definición de cada servicio tecnológico con su respectivo informe donde se evidencia que la Entidad cuenta con una disponibilidad del 99% de los servicios tecnológicos lo que permite el desarrollo normal de las actividades de los servidores de la SJD.

### Prestar un servicio oportuno y eficiente en la solución los requerimientos reportados por los funcionarios y contratistas de la Entidad.

Los incidentes de soporte técnico son atendidos y clasificados por medio de la Herramienta de Soporte GLPI, resolviendo dudas, absolviendo consultas, solucionando inconvenientes, explicando la operatividad y realizando las pruebas respectivas, priorizando las soluciones del mismo en los tiempos establecidos para tal efecto y gestionar los incidentes reportados con el fin de tener el registro de una base de conocimiento.

A continuación, se relacionan los incidentes de soporte técnico reportados en la herramienta de mesa de ayuda de GLPI en el tercer trimestre así:

| Requerimiento de Soporte | 191 |
| --- | --- |
| Julio | 84 |
| Agosto | 46 |
| Septiembre | 61 |

Ilustración 21 Requerimientos de soporte atendidos - 3er trimestre

En forma general en el tercer trimestre se reportaron en la mesa de ayuda GLPI 191 requerimientos de soporte los cuales fueron asignados y atendidos por el grupo de soporte de la Oficina de TIC.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

REPORTE CONSOLIDADO - TERCER TRIMESTRE 2019

Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Oficina TIC, en atención a los requerimientos solicitados por los servidores de la Entidad durante el trimestre (junio, agosto, septiembre), se aplicó encuesta de satisfacción. A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada pregunta.

Ilustración 122.  Medición Encuesta de satisfacción.

Resultado de la encuesta se determinó que el Porcentaje de satisfacción en cuanto a la prestación de servicios TIC fue de 97% para el tercer trimestre.

### Implementación la Política Pública de Gobierno Digital:

Durante el tercer trimestre se realizaron actividades que aportaron al cumpliendo de lo programado, a continuación, se detallan:

Se presentó avance en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, en la formulación de un nuevo objetivo, alcance, rupturas estratégicas, así como en el ajuste y el análisis de la situación actual tecnológica en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, y se actualizó el Marco normativo.

Así mismo, se finalizó el ajuste el Catálogo de Componentes de Información, el cual representa el punto de partida para la construcción de la arquitectura de información y la base para iniciar procesos de calidad de información de la entidad e interoperabilidad entre entidades.

Del mismo modo, se elaboró el documento denominado “Estrategia de Uso y Apropiación de las Tecnologías de Información” en el cual se encuentra el diagnóstico del uso y apropiación de TI, la caracterización de los grupos de interés internos y externos, la implementación de la/las estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI, los indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad.

Ahora bien, frente al proyecto del Sistema Integrado de Información, se han realizado diferentes capaciones con el fin de socializar a los grupos de interés dicho proyecto, el cual es de gran impacto para la gestión de la entidad, dicho Sistema está enfocado a la modernización de los siete Sistemas de información que actualmente maneja la SJD (Sipej, Siproj, Sidie, Sid, Régimen Legal, Abogacía, Biblioteca virtual).  Dado lo anterior, se han venido realizando diferentes reuniones con la participación de Directivos, funcionarios internos y externos. Así mismo, se realizó la divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI y se ha conformado un grupo de gestión del cambio con el objetivo de dar a conocer el Sistema de Información Integrado a los diferentes grupos de interés que hacen parte del proyecto.

Finalmente, se presentó ante los Directivos de la entidad el proyecto de Transición de IPv4 a IPv6 siendo aprobado y documentado en el acta de Comité de Desempeño Institucional - MIPG, esta acta hará parte del Documento Final de la Transición de IPv4 a IPv6.

### Fortalecimiento de los Sistemas de Información Jurídicos:

Se continúa realizando el seguimiento, monitoreo y control a la Plataforma de Bases de datos de Oracle y a la infraestructura tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital, realizando las diferentes actividades de control como backups diarios y a cinta restauraciones de la información, configuraciones en el Cloud Control, creación de notificaciones de uso de memoria, CPU, Umbrales de métricas. En cuanto a la infraestructura se realiza seguimiento a las máquinas virtuales creadas en Oracle PCA, servidores, OVM, SAN y realización de backups a servidores.

Mediante el desarrollo de las actividades, se realiza un control y seguimiento a la información que se genera en los Sistemas de información misionales y administrativos, por medio de los backups, el mantenimiento y soporte a la plataforma de bases de datos permitiendo que se disponga del servicio los 7 días de la semana las 24 horas al día, asimismo la infraestructura de servidores de aplicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.

Ahora bien, frente a la actividad de modernizar los Sistemas de información misionales y administrativos de la SJD,  se realizó la contratación de los dos ingenieros de pruebas de los requerimientos funcionales, un profesional para la formulación, ejecución y evaluación de todos los asuntos legales, contractuales, un profesional para prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de la estrategia de gestión del Cambio y se adquirió las licencias Bizagi, para el proyecto de desarrollo e implementación del Sistema de Información Integrado de la Secretaría Jurídica Distrital.

Se realizaron dos contrataciones adicionales para el trimestre.

1.  Se adquirió el servicio de correo electrónico y hosting para la Secretaría Jurídica Distrital con Eforcers S.A.

2.  Se contrató el servicio de acceso internet para el desarrollo de las funciones de la Secretaría Jurídica Distrital, con ETB con un Convenio Interadministrativo.

### Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Integrado de la Secretaría Jurídica Distrital:

El Sistema de información Integrado, se desarrolló sobre una plataforma tecnológica compuesta por una serie de herramientas que facilitan la implementación de las funcionalidades diseñadas y genera un menor desarrolla a la medida.

Entre las herramientas adquiridas, que hacen parte de la plataforma tecnológica que soporta el Sistema, se encuentra las siguientes, no siendo las únicas:

SIEM. Brindar seguridad de la tecnología de la información en el Sistema.

BPMS. Apoyar la gestión del Sistema orientada a los procesos del negocio

BI. Habilitar al Sistema para transformar información en conocimiento.

Inteligencia artificial. Entrenar al sistema para que apoye las decisiones.

DXP. Proporcionar una experiencia digital optima a los usuarios del Sistema.

IDM. Administrar las identidades en el Sistema.

El desarrollo y la implementación del Sistema de información integrado de la Secretaria Jurídica se abordó en tres fases en las que se distribuyen los módulos diseñados.

Fase I. Módulo de Política (Régimen Legal y Biblioteca Virtual)

Fase II. Módulo de Defensa Judicial y Módulo de Procesos Disciplinarios.

Fase II. Módulos de IVC y Módulo de Doctrina.

De estas fases a continuación se señala las actividades que se están desarrollando:

Se encuentra en ejecución de la primera fase de implementación enfocada en el módulo de Política, el cual tiene 4 sprint que se ejecutan en paralelo.

Ahora bien, se viene adelantando la segunda fase de implementación enfocada en el módulo de Defensa y Disciplinario. Los 2 sprints se ejecutan en paralelo.

Se viene adelantando, la fase tres de implementación enfocada en el módulo de IVC y Doctrina. Los 2 sprints se ejecutan en paralelo.

Se continúan generando desviaciones sobre la línea de tiempo.

Generación de anexos a los casos de uso, debido a precisiones y detalles que se han requerido realizar sobre los mismos.

Se solicitó formalmente por la UT, un cambio a la línea base del proyecto, debido a inconvenientes en la configuración de las herramientas COTS sobre las cuales el sistema debe funcionar. Así mismo, se solicitó formalmente el cambio del gerente de la UT, por parte de la misma.

Los despliegues de cada una de las fases están establecidos de la siguiente manera:

Fase I. Octubre.

Fase II. Noviembre.

Fase II. Noviembre.

Actualmente se están realizando las siguientes actividades por cada fase, según etapas de la implementación:

Fase I. Pruebas.

Fase II. Desarrollo.

Fase II. Desarrollo.

#### Fase de gestión del Cambio:

- Se realizó la reunion con los facilitadores de UT con el propósito de revisar la ejecución de la gestión del cambio.

- Se revisaron los contenidos y estrategias de sensibilización de los talleres diseñados por la UT.

- Se revisaron las líneas de tiempo del proyecto y se armonizaron con las fechas de la intervención del Plan de Gestión del Cambio.

- Se realizaron actividades tendientes a la definición del nombre del sistema y su identidad.

- Se generó la sesión con los directivos.

- Se generaron sesiones con los líderes de las áreas

#### Migración de datos y documentos:

La migración de la información de los Sistemas actuales al Sistema de información integrado, se realiza por cada una de las fases de implementación, y en la actualidad se viene desarrollando la migración de la fase I.

- Se cerró la fase de presentación de propuestas y se recibieron observaciones sobre la evaluación que género una adenda al pliego, desplazando la fecha de adjudicación.

- Se da inicio al contrato de migración en el mes de septiembre, adjudicado a la firma Advantange y se evalúa los perfiles de su equipo mínimo para dar inicio al contrato en el mes de septiembre.

- Se realizaron sesiones con la UT que se encuentra implementando el sistema de información y el equipo técnico de la SJD.

- Se les realizó la entrega del módulo de datos para la migración de la primera fase (módulo de política)

- Se recibe la documentación de la fase de inicio, planeación y validación de la estrategia de migración existente.

#### Sistemas misionales actuales:

Mediante el uso del sistema de registro de uso de incidencias GLPI, instalados en los servidores de la Secretaría Jurídica, se han documentado 225 incidencias informadas por los líderes de cada uno de los sistemas de información (SIPROJ, REGIMENLEGAL, SIPEJ, SIDIE, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ABOGACIA GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL, SID Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE BOGOTÁ).

Ilustración 23 Requerimientos Sistemas Misionales

De otra parte, se realizó un desarrollo que permite vinculo que permite Migrar la Planta de las entidades del Distrito, esto con el objeto que las entidades puedan cargar sus plantas o actualizarlas en el Sistema de Disciplinarios, el cual consiste en desplegar un árbol de entidades e ingresar a la entidad a la cual se le va a cargar la información, se agrega el registro para realizar la acción y se carga la planta de la entidad, el sistema procesa la información y se adapta a las demás funcionales que intervienen dentro del mismo. Se anexa documento.

#### Sistemas Administrativos:

- Mediante el uso del sistema de registro de uso de incidencias GLPI, instalados en los servidores de la Secretaría Jurídica, se han documentado 127 incidencias informadas por los líderes de cada uno de los sistemas de información administrativos.

Ilustración 24 Requerimientos de Sistemas Administrativos 3er trimestre - 2019

- Así mismo, se realizaron ajustes en el sistema de información de Gestión Documental, en las opciones de radicación de entradas, salidas, memorandos electrónicos

- Se realizó una ventana de mantenimiento en el sistema para activar los WebServices integrado con el sistema IVC y SIPEJ.

- Se prestó servicio de soporte técnico telefónico y en sitio de acuerdo con las solicitudes de apoyo requeridas por los usuarios funcionales del SIGA.

- Se realiza parametrización de cuentas contables, para la contabilización de movimientos de almacén SAE/SAI, para los tipos de movimiento ingreso.

- Parametrización, cambio de nombre y eliminación de cuentas, según solicitud del área de contabilidad al sistema LIMAY.

- Se realiza levantamiento de requerimientos del sistema LIMAY., se realiza actualización de menú para visualizar nuevas opciones, con lo cual se solicita las fuentes de producción, se ajustan y se suben a producción, para brindar nuevos reportes al área contable.

- Se realiza y se envía por correo de estado y posibles ajustes a procedimientos, por entrada en producción del nuevo ERP BOG-DATA, con relación a las planillas solicitadas por la Secretaria de Hacienda, entre otras.

#### Seguridad Digital

Frente al sistema de Seguridad de la información, a continuación, se relacionan los avances en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

Desde la Oficina TIC, se continua con la actualización del Manual de Políticas de Seguridad de la información para establecer las políticas de seguridad de la Información para la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad, definidos en el SGSI y el MSPI que ayudarán mediante su implementación, a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

También se elaboró el Plan de Preservación a Largo Plazo para documentos electrónicos en el cual se establecen el manejo para el almacenamiento de esta información, dando las pautas de seguridad en cuanto a Riesgos para la preservación de estos documentos.

#### Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Se elaboró el Plan de Preservación a Largo Plazo para documentos electrónicos en el cual se establecen el manejo para el almacenamiento de esta información dando las pautas de seguridad en cuanto a Riesgos para la preservación de estos documentos.

#### Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Se presentó el Plan de Preservación a Largo Plazo para documentos electrónicos, en el cual se establecen el manejo para el almacenamiento de esta información dando las pautas de seguridad en cuanto Riesgos para la preservación de estos documentos.

## DEFENSA JURÍDICA

### Representar judicial y extrajudicialmente de los procesos de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital

El cumplimiento de esta meta, permite que el Distrito Capital se encuentre protegido jurídicamente con respecto a los 869 procesos, en los cuales los abogados de representación judicial de la Secretaría Jurídica Distrital ejercen la defensa ante los estrados judiciales. Para lograr esta meta desde la Dirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico se han realizado las actividades necesarias como son:

Los abogados de representación proyectaron, presentaron y digitalizaron los documentos procesales necesarios para el ejercicio adecuado de la representación y defensa de los intereses del D.C.

Así mismo, los abogados asistieron a 36 diligencias en los diferentes despachos judiciales, lo cual se evidencia a través del aplicativo SIPROJWEB, dicha actividad es realizada y consignada por cada uno de los abogados acorde a las actuaciones desplegadas en aras de defender el Distrito Capital.

Se elaboraron las fichas de conciliación, de pacto de cumplimiento, de acción de repetición, etc., que fueron necesarias dentro del curso del proceso. Durante el periodo cada uno de los abogados de representación, directamente en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB realizaron 11 fichas de conciliación y 9 de pacto de cumplimiento.

La Dirección realizó la presentación de Informe mensual de los movimientos o actuaciones procesales surtidas en los procesos judiciales asignados.

Como parte integral de la Representación y Defensa del D.C., se cuenta con el acompañamiento de los abogados de representación judicial a los Comités de Conciliación de las entidades distritales. Los abogados fueron invitados durante el periodo por 13 entidades distritales a participar en los Comités de Conciliación, en los cuales se trataron más de 121 casos.

Dicha gestión permitió la representación judicial y extrajudicial y con éxito todos los procesos que se encuentran a cargo de la Secretaría Jurídica por lo que los 859 procesos activos se representaron jurídicamente al 100%, blindando jurídicamente al Distrito Capital.

| ENTIDAD | TEMAS TRATADOS |
| --- | --- |
| S. HACIENDA | 3 |
| S. MOVILIDAD | 14 |
| SECRETARIA DE CULTURA RECREACIOÓN Y DEPORTES | 2 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL | 8 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 37 |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL | 6 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT | 8 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 22 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD | 9 |
| SECRETARÍA GENERAL | 2 |
| TOTAL GENERAL | 121 |

Ilustración 25 Entidades donde se llevaron a cabo Comités de Conciliación.

### Realizar seguimiento a la información registrada en el aplicativo SIPROJ al 100% de las entidades distritales.

Notificaciones por Tipo de Proceso:

| TIPO DE PROCESO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 228 |
| REPARACION DIRECTA | 35 |
| ACCION POPULAR | 14 |
| LABORAL ORDINARIO | 12 |
| NULIDAD SIMPLE | 7 |
| ACCION DE CUMPLIMIENTO | 6 |
| CONTRACTUAL | 6 |
| ACCION DE LESIVIDAD | 5 |
| ACCION INCONSTITUCIONAL | 5 |
| EJECUTIVO | 3 |
| ACCION DE GRUPO | 2 |
| FUERO SINDICAL | 2 |
| ELECTORAL | 1 |
| Total general | 326 |

Ilustración 26 Notificaciones por tipo de proceso.

.

En la Secretaría Jurídica Distrital se notificaron 326 procesos en contra de entidades distritales, entre los tipos de proceso más notificados tenemos que el 70% corresponde a Nulidades y Restablecimiento seguido de Reparaciones Directa con un 11%.

En cuanto a los temas más relevantes tenemos el 23% se relaciona con reclamaciones laborales, seguido por solicitudes de cesantías retroactivas con el 21% e imposición de sanciones con el 4%.  El 86.20% de los procesos se encuentran instaurados en contra de 10 entidades, siendo la entidad más demandada Secretaría de Educación con el 31.60%, seguido de Bomberos con el 9.82%.

De los 326 procesos notificados durante el periodo, 41 están cargo de los abogados de representación judicial de la Secretaria Jurídica:

Durante el tercer trimestre de 2019, 87 Conciliaciones fueron notificadas y registradas en SIPROJ. El 68.97% de las conciliaciones notificadas durante el periodo están concentradas en cinco entidades: S. de Movilidad, Gobierno, Hábitat, Educación y Bomberos.

Durante el tercer trimestre de 2019 la Secretaría Jurídica fue notificada de 1.268 tutelas, de igual manera se notificó de fallos y otros documentos que relacionados con tutelas, para un total de 1650 trámites.

Se realizaron mesas de seguimiento a los compromisos con las entidades que los solicitaron, los funcionarios del grupo Siproj generaron los diagnósticos de la información, se realizaron 15 mesas de seguimiento a 14 entidades con la participación de 80 funcionarios.

Así mismo, durante el mismo periodo se realizaron 22 mesas de trabajo relacionadas con el tema contable y financiero en las cuales participaron 84 funcionarios. Adicionalmente, se realizaron 29 sesiones de capacitación a usuarios nuevos con la participación de 29 entidades y 58 funcionarios.

En el tercer trimestre de 2019 se realizó seguimiento a los procesos penales y tutelas registradas en Siproj, para lo cual se citaron a las entidades distritales.  A las mesas de trabajo asistieron de 31 entidades distritales y la participación de 98 funcionarios.

De otra parte, la Dirección trabajo en la elaboración de flujogramas que son insumos para el desarrollo tecnológico del nuevo sistema de información.

Frente a la Gestión realizada en el Sistema, se crearon 69 usuarios nuevos y se activaron 422 en el SIPROJ.

También se realizó la revisión de procesos en los cuales la Secretaría Jurídica ejerce la representación judicial se tenía previsto la revisión de 877 procesos y se realizaron 518 revisiones.

Finalmente, se dio respuesta a todos los requerimientos hechos por las entidades distritales, las cuales se encuentran registradas en el SIGA y a través de correo electrónico. Así como a las proposiciones instauradas por el Concejo de Bogotá. A través del SDQS ingresaron 29 solicitudes, 4 se trasladaron por competencia y 25 contestadas de fondo.

Con la ejecución de las actividades mencionadas, se ha logrado mejorar el porcentaje de depuración de la información y un mejor registro de la nueva que se ingresa, lo cual permite entregar en tiempo real información de manera más acertada, para agilizar la toma de decisiones a nuestros usuarios y partes interesadas (Entidades, órganos y organismos del Distrito Capital).

Notificaciones por temas más relevantes

Ilustración 27 Notificaciones por temas de impacto

### Elaboración de documentos de análisis orientados a la prevención del daño antijurídico.

Frente al compromiso de emitir documentos de análisis orientados a la prevención del daño antijurídico, durante el tercer trimestre se fijaron directrices y orientación a las entidades con respecto al ejercicio de la representación judicial, se dictaron lineamientos para la prevención del daño antijurídico y sobre el registro de información y actualización del SIPROJ que contribuye a la prevención del daño antijurídico para la defensa del D.C. Para el cuarto trimestre se tiene previsto la entrega del segundo documento orientado a la prevención del daño antijurídico.

### Mantener el 82% de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital.

Se alcanzó y supero la meta propuesta para el tercer trimestre de 2019.  La eficiencia fiscal es del 92% representado en el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital.

El impacto del éxito de eficiencia fiscal acumulado en términos de pretensiones indexadas ha permitido ahorrar a la ciudad $4.9 Billones de pesos aproximadamente y el D.C. ha sido condenado en cerca de 411 mil millones de pesos, lo que representa desde un punto de vista práctico que del presupuesto destinado al pago de condenas judiciales, se ha evitado disponer de la referida suma de dinero, lo que permite que a través de ajustes presupuestales se puedan  financiar proyectos o políticas públicas al interior del Distrito Capital. Con el ahorro obtenido por la eficiencia fiscal, se beneficia la ciudadanía en general ya que se pueden destinar presupuestos para financiar e implementar los diferentes proyectos y políticas públicas determinadas en el Plan de Desarrollo del Distrito Capital o al interior de cada una de las entidades y organismos distritales, como construcciones de colegios, jardines infantiles, adecuación de redes hospitalarias, creación parques y mantenimiento de los existentes, obras de infraestructura, entre otras.

VALOR CONTINGENTE JUDICIAL: De acuerdo con el informe de Obligaciones Contingentes Distritales con corte al tercer trimestre de 2019, reportado por la Secretaría Distrital de Hacienda, el valor del contingente judicial asciende a $4,4 billones de pesos.

Cabe recordar que el valor del contingente judicial es una valoración estimada de la suma que tendría que pagar el Distrito Capital en caso de perder todos los procesos judiciales en contra, valorados al momento de la estimación económica del riesgo de pérdida.

Ilustración 28 Éxito Procesal Cualitativo

PROCESOS FAVORABLES

| TIPO DE PROCESO | CANTIDAD | VALOR PRETENSIÓN INDEXADA |
| --- | --- | --- |
| ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO | 82 | $0 |
| ACCIÓN DE GRUPO | 22 | $139.519.101.389 |
| ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD | 5 | $0 |
| ACCION DE LESIVIDAD | 1 | $19.034.825 |
| ACCIÓN POPULAR | 150 | $46.109.451.769 |
| AMIGABLE COMPOSICION | 2 | $14.839.493.085 |
| ARBITRAL | 5 | $10.000.677.288 |
| CIVIL EJECUTIVO | 15 | $11.942.537.134 |
| CIVIL ORDINARIO | 3 | $4.033.239.517 |
| CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | 179 | $232.091.793.104 |
| CONCILIACION JUDICIAL | 3 | $984.155.276 |
| CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS | 3 | $34.759.481 |
| CONTRACTUAL | 126 | $188.972.584.146 |
| DESLINDE Y AMOJONAMIENTO | 7 | $2.666.250.432 |
| DIVISORIO | 4 | $2.116.003.712 |
| EJECUTIVO | 25 | $8.302.386.569 |
| EJECUTIVO CONTRACTUAL | 4 | $1.035.580.564 |
| EJECUTIVO LABORAL | 44 | $4.005.356.886 |
| ELECTORAL | 6 | $0 |
| FUERO SINDICAL | 22 | $245.473.406 |
| HIPOTECARIO | 8 | $246.441.674 |
| MENOR CUANTIA | 1 | $0 |
| NULIDAD | 4 | $1.468.437 |
| NULIDAD SIMPLE | 56 | $403.298.937 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 4.159 | $1.957.487.336.387 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO SUSPENSIÓN | 34 | $6.431.109.590 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO TRIBUTARIO | 23 | $58.751.285.162 |
| ORDINARIO LABORAL | 846 | $58.293.056.169 |
| PERTENENCIA | 17 | $2.665.995.373 |
| RECURSO DE INSISTENCIA UNICA INSTANCIA | 3 | $0 |
| REIVINDICATORIO | 4 | $1.729.313.067 |
| REPARACION DIRECTA | 298 | $722.298.610.735 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 5 | $2.016.053.723 |
| RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO | 1 | $211.646.497 |
| SERVIDUMBRE | 1 | $0 |
| SINGULAR | 15 | $3.001.482.626 |
| TRANSACCION PARA PRECAVER UN LITIGIO | 13 | $180.402.774 |
| TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO | 28 | $1.379.309.171.219 |
| VERBAL | 1 | $0 |
| Total general | 6.225 | $4.859.944.550.954 |

Ilustración 29 Procesos favorables

PROCESOS DESFAVORABLES

| TIPO DE PROCESO | CANTIDAD | VALOR PRETENSIÓN INDEXADA |
| --- | --- | --- |
| ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO | 4 | $0 |
| ACCIÓN DE GRUPO | 2 | $12.233.085.891 |
| ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD | 1 | $0 |
| ACCIÓN POPULAR | 35 | $8.281.160 |
| AMIGABLE COMPOSICION | 1 | $103.746.734 |
| CIVIL EJECUTIVO | 4 | $314.123.569 |
| CIVIL ORDINARIO | 1 | $5.720.589.982 |
| CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | 2 | $52.513.700 |
| CONTRACTUAL | 36 | $29.510.491.258 |
| EJECUTIVO | 7 | $561.410.086 |
| EJECUTIVO CONTRACTUAL | 1 | $777.091.491 |
| EJECUTIVO LABORAL | 4 | $489.245.831 |
| NULIDAD | 1 | $0 |
| NULIDAD | 1 | $0 |
| NULIDAD SIMPLE | 11 | $284.215.861 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 739 | $104.586.072.847 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 1 | $364.736.038 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO SUSPENSIÓN | 1 | $41.089.360 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO TRIBUTARIO | 42 | $14.874.289.401 |
| ORDINARIO LABORAL | 287 | $19.003.207.814 |
| PERTENENCIA | 1 | $15.376.198 |
| REPARACION DIRECTA | 83 | $53.394.189.729 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL | 1 | $136.024.012 |
| SINGULAR | 4 | $852.058.370 |
| TRANSACCION PARA PRECAVER UN LITIGIO | 2 | $1.388.792 |
| TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO | 15 | $168.008.997.716 |
| Total general | 1.287 | $411.332.225.839 |

Ilustración 30 Procesos Desfavorables

ÉXITO PROCESAL:

Durante el periodo la meta propuesta fue superada y corresponde al 82.87% representado en la cantidad de procesos terminados favorablemente para el Distrito Capital.

En cuanto a cantidad de procesos el 85.19% se encuentra representado en 3 tipos de procesos: el 66.81% que corresponde a 4.159 Nulidades y Restablecimientos, el 13.59% corresponde a 846 Laborales y el 4.79% a 298 Reparaciones Directas.

El impacto del éxito de éxito procesal acumulado en términos de cantidad de procesos favorables 6.225 y en contra 1.287, lo que permite al Distrito de disponer de recursos para invertir en obras, educación y salud.

Las tres entidades que reportan mayor cantidad de procesos favorables son: Secretaría de Educación, FONCEP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

POBLACION BENEFICIADA: La ciudadanía en general ya que se puede beneficiar con nuevos proyectos sociales en educación y salud, etc.

Ilustración 31 Éxito Procesal Cuantitativo

PROCESOS DE IMPACTO QUE SE ENCUENTRAN EN SEGUIMIENTO

Baños públicos.

Cerros orientales.

Chorillos

Comunidad muisca de bosa

Desalojo

Descontaminación del rio Bogotá

Eje viales vendedores informales carrera séptima espacio Público

Espacio público.

Gavilanes

Hacinamiento cárceles

La favorita

Laureles

Obras

Patrimonio cultural

Perpetuo socorro

Predio cantarrana

Reconocimiento de prestaciones por parte del foncep

San José de Bavaria

San juan de dios reconstrucción de complejo hospitalario, puesta en funcionamiento

Vendedores 20 de julio

Verejones

Ilustración 32 PROCESOS DE IMPACTO QUE SE ENCUENTRAN EN SEGUIMIENTO

Ilustración 33 Seguimiento sentencias desfavorables

### Fortalecimiento de la defensa judicial en los procesos de alto impacto para el Distrito Capital.

En relación con otros temas de impacto para Bogotá y que hacen parte de las actividades que permiten a Bogotá fortalecer la defensa judicial tenemos:

Los abogados de representación que tienen a cargo procesos terminados que se encuentran en cumplimiento, relacionan 19 procesos de alto impacto para Bogotá.

PROCESOS DE ALTO IMPACTO PARA BOGOTÁ

Descontaminación del Rio Bogotá

Gavilanes

Vendedores 20 de Julio

Perpetuo Socorro

Patrimonio Cultural

Laureles

Verjones

Chorrillos

San José de Bavaria

Desalojos

Cerros Orientales

Comunidad Muisca de Bosa

Baños Públicos

Espacio público

Predio Cantarrana

Hacinamiento en cárceles

Vendedores carrera 7

San Juan de Dios

Prestaciones Sociales Foncep

De otra parte, la Dirección de Defensa Judicial participó en 10 audiencias de cumplimiento y 4 comités de verificación frente a órganos de control.

De otra parte, durante el tercer trimestre de 2019 se realizaron 41 de mesas de trabajo de seguimiento al cumplimiento de sentencias con las diferentes entidades encargadas de llevar a cabo el cumplimiento de las órdenes impartidas por los despachos judiciales.

Finalmente, frente a la defensa judicial del distrito durante el tercer trimestre de 2019 se notificaron en la Secretaria Jurídica Distrital 171 fallos, los cuales adicionalmente fueron remitidos a las entidades competentes.

Fallos notificados por tipo de proceso:

Ilustración 34 Fallos Notificados por proceso

### Incorporación de los documentos jurídicos seleccionados, de conformidad con los parámetros establecidos.

A través de la Dirección de Política e Informática Jurídica se han realiza la incorporación constante de los siguientes documentos jurídicos:

| NORMATIVIDAD |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Julio | Agosto | Septiembre Consolidado |  |  |
| Nivel Distrital |  | 164 | 114 | 148 | 426 |
| Nivel Nacional |  | 24 | 58 | 46 | 128 |
| Jurisprudencia |  | 64 | 49 | 41 | 154 |
| Incorporación |  | 252 | 221 | 235 | 708 |
| Boletines Jurídicos |  | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Documentos de Relatoría |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Número de visitas al Sistema |  | 1.696.169 | 2.067.852 | 1.788.178 | 5.552.199 |
| Promedio diario de visitas |  | 54.715 | 66.704 | 59.605 | 60.341 |

Ilustración 35 Incorporación documentos Jurídicos

Se incorporaron un total de 708 disposiciones en el Sistema de información jurídica Régimen Legal entre las cuales se encuentran 426 normas de nivel distrital, 128 del orden nacional y 154 providencias de interés.

Adicionalmente se creó el documento de relatoría 006 de 2019 en el sistema de información, con el fin de incluir, recopilar, organizar y facilitar a los usuarios la consulta de conceptos de interés general expedidos por la Secretaría Jurídica Distrital desde el año 2017.

Así mismo, se incluyó información de relevancia jurídica y datos de importancia para el Distrito en los 13 Boletines Jurídicos de circulación semanal que fueron remitidos, y donde se generó un incremento de 344 personas en su inscripción, alcanzado un total de 4301 personas suscritas.

Cabe señalar que, revisado el sistema de Régimen Legal de Bogotá, se evidencia que para el tercer trimestre de la vigencia 2019, se presentaron un total de 5.552.199 visitas y un promedio de 60.341 consultas diarias.

Por otra parte, como medidas de autocontrol al interior de la Dirección, se han realizado 3 reuniones de seguimiento, las cuales tienen como propósito mejorar la calidad en la incorporación de normas al Sistema Régimen Legal.

## MEJORA NORMATIVA.

### Producción Normativa

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos –DDDAN- contribuye en la eficiente coordinación de la gestión jurídica Distrital, mediante el cumplimiento del propósito de garantizar la unidad conceptual y, cuando sea el caso, la unificación de criterios en el Distrito Capital, lo cual se materializa por medio de tres actividades principales:

- La revisión de legalidad de los documentos de contenido o efecto legal procedentes de las entidades y/o organismos distritales que deban ser sancionados o suscritos por el/la Alcalde/sa Mayor y/o el Secretario/a Jurídico/a Distrital.

- La expedición de conceptos jurídicos que sean requeridos a la Secretaría Jurídica Distrital, que no sean competencia de otra dependencia.

- La expedición, junto a la Subsecretaría Jurídica, de los pronunciamientos jurídicos sobre los proyectos de Acuerdo y de Ley, que le sean solicitados a la Secretaría Jurídica Distrital.

A continuación, se presentan los resultados de las actividades de la Dirección en el tercer trimestre de 2019:

Ilustración 36 Producción Normativa

La Dirección emitió 9 conceptos jurídicos en un tiempo promedio de 13,7 días hábiles, mejorando la meta de 22,3 días hábiles. Estos conceptos están relacionados con los siguientes temas:

- Tratamiento donaciones, invitaciones, cortesías, boletas para eventos de privados a entidades públicas.

- Vigencia del Observatorio del Delito.

- Solicitud de concepto de la Veeduría Distrital, sobre hasta cuándo debe permanecer el veedor en el cargo, una vez finalizado el periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2019.

- Derecho de petición de un edil de la localidad de Bosa, elevando consulta acerca de la interpretación del artículo 68 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el 12 del reglamento interno de la JAL.

- Oficio de la Personería Distrital remitiendo solicitud de concepto del presidente de la JAL de Teusaquillo, frente a la elección de la Mesa Directiva.

- Oficio de la Contraloría Distrital remitiendo derecho de petición de Diego Alejandro Patarroyo sobre las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, impedimentos cargos y entidades en que puede trabajar un alcalde local, con posterioridad al 8 de abril de 2020.

- Cobro persuasivo y coactivo de multas contractuales.

- Régimen de incompatibilidades e inhabilidades para aspirar a cargo de elección popular.

- Capacidad de las empresas industriales y comerciales del Estado para ser concedentes de APP.

Durante el periodo, se desarrollaron las tareas de: generar alertas periódicas que permitan el seguimiento oportuno al cumplimiento de los términos de los trámites de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos; seguimiento y monitoreo a los asuntos relativos al Concejo de Bogotá y al Congreso de la República y; revisión de legalidad de actos administrativos y emisión de conceptos jurídicos y pronunciamientos sobre Proyectos de Acuerdo y de Ley. A continuación, se relacionan los tramites atendidos en este sentido:

Se realizaron comentarios a 80 proyectos de Acuerdo. Asimismo, junto con los sectores distritales competentes en el tema, se desarrollaron 9 mesas de trabajo con el objetivo de discutir y coordinar la acción de la Administración Distrital frente a Proyectos de Acuerdo, así:

- “Por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C.”

- "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en el distrito capital"

- "Por medio del cual modifica el acuerdo 595 de 2015 y se concede el libre acceso al personal uniformado de la fuerza pública al Sistema integrado de transporte público"

- Por el cual se establecen lineamientos complementarios que contribuyan a la remoción de barreras para el goce efectivo del derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva en el distrito capital en el marco de una educación inclusiva"

- "Por el cual se crea la ruta integral de emprendimiento "empresarismo con manos de mujer"-EME (2 mesas)

- “Por el cual se adoptan medidas para la prevención y atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y violencias sexuales, y se dictan otras disposiciones.”

- “Por el cual se convoca a la elección de jueces de paz y de reconsideración en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”

- “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital para la Vejez – IDIVE, se modifica el Acuerdo 257 de 2006, y se dictan otras disposiciones”

De manera similar, se tramitaron trece (13) comentarios a proyecto de Ley:

- Proyecto de ley 068 de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las Personerías en Colombia".

- Proyecto de ley 079 de 2018 "Por el cual se modifica la ley 1801 de 2016".

- Proyecto de ley no. 265 de 2018 Cámara "Por medio del cual se modifica la ley 1801 de 2016 código nacional de policía y convivencia".

- Proyecto de ley 192 de 2018 Cámara "Por medio de la cual se establecen mecanismos de fortalecimiento para las juntas de acción comunal".

- Proyecto de ley no 012/2018 Senado, 401/2019 Cámara "Por medio de la cual se establecen lineamientos para implementación de las escuelas para padres y madres de familia, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010".

- Proyecto de ley no 323/2019 Cámara, "Por medio de la cual se modifica la ley 99/1993 modificada por la ley 1333 de 2009 y la ley 1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y trasparencia de las corporaciones autónomas regionales".

- Proyecto de ley no 405/2019 Cámara, 067/18 Senado "Por el cual se modifica el artículo 6 de la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones".

- Proyecto de ley 005 de 2019 Senado - 010 de 2019 Cámara "Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción".

- Proyecto de ley 011 de 2019 Cámara "Por medio del cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993, referente al estatuto orgánico de Bogotá".

- Proyecto de ley 012 de 2019 Cámara "Por medio del cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa".

- Proyecto de ley 134 de 2019 Cámara "Por el cual se modifica el artículo 323 de la constitución política de Colombia".

- Proyecto de ley 048 de 2019 Cámara "Por el cual se crean medidas de protección a la población adulta y mayor y en condición de discapacidad".

- Proyecto de ley 238 de 2018 Cámara "Por medio del cual se modifica el artículo 98 de la ley 769 de 2002, es establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional".

De otro lado, la DDDAN realizó la revisión de legalidad de 39 Decretos Distritales de materias misionales relacionadas con todos los sectores administrativos, así como la revisión de diecinueve (19) Resoluciones para firma del Alcalde Mayor.

### Documentos de análisis orientados a la prevención del daño Antijurídico:

Con el fin de promover buenas prácticas en la Gestión Jurídica y la unificación de criterios en la Entidades y Organismos del Distrito Capital, a continuación, se relacionan lo documentos construidos orientados a la prevención del daño Antijurídico y los cuales pueden ser consultados en los links relacionados:

| Acto Administrativo | Tema | Radicado SIGA | Enlace Régimen Legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva Conjunta 004 de 2019 | Lineamientos a seguir por las Alcaldías Locales y las Entidades del Sector Central y Descentralizado por Servicios del orden Distrital, en la suscripción y ejecución de convenios y contratos interadministrativos. | 2-2019-8665 | https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85307 |
| Directiva 005 de 2019 | Tratamiento de datos personales - Autorizaciones, datos sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes, cámaras y videos de seguridad, sanciones y recomendaciones. | 2-2019-9953 | https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85605 |
| Directiva 006 de 2019 | Tratamiento de las garantías en la contratación estatal | 2-2019-11283 | https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85986 |
| Directiva 007 de 2019 | Procedimiento aplicable al reparto notarial de los actos que requieran escritura pública | 2-2019-12947 | https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=86688 |

Ilustración 37 Documentos Orientados a la Prevención del Daño Antijurídico

Así mismo, desde la Dirección de Dirección Distrital de Defensa Judicial y prevención del Daño Antijurídico, fueron proyectados los siguientes actos administrativos que fijan directrices de orientación judicial y extrajudicial.

“Propuesta de Adopción de Política de Prevención del daño Antijurídico en materia de Atención a consultas previas en el Distrito Capital”.

Adicionalmente, desde la Dirección se han proyectado los siguientes actos administrativos.

| NÚMERO | FECHA | ASUNTO |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11/04/2019 | Cumplimiento Artículo 30 Resolución 104 De 2018 |
| 15 | 25/05/2019 | Citación Capacitación A Secretarios Técnicos del Comité De Conciliación |
| 16 | 12/06/2019 | Banco Virtual De Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico, Conciliación, Defensa Jurídica Y Casos De Éxito En Masc De Las Entidades, Órganos Y Organismos Distritales |

Ilustración 38 Otros Directrices de Orientación judicial y Extrajudicial

### Directrices en materia de Política Pública Disciplinaria.

Durante el tercer trimestre, se presentaron 2 proyectos de directiva en materia de política pública disciplinaria las cuales fueron presentadas para control de legalidad ante Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos normativos.

Los temas propuestos fueron:

- Lineamiento frente a las solicitudes de prescripción en virtud a los principios de favorabilidad y progresividad.

- De las faltas disciplinarias consistentes en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.

## MEJORA Y RACIONALIZACIÓN NORMATIVA

### Proyectos de actos administrativos y otros documentos para firma del Alcalde Mayor y/o la Secretaría Jurídica Distrital.

La Secretaría Jurídica Distrital, mediante la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos realizó seguimiento a las temáticas de las mesas de trabajo mesas de trabajo para la formulación y/o revisión de actos administrativos y otros documentos, de tal forma que fuera posible establecer si como resultado de estas, había sido necesaria la generación de actos administrativos. Así entonces, se realizaron 53 mesas de trabajo para la discusión de Proyectos de Decreto y/o algunos otros asuntos de índole jurídica, las cuales fueron útiles para generar 14 actos administrativos. Así mismo, esta actividad impacta positivamente en:

- Respaldo jurídico confiable sobre las decisiones administrativas del Alcalde Mayor, las cuales están fundamentadas en derecho.

- Defensa jurídica del Distrito ante eventuales demandas debido a actos administrativos jurídicamente fundamentados.

- Existencia de unidad normativa y conceptual en el Distrito por medio de conceptos, mesas de trabajo y Comités de Doctrina.

Por último, adicional a los descrito anteriormente y dando cumplimiento a la Resolución 102 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital, modificada por la Resolución 121 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital que instituyó el Comité de Doctrina con el objeto de analizar, definir, determinar y orientar el ejercicio de la actividad conceptual al interior de la Secretaría Jurídica Distrital, en el periodo se realizaron 3 Comités así:

Temas:

1. Concepto jurídico titularidad de los rendimientos financieros convenios celebrados con entidades y organismos del orden nacional.

2. Proyecto de decreto “Por medio del cual se crea la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones”.

Temas:

1. Comentarios al PA 273 de 2019 "Por el cual se crea el Reconocimiento Ambiental en los Establecimientos Educativos – BANDERA VERDE".

2. Procedimiento "Gestión de requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos".

Temas:

1. Comentarios a los proyectos de AD relacionados con la limitación de uso de plásticos y la prohibición de sustancias psicoactivas en parques y espacio público.

2. Proyecto de Acuerdo 254 de 2019 "Por el cual adoptan medidas relacionadas con el consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en el distrito capital y se dictan otras disposiciones"

3. Trámite objeciones a los proyectos de AD 061 de 2019 y acumulados 162, 170, 196 y 232 de 2019.

4. Solicitud de concepto jurídico Canal Capital.

### Proferir decisión definitiva en el 80% de los procesos administrativos sancionatorios a cargo de la dependencia.

Para la vigencia del 2019 se determinaron como línea base 366 procesos, estableciendo una meta anual correspondiente al 80%, es decir un total de 293 procesos con decisión definitiva.

De esta manera, durante el tercer trimestre se profirieron un total de 77 Resoluciones finales que culminaron el proceso administrativo sancionatorio, dando cumplimiento a la meta establecida para los meses de julio, agosto y septiembre, de la siguiente manera:

Ilustración 39 Procesos Administrativos Sancionatorios- Esal

Durante el período, particularmente en el mes de septiembre se había planeado un total de 26 decisiones definitivas, alcanzo 25 actos administrativos definitivos. Este retraso se debe particularmente, a las etapas procesales propias de cada caso en particular. En tal sentido, se revisaron los procesos administrativos en curso, para darle el impulso procesal pertinente en cada caso y dar cumplimiento a las metas.

### Divulgación Normativa

Una de las funciones más importantes de la Entidad es la de coordinar la gestión Jurídica Distrital en materia de actos administrativos y unidad conceptual, durante el tercer trimestre de 2019, fueron emitidos 9 conceptos jurídicos en un tiempo promedio de 13.7 días hábiles, mejorando la meta de 22,3 días hábiles. Estos conceptos están relacionados con los siguientes temas:

- Tratamiento donaciones, invitaciones, cortesías, boletas para eventos de privados a entidades públicas.

- Vigencia del Observatorio del Delito.

- Solicitud de concepto de la Veeduría Distrital, sobre hasta cuándo debe permanecer el veedor en el cargo, una vez finalizado el periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2019.

- Derecho de petición de un edil de la localidad de Bosa, elevando consulta acerca de la interpretación del artículo 68 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el 12 del reglamento interno de la JAL.

- Oficio de la Personería Distrital remitiendo solicitud de concepto del presidente de la JAL de Teusaquillo, frente a la elección de la Mesa Directiva.

- Oficio de la Contraloría Distrital remitiendo derecho de petición de Diego Alejandro Patarroyo sobre las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, impedimentos cargos y entidades en que puede trabajar un alcalde local, con posterioridad al 8 de abril de 2020.

- Cobro persuasivo y coactivo de multas contractuales.

- Régimen de incompatibilidades e inhabilidades para aspirar a cargo de elección popular.

- Capacidad de las empresas industriales y comerciales del Estado para ser concedentes de APP.

Durante el periodo, se desarrollaron las tareas de generar alertas periódicas que permitan el seguimiento oportuno al cumplimiento de los términos de los trámites de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos; así como el seguimiento y monitoreo a los asuntos relativos al Concejo de Bogotá y al Congreso de la República y; revisión de legalidad de actos administrativos y emisión de conceptos jurídicos y pronunciamientos sobre Proyectos de Acuerdo y de Ley. A continuación, se relacionan los tramites atendidos en este sentido:

Se realizaron comentarios a 80 proyectos de Acuerdo. Asimismo, junto con los sectores distritales competentes en el tema, se desarrollaron 9 mesas de trabajo con el objetivo de discutir y coordinar la acción de la Administración Distrital frente a Proyectos de Acuerdo, así:

- “Por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C.”

- "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en el distrito capital"

- "Por medio del cual modifica el acuerdo 595 de 2015 y se concede el libre acceso al personal uniformado de la fuerza pública al sistema integrado de transporte público".

- Por el cual se establecen lineamientos complementarios que contribuyan a la remoción de barreras para el goce efectivo del derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva en el distrito capital en el marco de una educación inclusiva"

- "Por el cual se crea la ruta integral de emprendimiento "empresarismo con manos de mujer"-EME (2 mesas).

- “Por el cual se adoptan medidas para la prevención y atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y violencias sexuales, y se dictan otras disposiciones.”

- “Por el cual se convoca a la elección de jueces de paz y de reconsideración en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”

- “Por Medio del cual se crea el Instituto Distrital para la Vejez – IDIVE, se modifica el Acuerdo 257 de 2006, y se dictan otras disposiciones”

De manera similar, se tramitaron trece (13) comentarios a proyecto de Ley:

- Proyecto de ley 068 de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las Personerías en Colombia".

- Proyecto de ley 079 de 2018 "Por el cual se modifica la ley 1801 de 2016".

- Proyecto de ley no. 265 de 2018 Cámara "Por medio del cual se modifica la ley 1801 de 2016 código nacional de policía y convivencia".

- Proyecto de ley 192 de 2018 Cámara "Por medio de la cual se establecen mecanismos de fortalecimiento para las juntas de acción comunal".

- Proyecto de ley no 012/2018 Senado, 401/2019 Cámara "Por medio de la cual se establecen lineamientos para implementación de las escuelas para padres y madres de familia, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010".

- Proyecto de ley no 323/2019 Cámara, "Por medio de la cual se modifica la ley 99/1993 modificada por la ley 1333 de 2009 y la ley 1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y trasparencia de las corporaciones autónomas regionales".

- Proyecto de ley no 405/2019 Cámara, 067/18 Senado "Por el cual se modifica el artículo 6 de la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones".

- Proyecto de ley 005 de 2019 Senado - 010 de 2019 Cámara "Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción".

- Proyecto de ley 011 de 2019 Cámara "Por medio del cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993, referente al estatuto orgánico de Bogotá".

- Proyecto de ley 012 de 2019 Cámara "Por medio del cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa".

- Proyecto de ley 134 de 2019 Cámara "Por el cual se modifica el artículo 323 de la constitución política de Colombia".

De otro lado, la DDDAN realizó la revisión de legalidad de 39 Decretos Distritales de materias misionales relacionadas con todos los sectores administrativos, así como la revisión de diecinueve (19) Resoluciones para firma del Alcalde Mayor.

## SERVICIO AL CIUDADANO.

#### Caracterización y satisfacción de usuarios

Mediante el punto de orientación a la ciudadanía ubicado en los Módulos 29, 35 y 36 del Supercade CAD, se atendieron durante el 3er. trimestre de 2019, un total de 1.353 ciudadanos.

Ilustración 40 Informe atención a la ciudadanía por Canal de Comunicación

Fuente: Sistema de Información SIPEJ del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019.

De conformidad con lo evidenciado en el informe generado a través del Sistema de Información SIPEJ, durante el 3er. trimestre de 2019, el canal de comunicación con mayor participación (99,63%), es el “Personal”.

Ilustración 41 Informe por tipo de solicitud

Fuente: Sistema de Información SIPEJ del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019.

El tema de mayor consulta de los ciudadanos corresponde a “Asesoría Jurídica” con una participación de 1.178, equivalentes al 87% del total de 1.353, seguido de “Asesoría Financiera” (136), que corresponde al 10%, del total de solicitudes presentadas por los ciudadanos.

En lo corrido de la vigencia 2019, se han atendido en el punto de orientación del Supercade CAD un total de 4.313 ciudadanos.

Ahora bien, los avances del proceso de atención a la ciudadanía a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, se mencionan en los términos de implementación de lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, adoptada mediante Decreto Distrital 197 de 2014, dicha Política tiene como objetivo garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida, para ello se presenta el avance de las actividades frente a cada una de las líneas, resaltando que, para la presente vigencia se armonizaron las acciones de dicha Política, con lo que señaló el Modelo de Integración de Planeación y Gestión –MIPG-, el Índice de Transparencia de Bogotá, en el documento denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1. Líneas estratégicas de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía

1.1. Alinear la PPDSC con instrumentos de planeación de la Entidad: La Secretaría Jurídica Distrital ha venido alineando progresivamente la PPDSC, a través del fortalecimiento de los sistemas de información jurídicos, la implementación del programa de gestión documental sostenible y para esta vigencia, consolidó tales acciones en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1.2. Mantener el estándar de servicio de la Administración Distrital

1.3. Implementar sistemas de asignación de turnos en todos los puntos de atención al ciudadano:  A partir del 1° de agosto de 2018, la Secretaría Jurídica, cuenta con un punto de atención a la ciudadanía en el SUPERCADE CAD, que cumple con los requisitos de accesibilidad y calidad para la prestación de los trámites y servicios de la entidad. Así mismo, hace parte de la Guía de Trámites del Distrito y de la Línea 195. Así mismo, actualizó sus procesos y procedimientos e incluyó en los mismos, lo establecido en el Manual de Servicio a la Ciudadanía, expedido por la Secretaría General y ajustó su Carta de Trato Digno con los derechos y deberes ciudadanos, que definió dicho Manual.

1.4. De otra parte, se ha participado en las jornadas de cualificación en servicio a la ciudadanía, programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá A partir de 2018, En el mismo año se certificó en competencias laborales Norma Sena "Atender clientes de acuerdo con procedimiento y normativa" a 16 servidores y para 2019, tiene proyectado certificar 18 servidores. Durante el primer semestre de 2019, la Secretaría Jurídica Distrital, participó en las jornadas de cualificación durante los meses de marzo a mayo, con 17 servidores públicos de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro y 4 funcionarios de la Empresa de Servicios Postales 472, quienes atienden a la ciudadanía a través de la ventanilla de radicación de correspondencia.

1.5. El proceso de atención a la ciudadanía está enfocado a mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha, el cual fortaleció el tema de las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación y se establecieron los siguientes conceptos:

• Desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, redacción, presentación de informes y argumentación jurídica

• Redacción y ortografía, técnicas para hablar en público • Atención al ciudadano e integridad: Conceptos de servicio

1.6. Ahora bien, se viene trabajando en mejorar la atención de los canales de servicio a la ciudadanía, el cumplimiento de este objetivo se encuentra articulado al Plan Institucional de Capacitación, no obstante, como complemento y compromiso con la Política para esta vigencia, se suscribió el contrato interadministrativo No. 104-2019 con el Instituto Nacional de Sordos INSOR, con el objeto de generar acciones de accesibilidad incluyentes en los diferentes canales de atención de la Secretaría Jurídica a la ciudadanía con discapacidad auditiva, los productos contratados, incluyen gif´s para la página web, un video institucional con interprete en lenguaje de señas y un taller en esa misma lengua para los servidores públicos que prestar la atención de cara a la ciudadanía.

2. Líneas transversales de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía

2.1. En el marco de MIPG, se está trabajando en la Caracterización de los ciudadanos y grupos de valor que requieren los servicios de la Secretaría Jurídica Distrital, esta actividad fue incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Durante el primer semestre de 2019, se realizaron las reuniones de inducción con el asesor del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación y se definió el objetivo del grupo de valor de ciudadanos objeto de caracterización, al finalizar esta vigencia, la Secretaría Jurídica, contará con un grupo de ciudadanos caracterizado.

2.2. Con el fin de mantener la articulación de los sistemas propios de correspondencia de la Secretaría Jurídica con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá, Te Escucha", a partir de septiembre de 2017, el sistema Bogotá Te Escucha y el sistema propio de correspondencia SIGA, se encuentran articulados, la Dirección de Gestión Corporativa hace seguimiento constante a la articulación de los Sistemas "Bogotá, Te Escucha" y SIGA para mantener el web service conectado. El pasado mes de agosto, esta Entidad recibió, a través del Equipo de Lenguaje Común de Intercambio de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la notificación de cumplimiento nivel 3, la cual certifica que la articulación “SDQS-SIGA” cumple con los requisitos del máximo nivel del dominio semántico del marco de interoperabilidad.

2.3. La Secretaría Jurídica participó en el proceso de medición del servicio al ciudadano que realiza la Veeduría Distrital, remitió la información requerida y los resultados de tal medición, se conocerán en el mes de octubre próximo.

3. Avances normas aplicables al Proceso de Atención a la Ciudadanía

3.1. Decreto 371 de 2010 Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital Para 2018, se creó el nodo de gestión jurídica liderado por la Secretaría Jurídica Distrital, que refleja el posicionamiento de la Entidad. Desde allí se atiende lo establecido en este Decreto y se participa en las actividades que señale la plenaria del ente de control Distrital, en torno a procesos de contratación en el Distrito Capital y procesos de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía. Es así como, para el año 2018, la Secretaría Jurídica, contribuyó a la elaboración de los documentos: Guía Ciudadana para la Gestión de las PQRS, Guía Metodológica para el Manejo de PQRS; Estructura General del Distrito Capital; Guía básica para registro de peticionario; Afiche manejo de peticiones en redes. Para esta vigencia, en reunión de la Plenaria del 29 de enero de 2019, con la Veeduría Distrital, se establecieron los compromisos de las entidades que hacen parte de la Red Plenaria a través de los nodos intersectoriales. En dicha reunión se difundió la propuesta de trabajo de éstos últimos, así: Comunicaciones y Lenguaje Claro, Formación y Capacitación y Articulación PQRS y Ciudadanía, la Secretaría Jurídica, participa en los dos primeros, asiste a las reuniones e inducciones de acuerdo con el cronograma propuesto en la reunión de la plenaria. Los resultados del trabajo realizado durante la vigencia, son validados por las entidades cabeza de sector y posteriormente, socializados y divulgados a través de la página web. A la fecha se han asistido a 7 reuniones de Comunicaciones y Lenguaje Claro y 4 de Formación y Capacitación (Portafolio de servicios, uso del SDQS, Respuestas Virtuales).

3.2. Decreto 392 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital”, mediante Resolución No. 191 de fecha 13 de diciembre de 2017, se delegaron las funciones de defensor de la ciudadanía en la Secretaría Jurídica Distrital, en el director (a) de Gestión Corporativa y se reglamentó la figura del Defensor de la Ciudadanía en la Entidad, cuya aplicabilidad se encuentra a la fecha en un 95,4%, de acuerdo con lo reportado a la Veeduría Distrital en 2018.

3.3. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. De acuerdo con el Art. 73, de la Ley 1474 de 2011, la Dirección de Gestión Corporativa participó activamente en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estableciendo actividades para desarrollar durante la presente vigencia en los componentes de Atención al Ciudadano y Transparencia, articuladas con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y MIPG.

3.4. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el componente No. 6 se encuentra dedicado a Transparencia. El avance de las actividades planteadas para esta vigencia, es objeto de revisión por parte de la Oficina de Control Interno. Respecto al cumplimiento por categorías de la Ley de Transparencia, se obtuvo al 31 de diciembre de 2018, un porcentaje de cumplimiento del 77% y para el tercer trimestre de 2019, el porcentaje de cumplimiento, había alcanzado el 97%, el proceso de atención a la ciudadanía realiza revisión de días de asignación y/o traslado de las PQRS recibidas en la entidad, durante los meses junio, julio y agosto de 2019

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información al indicador del proceso de Atención al Ciudadano (Número promedio de días para la asignación o traslado de requerimientos) para el 3er trimestre vigencia 2019.

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Para la vigencia 2019, la Entidad cumplió con la propuesta de racionalización de trámites inscrita en el Plan Anticorrupción y atención a la ciudadanía, la cual fue registrada en el Sistema Único de identificación de trámites – SUIT. Dado que la Entidad, hace parte de la red Cade con el punto de atención a la ciudadanía ubicado en el Super Cade CAD, se registró la acción de racionalización tecnológica Super Cade Virtual, donde la ciudadanía puede conocer en tiempo real el tiempo de espera en sala para la atención.

La Acción de racionalización desarrollada, fue divulgada mediante los diferentes canales de comunicación de la Entidad.

Ilustración 42 Evidencia Acción de racionalización

### PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

### Ejercicios de participación

La Secretaría Jurídica Distrital participó en la Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor, realizada el 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo la sistematización y elaboración de un informe de la participación de la entidad, el cual constituye seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital, la cual fue formulada para la vigencia 2019 y divulgada a través de la página web e intranet institucional, cumpliendo así con lo con lo dispuesto por la Ley 1757 de 2015. En el cuarto trimestre se llevará a cabo un dialogo sectorial donde se presentarán los resultados de la Administración Distrital y posteriormente se participará de la audiencia pública del Alcalde Mayor de Bogotá.

# DIMENSIÓN IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Sistema de seguimiento y medición estructurado

### Indicadores

La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de sus funciones realiza el seguimiento a la gestión institucional a través de los indicadores formulados, durante el tercer trimestre se llevaron a cabo actividades relacionadas con los indicadores de la Secretaría Jurídica Distrital:

- Incorporación de la información de los indicadores, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, en el sistema de registro de indicadores de la entidad -  SMART.

- Actualización de la información en el Sistema PREDIS de indicadores de objetivo y producto, así como también, los giros del presupuesto de inversión y funcionamiento del periodo correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre y se remitió correo informando la actualización a la Secretaría Distrital de Hacienda.

Teniendo en cuenta que los indicadores se contemplan como una herramienta para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, el desarrollo de las actividades anteriormente descritas contribuyó al cumplimiento de la programación trimestral de la meta.

### Seguimientos a Productos, Metas y Resultados – PMR

La Oficina Asesora de Planeación, solicito, consolido y reportó la información del avance de los indicadores de producto del P.M.R. (Productos, Metas y Resultados) registrados en el Sistema Predis, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 y se reportó de avance mensual del indicador de Productos, Metas y Resultados (PMR) de la Oficina Asesora de Planeación.

### Mapas de Riesgo

La Oficina Asesora de Planeación, realizó la validación y consolidación del segundo monitoreo y revisión a los riesgos de gestión de la entidad, así como la publicación en web, permitiendo asegurar la implementación de medidas preventivas y controles correspondientes evitando la materialización de los riesgos que pueden llegar afectar la operación y resultados de la entidad.

## https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/mapa-riesgos-gesti%C3%B3n-segundo-monitoreo-0

De otra parte, la Oficina de Control Interno presentó un Informe cuatrimestral, en el cual se hace seguimiento al mapa de riesgos de corrupción verificando la efectividad de controles y sus acciones adelantadas, dicho informe fue presentado con corte al 21 de agosto y puede ser consultado en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-0

## Mecanismos de medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

### Percepción Favorable De La Coordinación Jurídica Distrital Superior Al 88%

La Secretaria Jurídica Distrital, realizó para el primer semestre de la vigencia la encuesta de medición de la percepción de la coordinación jurídica Distrital, la cual presento un resultado del 96% de percepción favorable. Para el mes de diciembre la entidad remitirá a las Entidades del distrito la segunda encuesta de percepción con el fin de evaluar temas a nivel general:

- Oportunidad en la revisión de proyectos de actos administrativos y emisión de conceptos.

- Satisfacción con el Sistema de información SIPROJ WEB que contiene los procesos judiciales y pre judiciales del D.C.

- Participación en mesas de trabajo en temas de acto impacto.

- Sistema de información jurídica (Régimen Legal, SIPROJ, Biblioteca Jurídica Virtual y Abogacía General del D.C.).

- Publicaciones periódicas de contenido jurídico. (Actualización semanal “Bogotá Jurídica” los martes).

- Actividad de instancia de coordinación de gestión jurídica y prevención del daño antijurídico (Comité Jurídico Distrital, Comité Distrital de apoyo a la contratación, Comités Intersectoriales de Coordinación Jurídica, Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios, Comité de Inspección, Vigilancia y Control).

### Nivel de percepción de los servicios prestados a entidades sin ánimo de lucro ESAL.

Frente a los servicios prestados de cara al ciudadano, la Dirección distrital de Inspección, vigilancia y control de las ESAL realiza la encuesta de percepción de los servicios brindados a la ciudadanía y/o miembros de las ESAL que asisten al punto de atención en el Supercade CAD, dicha encuesta fue aplicada en el primer semestre y su resultado de percepción favorable ascendió a un 91%, superando la meta del 87%.

De otra parte, con el ánimo de mejorar la percepción, durante el tercer trimestre, se han desarrollado diferentes acciones en el marco de la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro, como quiera que se han adelantado requerimientos de tipo jurídico y/o financiera a las entidades nuevas, a las entidades inactivas, en proceso de liquidación y a aquellas que han aportado su información jurídica y financiera, así mismo, en los casos en que se presenta incumplimiento, se ha procedido a adelantar el proceso administrativo sancionatorio.

Así mismo, se ha generado una mesa de trabajo distrital para temas financieros, espacio en el cual se convocan a los servidores públicos que analizan la información financiera de las entidades sin ánimo de lucro en las diferentes Secretarías. En tal sentido, estas acciones se han adelantado con el apoyo de los contratos a los cuales la Dirección ejerce la supervisión, que a la fecha se alcanza un promedio de 75% de ejecución.

## Sostenibilidad del SIG

### Mantenimiento de la certificación en NTC ISO 9001:2015

En el marco de la estrategia “Ruta de la Calidad – MIPG Etapa II”, se desarrollaron actividades lúdicas presenciales y virtuales para el fortalecimiento de conocimientos en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Entidad, la NTC ISO 9001:2015 y   MIPG, dirigidas al Comité Directivo, Gestores de Calidad y en general, todos los servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. Entre las actividades realizadas se encuentran: Millonario Jurídico; Organizando MIPG; Vuelo de la Calidad; Clasificando-Ando; actividad con el Comité Directivo de la Entidad; Lucha de Gurús; Aprendo, Juego y Gano y Desafío de Gladiadores, las cuales contaron con la siguiente participación de los servidores y contratistas de la Entidad:

| JUEGOS | CANTIDAD | PARTICIPACIONES |
| --- | --- | --- |
| PRESENCIALES | 8 | 144 |
| VIRTUALES | 3 | 207 |
| TOTAL | 11 | 351 |

Ilustración 43 Relación Juegos realizados en el marco de la Ruta de la Calidad

En el mes de septiembre se llevó a cabo reunión por la Dirección, donde se verificaron las mejoras al Sistema de Gestión de la Entidad y la política Integrada de gestión, dicha revisión contó con la participación de la Secretaria Jurídica y todo el equipo Directivo.

Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con siete (7) procesos como preparación para la auditoría externa de seguimiento a la certificación de calidad NTC ISO 9001-2015 y se llevaron a cabo actividades orientadas a disminuir la brecha identificada para el cumplimiento de requisitos de la NTC ISO 9001:2015 en la Entidad.

Como estrategia para resaltar la gestión de la Entidad, se elaboraron 204 piezas comunicacionales, dentro de las temáticas de difusión y divulgación se destacan: Marca para el evento internacional de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, eventos de Orientación Jurídica, Ruta de la Calidad, entre otras.

Adicionalmente, en cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación se consolidó el Informe de Gestión y resultados correspondiente al segundo trimestre, el cual fue divulgado mediante los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la Entidad, así mismo, se presentó a la Secretaría Distrital de Planeación el Informe de logros alcanzados por la Secretaría Jurídica Distrital durante el cuatrienio.

Ahora bien, se realizaron asesorías a los procesos de la Entidad, para la formulación a través del SMART de 11 planes de mejoramiento con las siguientes fuentes de origen:

Ilustración 44 Relación Planes de Mejoramiento

Los anteriores planes de mejoramiento se encuentran en ejecución, teniendo en cuenta las fechas programadas de cumplimiento.

### Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión – Smart

En el tercer trimestre, se realizó revisión e instalación de desarrollos que mejoran y/o actualizan el aplicativo que soporta el Sistema Integrado de Gestión – Smart, así como revisiones permanentes al funcionamiento y operación de los módulos con el respectivo reporte, gestión y seguimiento de incidencias presentadas en los módulos del sistema.

Se realizaron actualizaciones y mejoras a los documentos (caracterizaciones de procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, entre otros) a través del Sistema de Medición, Análisis, Reporte para la Toma de Decisiones – Smart:

- Actualización o creación de 70 documentos en el Listado Maestro de Documentos Oficializados.

- Revisión de forma de 63 documentos de acuerdo con los ajustes efectuados para la actualización de versión.

- Divulgación de 53 documentos.

Teniendo en cuenta las mejoras y desarrollos requeridos en el SMART, en concordancia con lo pactado mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 107-2019, se efectuaron revisiones y validaciones a los requerimientos aplicables a los Módulos de Administración, Documentos, Planes de Mejora, Riesgos, Seguridad de la Información, realizando las observaciones pertinentes al proveedor del aplicativo.

- Entre los beneficios de las mejoras realizadas al aplicativo SMART, se encuentran:

- Agilidad en el flujo de actividades de y reducción de tareas operativas en los módulos objeto de intervención.

- Mejora continua de la gestión.

- Aplicativo Smart adecuado a las actualizaciones normativas.

De igual manera, se efectúan revisiones permanentes al funcionamiento y operación de los módulos del aplicativo SMART.

### Requisitos legales

Durante la vigencia en mención, se viene realizando la actualización del Normograma el cual regula las actuaciones de la Entidad en desarrollo de su objeto misional, así mismo, se consolidó en el aplicativo Smart y se divulgó a través. de la intranet institucional y la página Web de la entidad, lo anterior en cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

### Divulgación

Desde la oficina Asesora de Planeación, se elaboraron 204 piezas comunicacionales para resaltar la gestión de la Entidad, dentro de las temáticas de difusión y divulgación se destacan: marca para el evento internacional de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, eventos de Orientación Jurídica, Ruta de la Calidad, entre otras.

Así mismo en cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la Entidad realizó difusión de los productos y servicios prestados por la SJD, así como del Informe de Gestión y Resultados correspondiente al segundo trimestre, a través de los diferentes canales de divulgación.

Twiteetwrweqwr

Ilustración 45 Divulgación Gestión y Resultados de la SJD

### Estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua.

### Sistema de Gestión Ambiental

A continuación, se detalla el desempeño ambiental de la Secretaria Jurídica Distrital, desarrollado en el tercer trimestre de la vigencia, gestión que ha sido liderada desde la Oficina Asesora de Planeación:

En primer lugar, se consolidó, analizó y reportó la información correspondiente al desarrollo, avance y registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a través de la herramienta sistematizada STORM WEB de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por otro lado, en el mes de julio se presentaron los siguientes informes:

- Verificación y los documentos electrónicos:   acta comité PIGA, avance Distrital Compras Verdes y Registro fotográfico

- Informe de seguimiento semestral al Plan de Acción PIGA

- Informe de Información Institucional, y los documentos electrónicos: documento PIGA, designación Gestor Ambiental, conformación Comité PIGA y Convenio de Asociación

- Informe de Planificación, y los documentos electrónicos: Procedimiento de aspectos e impactos ambientales, Procedimiento identificación de requisitos legales y el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL.

- Documentos electrónicos: documento PIGA, designación Gestor Ambiental, conformación Comité PIGA y Convenio de Asociación.

- Informe de Planificación

- Documentos electrónicos: Procedimiento de aspectos e impactos ambientales, Procedimiento identificación de requisitos legales y el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL.

De otra parte, en cumplimiento de las funciones asignadas, el área viene respondiendo los requerimientos allegados mediante los diferentes canales de atención, así mismo, se viene participando en las diferentes mesas de trabajo en temas trascendentes para la Entidad tales como:

- Implementación del Pilotaje de Teletrabajo, la cual requirió la estimación de datos per cápita de consumo de agua y energía de los colaboradores.

- Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento relacionado con el manejo integral de residuos sólidos.

- Solicitud de información relacionada con los diferentes Programas del Plan de Acción del PIGA y demás cumplimientos normativos ambientales, con el fin de realizar la consolidación, procesamiento y reporte de los informes semestrales a la SDA a través de la plataforma STORM- WEB.

- Consolidación, análisis y reporté de la información correspondiente al desarrollo, avance y registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a través de la herramienta sistematizada STORM WEB de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Finalmente, como parte de la gestión adelantada se avanzó en la elaboración del documento del Plan Integral de Movilidad Sostenible -PIMS de la Entidad de acuerdo a los lineamientos proporcionados por la SDM.

### Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2019

Ahora bien, con relación a las actividades programadas en el Plan de Acción -PIGA 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- Guía para la Implementación de las Compras Públicas Sostenibles, el cual podrá ser consultado en el Manual de Contratación de la Entidad - anexo1.

- Política Ambiental ajustada en proceso de revisión de legalidad.

- Divulgación y acceso a la información ambiental.

- Participación en el Programa GAE de la SDA

- Seguimiento al desarrollo del PIGA a través de la plataforma SMART

- Revisión del desempeño ambiental por parte de la Alta Dirección.

Con la ejecución de las actividades mencionadas, se pretende la articulación con el Sistema Integrado de gestión implementado en la Entidad, el fortalecimiento del compromiso y cultura Ambiental organizacional, así como a el mejoramiento en la gestión Integral residuos sólidos.

Las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre, en lo relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2019, contribuyeron al cumplimiento total de la programación de la meta “Generar una (1) estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua”.

https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/BOLET%C3%8DN%20AMBIENTAL%20I%20SEMESTRE%202019_SJD.pdf

Ilustración 46 Divulgación Boletín Ambiental

# DIMENSIÓN V: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## GESTIÓN DOCUMENTAL

### Proceso de gestión documental del SIG.

La Oficina Asesora de Planeación participó en las mesas de trabajo para alineación del Cuadro de Caracterización Documental con los documentos oficializados en el Listado Maestro de Documentos de la Secretaría Jurídica Distrital y diligenciamiento parcial del CCD con los registros de los procedimientos de la entidad.

De otra parte, la Dirección de Gestión Corporativa presentó como resultado para el tercer trimestre la elaboración de procedimientos archivísticos para el proceso de gestión documental, jornadas de sensibilización y capacitación desarrolladas por el Proceso de Gestión Documental durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales fueron dirigidas a la Alta Dirección en las sesiones de los comités internos, a los funcionarios y a los contratistas de la Entidad, se inició el proceso de implementación de lineamientos para la elaboración de documentos de archivo y la creación y conformación de expedientes teniendo en cuenta los requerimientos técnicos administrativos, legales y de conservación establecidos en el PGD y los procedimientos de gestión documental.

Control de documentos

Desde la Oficina Asesora de Planeación de viene realizando la actualización permanente de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, a través del módulo de documentos del aplicativo Smart, como parte de las acciones tomadas se presentaron actualizaciones y mejoras a 70 documentos (caracterizaciones de procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, entre otros), así como, la revisión de forma de 63 documentos de acuerdo con los ajustes efectuados para la actualización de versión y la divulgación de 53 documentos. Así mismo, se realizó durante el trimestre la revisión de la documentación del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las fuentes de consulta de la Secretaría Jurídica Distrital (página web, intranet y Smart

Ahora bien, durante el trimestre en mención se realizó revisión e instalación de desarrollos que mejoran y/o actualizan el aplicativo que soporta el Sistema Integrado de Gestión – Smart y revisiones permanentes al funcionamiento y operación de los módulos con el respectivo reporte, gestión y seguimiento de incidencias presentadas en los módulos del sistema

requeridos en el SMART, en concordancia con lo pactado mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 107-2019, se efectuaron revisiones y validaciones a los requerimientos aplicables a los Módulos de Administración, Documentos, Planes de Mejora, Riesgos, Seguridad de la Información, realizando las observaciones pertinentes al proveedor del aplicativo.

Teniendo en cuenta las mejoras y desarrollos requeridos en el SMART, en concordancia con lo pactado mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 107-2019, se efectuaron revisiones y validaciones a los requerimientos aplicables a los Módulos de Administración, Documentos, Planes de Mejora, Riesgos, Seguridad de la Información, realizando las observaciones pertinentes al proveedor del aplicativo.

## PLAN DE COMUNICACIONES.

### Plan de comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital

El proceso de Comunicaciones, desarrolla de manera permanente actividades tendientes a promover la articulación entre dependencias y el apoyo para fortalecimiento de la excelencia como factor clave en la cultura organizacional. Es así, que se realiza la promoción y divulgación de los logros y actividades realizadas por las áreas que conforman la Entidad, mediante los canales creados por tal fin. Durante el trimestre fueron creados y difundidas piezas comunicacionales para dar a conocer los productos y servicios que presta la Entidad, así como el Informe de logros y resultados trimestral.

A nivel interno se brinda a los servidores de la Entidad, información permanente relacionada con las actualizaciones y mejoras de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, también se realiza divulgación de los eventos de bienestar y capacitación, mensajes ambientales, seguridad y salud en trabajado etc.

Página Web: www.secretariajuridica.gov.co

Intranet: https://secretariajuridica.gov.co/intranet

Página Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg

Twitter: @juridicadistri

Ilustración 47 Canales de Divulgación - Plan de Comunicaciones

## TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza monitoreo periódico, con el fin de revisar si los requerimientos de ITB y determinar si cada uno de los indicadores evaluados ya fueron desarrollados para la vigencia 2019, en caso de que no exista actividad que dé cuenta de ello programar las actividades pertinentes para dar cumplimiento en la presente vigencia.

# DIMENSIÓN VI: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

## GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

### Realizar 6 estudios jurídicos en temas de impacto e interés para el distrito Capital

Para el tercer trimestre se adelantaron los estudios jurídicos los cuales podrán ser consultados en el Sistema de información Biblioteca Virtual de Bogotá:

Estudio No.1.Fallas Urbanísticas del Distrito Capital y Acciones Populares.

Se realizó y publicó el estudio en el Sistema de Información Biblioteca Virtual de Bogotá http://biblioteca.bogotajuridica.gov.co/BJV/awdoc.jsp?idn=null&i=2242 . Contiene el análisis Jurídico del desarrollo de obras o construcciones urbanísticas como derecho colectivo y acciones populares e identifica los casos reiterados o tipos recurrentes de acciones populares con ocasión de la protección del espacio público fallas en las obras o construcciones urbanísticas, en el Distrito de Bogotá.

Estudio No.2." El Régimen Jurídico de la Contratación Pública Electrónica y los Acuerdos Marco de Precios ". Se publica en el Sistema de Información Biblioteca Virtual de Bogotá en el siguiente  link http://biblioteca.bogotajuridica.gov.co/BJV/awdoc.jsp?idn=null&i=2243. Por otra parte, se socializa el contenido del estudio con Directivos de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y se continuará con socializaciones para el cuarto trimestre del año 2019.

### Implementar un Modelo de Gerencia Jurídica

El Decreto Distrital 430 de 2018 adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital - MGJP, concebido como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión en el ámbito jurídico en el Distrito Capital.

Dicho Modelo establece la obligatoriedad para que las entidades y organismos distritales lo adopten de manera paulatina, teniendo como base las fases descritas en el artículo 58° y que a continuación se reseñan:

- Socialización y conocimiento del MGJP.

- Evaluación del entendimiento de las implicaciones del MGJP.

- Medición de estándares existentes en las entidades y organismos distritales.

- Elaboración del plan de acción para la implementación del MGJP.

- Adopción de los componentes del Modelo, de acuerdo con el resultado de la medición y el plan de acción.

Para realizar el acompañamiento en la adopción del Modelo, la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica, conformó un equipo de trabajo encargado de liderar y apoyar dichas actividades, requiriendo por parte de las entidades y organismos, el compromiso para la programación y el desarrollo de las acciones que sean necesarias.

En tal sentido, con el propósito desarrollar las cinco fases definidas en el  citado artículo del Decreto Distrital 430 de 2018 frente a la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Pública, así como para dar cumplimiento a las demás actividades definidas en el plan de trabajo relacionada como la “entrega de los  instrumentos de políticas o lineamientos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica” asociadas con la meta Implementar un 0,5 Modelo de Gerencia Jurídica, se ejecutaron las siguientes tareas por parte de la Dirección de Política e Informática Jurídica durante el tercer trimestre del año 2019:

1° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Socialización y conocimiento del MGJP

Actividades asociadas:

Actividad No. 1 Elaborar cronograma de trabajo de las entidades distritales a las que se les socializará el modelo en el mes.

En el mes de julio de 2019 se programó la socialización del Modelo de Gestión Jurídica Pública en la Secretaría de Gobierno, con las 20 localidades que conforman el sector descentralizado territorialmente en el Distrito y con la Secretaría Distrital de Hacienda, las cuales se adelantaron oportunamente y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el Plan de Trabajo y de Gestión de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica.

Actividad No. 2 Realizar la socialización del Modelo de Gestión Jurídica Distrital a las entidades programadas en el mes.

De los resultados obtenidos anteriormente, el modelo de gestión jurídica fue socializado a 308 personas, para un total a la fecha de 1.484 abogados capacitados. Una de las sesiones dónde se presentó mayor participación y adherencia fueron las dos practicadas con las 20 Alcaldías Locales de la ciudad, en el cual se dio una alta receptividad y participación de las mismas a la convocatoria realizada por la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica. La distribución porcentual obtenida fue la siguiente:

De lo anterior, en un porcentaje mayor se encuentra ubicado las 20 Alcaldías Locales de la Ciudad, las cuales participaron directamente en la convocatoria realizada, con un total de 193 abogados capacitados en dos sesiones de trabajo. En un porcentaje del 23% se encuentra el cuerpo de abogados de la Secretaría Distrital de Gobierno con 71 personas sensibilizadas y por último la Secretaría Distrital de Hacienda con 44 abogados para un porcentaje del 14%. Hasta la fecha se han capacitado la totalidad de las entidades y organismos públicos distritales que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Distrito, así como al Concejo de la Ciudad, Veeduría Distrital, quedando pendiente el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal- IDPAC.

Durante las sesiones de trabajo con el equipo de cada una de las entidades sensibilizadas, se entregaron premios y/o reconocimientos a los abogados que se destacaran en el juego del Modelo de Gestión Jurídica Públicas, evidenciando interés y participación en cada una de las preguntas realizadas. Durante el mes de julio se entregaron en las cuatro sesiones practicadas 12 premios.

En el XVI Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública celebrado entre el 21 y 22 de agosto de 2019 se realizó una socialización del Modelo de Gestión Jurídica Pública por parte de la Subsecretaría Jurídica y se desarrolló la versión del Modelo Jurídico Millonario

Se entregaron los siguientes premios: Agendas de la Alcaldía Mayor de la Bogotá, Códigos Legis, suscripciones a Legis Móvil por seis meses, libros de la Alcaldía Mayor de Bogotá y boletas para entrada a teatro.

De igual manera, en el Kit de los participantes se entregó la Agenda del Modelo y durante todo el seminario se estuvieron proyectando las píldoras del conocimiento con información del modelo.

2° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Evaluación del entendimiento de las implicaciones del MGJP.

Actividad No. 3 practicar y tabular el instrumento de encuesta (entrada y salida) en las socializaciones desarrolladas con las entidades distritales.

Durante la etapa de evaluación del entendimiento, se practicó la encuesta de entrada a través del formulario de Google Docs y la de salida por medio del juego del Modelo de Gestión Jurídica Pública. Estás fueron tabuladas obteniendo los siguientes resultados:

ENCUESTA DE ENTRADA

ENCUESTA DE SALIDA

De lo anterior, se bien en algunas preguntas se presentan debilidades en cuanto al conocimiento del Modelo de Gestión Jurídica Pública, si es importante señalar que en la encuesta de salida se dan resultados positivos respecto a la capacitación suministrada frente a los principios básicos y estructura general del MGJP, los cuales se esperan puedan ser reforzados a partir del material que ha diseñado la Secretaría Jurídica Distrital como las agendas, las píldoras del conocimiento durante el seminario internacional, entre otros.

3° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Medición de estándares existentes en las entidades y organismos distritales.

Actividad No. 4 Realizar medición de los estándares existentes en las entidades distritales interesadas en implementar el Modelo de Gestión Jurídica.

Teniendo en cuenta los estándares definidos en el instrumento de medición de los componentes del Modelo de Gestión Jurídica Pública, se divulgó el mismo a las diferentes entidades y organismos distritales a través de los enlaces seleccionados por los jefes jurídicos.

En tal sentido, de las 46 entidades y organismos públicos distritales que participaron en las jornadas de socialización, aún faltan por capacitar al Canal Capital y la Lotería de Bogotá que han sido citado varias veces a las reuniones desarrolladas por parte de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica, así como se han remitido varios correos solicitando la designación del enlace y las 20 Alcaldías Locales que están pendientes por designar enlace para remitir el instrumento.

En igual sentido, se culminó la medición del instrumento con 30 entidades y organismos distritales, arrojando un resultado preliminar de implementación del modelo del 89, 5% por la totalidad de los elementos del Modelo de Gestión Jurídica Distrital. Están pendientes por culminar medición 14 entidades y organismos distritales que se espera finalizar para el último trimestre del año.

4° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Elaboración del plan de acción para la implementación del MGJP.

Actividad No. 5 elaborar los planes de acción con las entidades distritales interesadas en implementar el Modelo de Gestión Jurídica

De las 30 entidades y organismos públicos distritales con las que ya se culminó la medición del instrumento de estándares del Modelo de Gestión Jurídica Pública, se suscribieron Planes de Acción con 23 de ellas a través del documento de trabajo denominado “Plan de Acción y recomendaciones”, el cual fue suscrito con los enlaces de cada una de las entidades.

Las otras 3 entidades y organismos distritales están pendientes por finalizar las el diseño de las actividades que serán incorporadas en el instrumento de Plan de Acción para que estos sean aprobados y las cuatro entidades que obtuvieron el 100% de cumplimiento que son el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal- IDPYBA, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

5° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Adopción de los componentes del Modelo, de acuerdo con el resultado de la medición y el plan de acción.

Actividad No. 6 implementar los planes de acción que se vayan adoptando con las entidades distritales interesadas en la implementación del modelo.

De los primeros Planes de Acción suscritos con las entidades y organismos distritales, se les ha realizado seguimiento a 4 de ellos, de los cuales se han obtenido importantes resultados e impactos que han mejorado la calificación inicial obtenida en la medición de los componentes del Modelo. Los otros planes de acción se les realizará seguimiento entre el último trimestre del año y en el siguiente año.

Las entidades y organismos a las que se les practicó el seguimiento fueron: a. FONCEP, b. ERU, c. Empresa Metro y d. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Estos seguimientos se realizan con cada enlace designado por las entidades y organismos distritales y se reportan en el Plan Acción suscrito.

6° ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MGJP:

Entregar instrumentos de políticas o lineamientos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica

Actividad No .7 Entregar instrumentos de políticas o lineamientos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica

Para soportar el desarrollo del Modelo de Gestión Jurídica Pública, se han elaborado durante esté trimestre los siguientes instrumentos de gestión: a) Parámetros para que las entidades y organismos incorporen dentro de sus actividades la gestión del conocimiento y del cambio, b) Resolución 107 de 2019 que reglamenta la intervención de la Secretaría Jurídica Distrital en los conflictos y/o controversias que se presenten entre organismos y/o entidades distritales.

- INFORME GENERAL

La información que se registra en este aparte, hace referencia a la gestión adelantada por la Dirección y que no corresponde a las metas propuestas en el Plan determinado en la Programación y Ejecución del Plan de Gestión.

Las Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica, entre otras funciones tiene las de “(…) 2. …Realizar estudios, análisis jurisprudenciales y doctrinales, e investigaciones jurídicas en temáticas de interés para el Distrito Capital, en beneficio de la gestión de las oficinas jurídicas o las dependencias que hagan sus veces, en las entidades y organismos distritales” “3. Coordinar la realización de actividades académicas y de formación para el fortalecimiento de las competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital”, “4. Asesorar a la Secretaría Jurídica Distrital en la formulación y desarrollo de la política de coordinación jurídica de las entidades y organismos del Distrito Capital.”, “(…) 6. Elaborar los proyectos de política en materia jurídica de interés para el Distrito, buscando la unificación de criterios para la aplicación de las normas y la ejecución concertada de acciones en esta materia, para que sean adoptados por la Secretaria Jurídica Distrital.”, “(…) 10. Administrar, actualizar y operar los siguientes sistemas de información jurídica: Régimen Legal de Bogotá, el Sistema Iberoamericano de Defensa de los Intereses del Estado, Biblioteca Virtual y el Sistema de Información de la Abogacía General del Distrito Capital, o los que los reemplacen o complementen, conforme a las reglas que para el efecto determine el Gobierno Distrital y la Secretaria Jurídica Distrital.” y “11. Proyectar los lineamientos de unificación.

En atención a sus funciones es preciso informar el avance de las mismas durante lo transcurrido en el tercer trimestre del año 2019.

- Mediaciones en las que se participa:

A continuación, en el cuadro se pueden observar los temas tratados:

| No. | Mediación | Radicado/ Fecha | Convocante/ Convocado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mediación Convenio interadministrativo 340 de 2016 Acueducto y UAESP. | 16/08/2019 | EAAB E.S.P./ UAESP | En trámite |
| 2. | Mediación Convenio Interadministrativo 3042 de 2013 Secretaría de Educación y Secretaría de Salud | 23/8/2019 | Secretaría Distrital de Salud / Secretaría de Educación | En trámite |

- Participación en Comités Distritales:

En virtud del Decreto Distrital 139 de 2017 “Por medio del cual se establecen las instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica en la Administración Distrital y se dictan otras disposiciones”, la Dirección Distrital de Política e informática Jurídica realiza la Secretaría Técnica del Comité Jurídico Distrital y de la Comisión Distrital de Apoyo a la Contratación y adicionalmente lo ejerce esta Dirección en la Plenaria Jurídica de entidades y organismos distritales. A continuación, se describen los logros más importantes obtenidos durante el tercer trimestre del año 2019:

  - Comité Jurídico Distrital:

Es la instancia de coordinación que tiene por objeto analizar los temas jurídicos de impacto para el Distrito Capital, así como es la responsable de articular la gestión Jurídica del Sector Central de la Administración.

Se realizó una sesión, en cumplimiento con los periodos con los cuales debe reunirse el comité, es decir cada 2 meses. Los temas tratados fueron los siguientes:

| Sesión No. 4 Agosto | Fecha | agosto 13 de 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Temas Tratados: | 1. Verificación del quórum. 2. Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 3. Propuesta de Decreto para incorporar a la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadística a aquellos sectores que acudían como invitados permanentes para que sean miembros del mismo. 4. Resolución 107 de 2019 “Por la cual se reglamenta la intervención de la Secretaría Jurídica Distrital en los conflictos y/o controversias que se presenten entre organismos y/o entidades distritales” 5. Directiva 005 de 2019 Tratamiento de datos personales. 6. Seguimiento de Decretos Distritales. 7. Nombre Sistema de Integrado de Información Jurídica. |

2.2.  Comité Distrital de apoyo a la contratación:

Es la instancia de coordinación que tiene por objeto apoyar la gestión distrital en materia contractual en el Distrital Capital. Los principales logros obtenidos son los siguientes:

Se adelantó la sesión prevista para el tercer trimestre de la actual vigencia, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que lo regulan.

Ver cuadro con temas tratados:

| Sesión No. 3 Agosto | Fecha | 9 de septiembre de 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Temas Tratados | 1. Obligatoriedad del Secop II a partir del 2020, en virtud de lo señalado por la Circular Externa 1 de 2019 de Colombia Compra Eficiente, por parte de la firma Palacios Jouve y García Abogados S.A.S. 2. Efectos y recomendaciones de la suspensión de apartes del Decreto 092 de 2017 por parte de la Firma Palacios Jouve y García Abogados S.A.S. |

  - Comités Intersectoriales de Coordinación Jurídica

Esta Dirección participa como delegado de la Subsecretaría Jurídica con voz y sin derecho a voto. Su participación está relacionada con el soporte en la articulación de la Gestión Jurídica que se requiera en los temas tratados. Las instancias de coordinación a las cuales se asistió con temas tratados son los siguientes:

| Comité | Tercer Trimestre |
| --- | --- |
| Gobierno | 30/09/2019 - Se tratan los siguientes temas: 1) Locales comerciales Metro Sur, los cuales se encuentran desocupados por el reciente traslado de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, pero se informa que los tomará en arriendo la Alcaldía Local de Bosa. 2) Implementación MGJP: se informa que a la fecha ya se recibió el documento por parte de la Secretaría de Gobierno, el DADEP aún no lo ha enviado y el IDPAC no ha señalado fecha para la socialización, por lo que se comprometen a informar el 01 de octubre la fecha y lugar de la socialización. 3) Varios: se socializan los temas tratados en el último Comité Jurídico; POT, Directiva 05 /2019, Resolución 107/2019 y el tema de los decretos que se encuentran pendientes por tramitar, a lo cual manifiesta el DADEP, que el de APP ya salió y está pendiente el de zonas de cesión ya que se han recibido varias observaciones por parte de las entidades. - El IDPAC manifiesta que se encuentra pendiente la modificación del Decreto 411 respecto de la función duplicada que ejerce el IDPAC con las Alcaldías Locales y que no está siendo desarrollada por estas últimas y el de participación ciudadana que se encuentra pendiente para remitir a la Dirección de Doctrina |
| Movilidad | 18/09/2019 - Participación con delegación de la Subsecretaria. Orden del día: 1) Contrato Sindical a cargo de la Unidad de Mantenimiento Vial. Se hizo referencia al éxito que han tenido con este tipo de contratación. se hizo presentación de soportes legales de la figura. 2) Avances del MGJP al interior del sector, La Subdirectora Jurídica de la Secretaria de Movilidad presenta a los asistentes el resumen remitido por el enlace de la SJD acerca de la valoración del avance al interior de cada una de entidades y organismos del modelo. Se acuerda que se hará socialización conjunta a la Unidad de Mantenimiento Vial y a la Terminal de Bogotá para contar con toda la evaluación del sector. ¿El IDU presenta dos inquietudes del cuestionario que hacen referencia a si en las preguntas referidas a la política en materia de contratación debe responderse sobre las internas? Se responde que sí que deben tener en cuenta en la respuesta sólo las internas, y la otra inquietud es referida a la inclusión de un nuevo renglón para tener la totalidad numérica de abogados que labora en cada Entidad u Organismo, se responde que la pregunta hace referencia a todos los abogados que laboran en la Entidad independientemente del tipo de vinculación y deberán incluirse los abogados de las otras áreas que adelanten este ejercicio. Se revisará la posibilidad de incluir el nuevo renglón. Señala el IDU que requieren la intervención de la SJD para tratar con CCE la posibilidad de una reunión a fin de atender inquietudes sobre los pliegos tipo. 3) Información sobre decretos que deben ser firmados por el Alcalde Mayor, La Subdirectora Jurídica de Movilidad recuerda a todos los jurídicos del Sector, que la SJD determinó que la fecha máxima para entregar los proyectos de decreto para revisión es el 29 de noviembre, razón por la cual solicita se adelanten los trámites antes de esta fecha. 4) Libro Jurídico, informa que se requiere remitir los temas para el libro jurídico, solicita la definición de los mismos. 5) Informe de Gestión debe entrarse un informe por el sector pero no cuentan con la instrucción de la forma en la cual debe presentarse. |
| Integración Social | 22/07/2019 - Se participó como delegada, se presentó por parte de la SDIS la creación, funcionalidad y demás temas atinentes al Comité Operativo de Habitabilidad en Calle, teniendo en cuenta que desde hace varios meses viene tramitándose la resolución que lo reglamenta. Se solicita por parte de la Secretaría Jurídica que el mismo sea tramitado, teniendo en cuenta que el mismo ya había sido presentado en el Comité de diciembre, la Jefe Jurídica solicita que a más tardar el día 26 de julio el proyecto de resolución sea radicado para su trámite respectivo. -Se presenta la solicitud de conciliación que solicitó Arkiamax Internacional Ltda. a efectos de vincular al IDIPRON. - Por parte de la SJD se hace un llamado al proceso de implementación del MGJP que se está llevando a cabo, ya que a la fecha no se ha recibido la matriz autodiagnóstica por parte de ninguna de las dos entidades, se enviará correo nuevamente a los jefes jurídicos teniendo en cuenta que hubo cambios internos que retrasaron el levante de la información. |
| Educación | 01/10/2019 - Se socializan los temas tratados en el último Comité Jurídico Distrital, Secretaría de Educación manifiesta que respecto de la Directiva 05 de 2019, se expidió la Circular 04 de 2019 adecuando el uso de datos a los lineamientos dados por la Secretaría Jurídica. - Se presentan los adelantos en la adopción del MGJP indicando que con el IDEP ya estamos en etapa de seguimiento y el día de hoy se suscribe con la SED el plan de acción. - Se hace un análisis de la respuesta dada por la Secretaría General con relación a la petición elevada sobre teletrabajo, pero simplemente se indicó que la misma depende de la autonomía de cada entidad. |
| Hábitat | 30/07/2019. Se participa como delegada de la Subsecretaría, Dentro de los temas tratados está: - Seguimiento a las sentencias. sobre el tema de remisión de los proyectos de decreto y la determinación de las fechas posibles de envío. Al respecto, las entidades manifestaron que existía inconvenientes en efectuar la tarea, debido a que algunos de los actos son planes parciales, cuyo trámite depende de la secretaría de Planeación. Por tanto sugerían que se propusiera a la Secretaría Distrital de Planeación adelantar los trámites o mesas de trabajo para adelantar la gestión. Mediante correo electrónico se informó sobre el tema a la Directora de Asuntos normativos considerando pertinente tratar el tema en el Comité Jurídico Distrital. - Se presentó un informe del Comité Jurídico y del tema de cesiones obligatorias. También se presentó seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión Jurídica |
| Desarrollo Económico | 19/09/2019 - Se presentan como orden del día: 1. Plataforma los Luceros, pendiente reunión a instancias del DADEP para formalizar y dejar documentado el tema. 2. Se hace un llamado a que se revisen todos los contratos que se encuentran pendientes por liquidar, especialmente el del IPES con Minuto de Dios. 3. Varios, por parte de la Secretaría Jurídica se informa que ya se suscribió plan de acción con todas las entidades del sector y está pendiente su seguimiento. - Se informa que el día 04 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de reconocimientos e igual se socializan los temas presentados en el Comité Jurídico Distrital sobretodo la Directiva 05/2019. |
| Ambiente | 23/07/2019. Se participa en el Comité como delegada de la Subsecretaría Jurídica. Se trataron los siguientes temas: 1. EL IDIGER e IDPYBA presentaron informe de los temas de impacto y de las políticas y estrategias que han adoptado en la entidad para que sirva de insumo para el Libro Jurídico. Dentro de los temas enunciados se encuentran: Cerros Orientales, Emisión de concepto sobre afectaciones en la biodiversidad y recursos hídricos en la reserva a partir del desarrollo de licencias de construcción y de urbanismo tanto en la reserva como en la franja de adecuación 2. La Reserva Van der Hammen. IDPYBA IDIGER Se recuerda la inscripción a las jornadas de orientación y se presenta un informe de la implementación del Modelo. |

- MESAS DE TRABAJO:

Durante el trimestre objeto de evaluación se participaron en las siguientes mesas de trabajo:

a. COMITÉ OPERATIVO PARA LAS FAMILIAS. 18/07/2019 - Se presenta por parte de la Secretaría de Educación el proyecto "Alianza Familia - Escuela" y por parte de la Secretaría de Salud el Modelo Familiar de Salud. De igual manera, el ICBF realiza una presentación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar desarrollado por las Leyes 1098/2016 y 1878 de 2018.

b. COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL DE ADULTEZ – CODA. Julio 03 de 2019 Se presenta la política de adultez y se concede espacio a la SDM para que presente la integración y los servicios que presta la Secretaría, así como el programa de masculinidades alternativas y la actualización que realizarán a la política de mujeres y equidad de género.

Agosto 08 de 2019 Se lleva a cabo Comité en las instalaciones de la Secretaría de Salud, quienes presentan la política de promoción y mantenimiento de la salud específicamente en el momento de la vida de la adultez. Se programa fecha para el próximo Comité para el 04/09/2019.

c. Mesa de Trabajo Consulta Previa. Julio 19 de 2019. Conforme con la solicitud de la Dirección Distrital de Defensa judicial, se realiza un proyecto de Directiva y se envía a las Secretarías Distritales de Planeación, Gobierno y a la Dirección Distrital de Defensa para observaciones. Se cita mesa de trabajo para el 4 de septiembre de 2019.

Septiembre 4 de 2019. Se realiza la mesa de trabajo, se recogen observaciones y comentarios y se acuerda: 1. Revisar los conceptos de la consulta previa elaborados por el Ministerio del Interior, 2. presentar una nueva propuesta para que las orientaciones se puedan materializar, revisar la pertinencia de por cual medio se socializa el documento y que sirva de guía para las actuaciones futuras. 3. Verificar el tema de las instancias y consejos consultivos, el alcance y la relación con la consulta. 4. Tener presente las lógicas de consulta y de política la interior del distrito.

d. Mesa de Observatorios Distritales. Julio 3 de 2019. Se instaló la mesa jurídica de observatorios. Julio 19 de 2019. Se participó en la mesa y se socializaron las observaciones elaboradas. Se acuerda realizar la presentación del proyecto de decreto en el Comité Jurídico Distrital sesión del mes de agosto. Para ello se deberá presentar la versión del proyecto de decreto.

Se comparte con el Jurídico de Planeación el proyecto y se propone el tema en el Comité Jurídico Distrital. Agosto 30 de 2019. Se envían observaciones a la exposición de motivos del proyecto de Resolución mediante la cual se adoptan los observatorios en el sector.

Septiembre 3 de 2019. Se realiza la socialización de las observaciones, se aprueba la ruta a seguir respecto al trámite. En la semana del 9 al 13 la Secretaría de Desarrollo económico enviará la versión final para ser socializado a los miembros del Comité y en se queda como compromiso hablar con la Dra. Ana Lucy para la asignación de la persona responsable del trámite. Igualmente, se acuerda remitir una comunicación indicando los trámites necesarios a seguir para la consolidación del informe.

e. Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Septiembre 24 de 2019. Se presenta el diseño y avance del CAE Campo Verde por parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como el POT Distrital por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. De igual manera, la Policía de Infancia y Adolescencia presenta los avances de la mesa de trabajo instalada con la Secretaría de Salud para atender el tema de traslado de menores para la atención de citas médicas.

### Sesiones de gestión del conocimiento que fortalezcan los procesos de planeación.

La Oficina Asesora de Planeación, plantea una serie de capacitaciones como estrategia de sensibilización dirigida al equipo humano de la Oficina, el objetivo es dinamizar y fortalecer la gestión del conocimiento en la dependencia. En el tercer trimestre de la vigencia se llevaron a cabo dos (2) sesiones denominadas “jornadas del saber” en las cuales los servidores de planta de la Oficina Asesora de Planeación realizaron la convocatoria de los participantes, estructuraron y presentaron los contenidos y elaboraron preguntas de tipo test para generar recordación sobre las temáticas abordadas.

Ilustración 48 Jornada del Saber - OAP

Se llevaron a cabo dos (2) sesiones denominadas “jornadas del saber” en las cuales los servidores de planta de la Oficina Asesora de Planeación realizaron la convocatoria de los participantes, estructuraron y presentaron los contenidos y elaboraron preguntas de tipo test para generar recordación sobre las temáticas abordadas.

### Realizar eventos para articular y orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital

Con el fin de fortalecer las competencias de los abogados del Distrito se durante el tercer trimestre de la vigencia, se adelantaron las siguientes jornadas de orientación, dirigidas el cuerpo de abogados del Distrito:

Jornada: Acción de tutela -  Estrategias de defensa, oportunidad de la acción e incidente de desacató.

Jornada: Acción de tutela -  Acciones Populares: Estrategias de defensa, uso, abuso y agotamiento de la jurisdicción

SEMANA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

a. Jornada de orientación Taller en defensa Jurídica.

b. Jornada de orientación jurídica Taller en técnicas de juicio oral

c. Jornada de orientación jurídica Taller de redacción jurídica – Consejos prácticos

Jornada: XVI Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública

Ilustración 49 Jornadas de Orientación Jurídica

### Capacitación a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios.

La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios realizó durante el trimestre (6) seis talleres dirigidos a los operadores y sustanciadores en temas disciplinarios, con el fin de mantenerlos actualizados en temas de relevancia jurídica disciplinaria, en los siguientes temas:

- Ilicitud sustancial y culpabilidad en el Código General Disciplinario (19 y 26 de Julio)

- Faltas y sanciones disciplinarias (09 de agosto)

- El proceso disciplinario ordinario y los principales errores que se cometen en las Oficinas de Control Interno Disciplinario. (26 de agosto)

- Régimen probatorio. (12 de septiembre)

- Régimen de los particulares. (26 de septiembre)

### Orientar a 3584 servidores públicos en temas de responsabilidad disciplinaria.

Ahora bien, para el tercer trimestre de la vigencia, se realizó la orientación de 1021 servidores públicos cumpliendo con lo programado en el periodo en mención, las Entidades orientadas son las siguientes entidades:

- Secretaria Distrital del Hábitat

- Empresa Metro de Bogotá S.A

- Secretaria Distrital de Salud

- Secretaria Distrital de Gobierno

- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

- Secretaria Distrital de Ambiente

- Sub red integrada de servidos de salud sub red norte

- Secretaria Distrital de la Mujer

- Secretaria de Integración Social

- Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

- Empresa de Renovación Urbano - ERU

- Instituto de Desarrollo Urbano IDU

- Secretaria Distrital de Movilidad

- Sector Hacienda.

Con las Orientaciones brindadas a los servidores públicos del Distrito, se logra el mejoramiento del conocimiento de la responsabilidad disciplinaria, lo que conlleva a la mitigación de dichas las conductas, previniendo así acciones disciplinables en la ejecución de las funciones.

Así mismo, se impacta a los ciudadanos puesto que al tener servidores que eviten incurrir en conductas disciplinables obtendrán mejor servicio y una mejor administración transparente al servicio de la ciudadanía .

Finalmente, mediante dichas capacitaciones se pretende brindar a las Oficinas de Control Interno Disciplinario herramientas que permitan disminuir las conductas disciplinables, al ser prevenidas oportunamente.

### Orientar a 800 ciudadanos en derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro – ESAL.

La Secretaría Jurídica Distrital a través de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, en cumplimiento de las funciones asignadas mediante Decreto 323 del 2 de agosto de 2016, realiza eventos de orientación a la ciudadanía y entidades sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C., en lo referente con el marco de regulación legal, y el ejercicio de las actividades propias de las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL.

De los 800 ciudadanos programados orientar para el año en curso, durante el 3er. trimestre de 2019, se orientaron un total de 715 ciudadanos en derechos y obligaciones de las Entidades sin ánimo de lucro, a través de los siguientes eventos:

1º. Jornada de Orientación en Aspectos Relevantes de la Contratación Estatal - Decreto 092 de 2017.

Expositor: Camilo Guzmán

Lugar: Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor de Bogotá

Fecha del evento: 30 de julio de 2019

Ciudadanos Orientados: 205

2º. 4to. Seminario Internacional de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades sin Ánimo de Lucro: Una Visión Objetiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Expositores: tres invitados internacionales (España, Argentina y Estados Unidos), 29 expositores y panelistas nacionales.

Fechas del evento: 25 y 26 de septiembre de 2019

Lugar: Auditorio Huitaca – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ciudadanos Orientados: 510

Ilustración 50 Jornadas de Orientación a las Entidades sin Ánimo de Lucro

Con las jornadas de orientación realizadas se logró articular en el campo académico, así como la socialización de buenas prácticas con diferentes actores (academia, entidades privadas, públicas, asesores expertos) que se vinculan con las ESAL, de la siguiente manera:

Así mismo, los asistentes fueron actualizados en la normatividad vigente aplicable a las ESAL. Igualmente, la ciudadanía logró tener la perspectiva de diferentes países (España, Argentina y Estados Unidos) respecto de los fines de las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL.

De la meta establecida en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, de 3.000 ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las ESAL, con corte a 30 de septiembre de 2019, se han orientado un total de 2.599 ciudadanos, que equivalen al 83,63% del total programado para el cuatrienio.

# DIMENSIÓN VII: CONTROL INTERNO

## CONTROL INTERNO

### Plan Anual de Auditoría

#### Informes de Ley:

En el periodo comprendido entre julio a septiembre de 2019, se realizaron los siguientes informes de ley, los cuales se pueden consultar en la página web de la entidad.

Informe de Austeridad del gasto (Julio – Septiembre)

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-gasto-p%C3%BAblico-0

Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pqrs-enero-junio-2019

Informe Pormenorizado

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado

Informe de Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-metas-plan-desarrollo-1

#### Seguimientos:

De otra parte, se realizaron los seguimientos establecidos en el PAA 2019:

En el periodo comprendido entre julio a septiembre de 2019 se realizaron los siguientes seguimientos, los cuales se pueden consultar en la página web de la entidad.

Seguimiento al Plan de mejoramiento con la Contraloría Distrital

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/seguimiento-al-plan-mejoramiento-contralor%C3%ADa

Seguimiento a los Planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/seguimiento-al-plan-mejoramiento-contralor%C3%ADa

Seguimiento Convenio Interadministrativo N. 095 de 2017

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/control/1.%20Seguimiento%20Convenio%20095%20-%20con%20corte%20a%20julio%202019.pdf

Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención a la ciudadanía – 2019

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ii-seguimiento-paac

Seguimiento Multas y sanciones

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/control/3.%20Seguimiento%20multas%20y%20sanciones.pdf

Seguimiento a la Seguridad y privacidad de la Información

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-seguridad-y-privacidad-la

Seguimiento a la Ley de transparencia y acceso a la Información pública – Ley 1712 de 2014

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-ley-transparencia-1

Seguimiento Contratos SECOP II

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contratos-secop-ii-0

Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/control/7.%20Seguimiento%20%20PLAN%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES%20Corte%2030%20Agosto.pdf

Seguimiento al Plan Institucional de Archivos - Pinar

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-institucional-archivo

Seguimiento al cumplimiento de la circular 024 de 2019

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-circular-024-2019

#### Auditorias especiales:

Frente a las Auditorías Especiales Programadas en el PAA 2019, se llevó a cabo para el tercer trimestre realizó la Auditoria Especial – Arqueo de caja la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/control/2.%20Auditoria%20Especial%20-%20Arqueo%20de%20Caja%20-%20Julio.pdf

Para el tercer trimestre de la vigencia 2019 se realizaron las siguientes consultorías y/o Mesas de Trabajo:

Tema:

El Sistema de Control Interno: Autocontrol y Calidad de la Información, las tres líneas de Defensa y el Procedimiento de Auditoria, en los meses de agosto y septiembre socializó el procedimiento de auditoria.

De otra parte, durante el trimestre en mención se realizó consultoría “Apoyo la implementación del MIPG-MECI”.

Finalmente se realizó acompañamiento a las visitas administrativas y se presentaron los seguimientos a solicitudes de información de los diferentes organismos de Control.

#### Auditorias de SIG.

La Oficina de Control Interno realizó cinco (05) siguientes Auditorías Internas a los siguientes procesos:

- Auditoria de Calidad

- Gestión TIC

- Gestión Contractual

- Notificaciones

- Gestión Jurídica Distrital

#### Planes de mejoramiento.

A la fecha la entidad cuenta con los siguientes estados en los planes de mejoramiento producto de las distintas fuentes de auditoria realizadas.

#### Implementación Nuevo MECI (OAP)

Como parte de la implementación del MECI, se llevó a cabo el acompañamiento y apoyo a los procesos de la entidad en el primer reporte al monitoreo y revisión de los riesgos de gestión y de corrupción y la validación a la información reportada y gestión para publicación de los mapas en la página web de la entidad.

Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación participó en el primer seguimiento cuatrimestral de los riesgos de corrupción, liderado por la Oficina de Control Interno, mediante el cual se expusieron las acciones adelantadas en el período enero – abril para los riesgos de corrupción del Proceso Planeación y Mejora Continua. Monitoreo y revisión a los riesgos de gestión y de corrupción del proceso planeación y mejora continua, con el respectivo monitoreo a los controles. Adicionalmente, se reportaron las evidencias de las acciones preventivas del riesgo de corrupción del proceso planeación y mejora continua. Por otro lado, se desarrolló propuesta de guion para infografía animada con la temática política de gestión del riesgo, versión 2.

# OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES

### Ejecución del Proyecto de Inversión 7501

### El Proyecto montuno su ejecución del 77,61%, que corresponden a $2.949.085.228,00. No obstante, lo anterior no alcanzó la meta planteada para el tercer trimestre de 2019, ya que el traslado presupuesta solo quedó aprobado por la SHD el 3 de octubre y a esa fecha la ejecución es del 100%. Los giros fueron por valor de $1.705.239.262,00 representando el 44,87% del presupuesto.

Dado lo anterior, se presenta un impacto favorable, tal y como se puede observar en el desarrollo de las metas físicas y presupuestales del proyecto que muchas de ellas sobrepasaron las expectativas fijadas para el trimestre.

### Gestionar el 100% de los requerimientos jurídicos dentro de los tiempos establecidos:

Se gestionaron oportunamente en el trimestre 281 requerimientos de competencia de la Subsecretaría. A continuación, se describe el detalle de los requerimientos y su tipología:

Ilustración 51 Requerimientos Jurídicos atendidos

### Generar una (1) estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua.

### Políticas públicas en las cuales participa la Secretaría Jurídica Distrital.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación participó en las Políticas Públicas de LGTBI y de Discapacidad, en representación de la Secretaría Jurídica Distrital, desarrollando las siguientes actividades:

- Política Pública LGTBI. Participación en Comités Técnicos, Mesas Intersectoriales, eventos y convocatorias relacionadas con la Política Pública LGTBI, de acuerdo a la programación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. De igual modo, se realizó el cargue de información en el marco del primer seguimiento trimestral del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI.

- Política Pública de Discapacidad. Participación en la Mesa de Reformulación de la Política, en la cual se construye una ruta de atención integral para dicha población, y en el Comité Técnico Distrital de Discapacidad.

Las actividades desarrolladas durante el trimestre, en lo relacionado con las políticas públicas en las cuales participa la Secretaría Jurídica Distrital contribuyeron al cumplimiento total de la programación de la meta “generar una (1) estrategia para mejorar las prácticas de gestión del Proceso de Planeación y Mejora Continua.

### Desarrollar el 25% de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad”

### Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Dentro de las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia, en lo relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentran:

- Incorporación de la información institucional dentro de las siete dimensiones, 17 políticas y 42 productos del SIG asociados. Con esta información multivariada, se consolida el informe de gestión de la entidad, y se establecen mejoras al instrumento, de modo tal que se ajuste a las necesidades de información de la entidad.

- Análisis a los resultados del reporte FURAG 2018.

- Elaboración de presentación para el comité institucional de gestión y desempeño para socializar los resultados y la agenda de trabajo del tercer semestre de la vigencia 2019.

- Diseño y elaboración de estrategias de sensibilización, con los respectivos planes de trabajo y fichas técnicas, para trece (13) propuestas de actividades lúdicas para fortalecer los conocimientos de los colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital en lo relacionado con el seguimiento a la certificación de calidad bajo NTC ISO 9001:2015, temas ambientales y MIPG.

- Se realizó presentación al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de las estrategias para sensibilizar en temas relacionados con la Ruta de la Calidad y MIPG a todos los servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital.

- Presentación de ajustes a la Resolución 054 de 2018, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría General.

- Elaboración del informe pormenorizado de control interno, con los avances en la sostenibilidad del MIPG.

- Ajustes a la herramienta colaborativa para la recolección de los informes de gestión institucional, integrado con MIPG.

- Diligenciamiento y envío del formato de inquietudes respecto a la evaluación del FURAG 2018. Desarrollo de actividades lúdicas para abordar la temática del MIPG (Ver ítem “mantenimiento de la certificación NTC ISO 9001:2015”).

### Informes de la Oficina Asesora de Planeación

A continuación, se menciona la gestión realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación en lo relacionado con los informes:

- Revisión, consolidación y publicación del Informe de Gestión y Resultados de la Entidad en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2019.

- Diligenciamiento de los anexos del informe de empalme del gobierno distrital.

- Informe de requerimientos recibidos por otros canales de atención.

- Recopilación, consolidación, análisis y registro de información correspondiente al seguimiento de Metas Plan de Desarrollo a cargo de la SJD, conforme a los lineamientos y formatos establecidos en el Decreto 215 de 2017.

- Elaboración del informe de estado de los proyectos de la Secretaría Jurídica Distrital con el histórico de algunas las metas que hacen parte de los proyectos de Inversión.

- Reporte de los avances del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

- Estructuración, consolidación y análisis del primer informe de gestión y resultados de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento al Plan Operativo Anual, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019.

- Consolidación y publicación del primer boletín Ambiental el cual puede ser consultado en el siguiente link:

https://secretariajuridica.gov.co/intranet/noticias/bolet%C3%ADn-ambiental-del-primer-semestre-2019

### Asesorías de la Oficina Asesora de Planeación

A continuación, se menciona la gestión realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación en lo relacionado con las asesorías:

- Respuesta a derecho de petición remitidos por los grupos de interés.

- Apoyo a los gestores de calidad en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad.

- Se realizó mesa de trabajo con los procesos que hacen parte de la Dirección de Gestión Corporativa para la revisión de los productos registrados en la matriz de caracterización de productos y/o servicios.

### Adecuar y dotar 1 entidad para el fortalecimiento de la gestión administrativa

Esta meta presenta un avance importante en la ejecución de la meta para el tercer trimestre de la vigencia, dentro de las actividades desarrolladas por el área se presentan las siguientes:  ajuste de los estudios previos, el anexo técnico, los planos de la distribución del mobiliario y el estudio de mercado, para la adquisición del mobiliario de la Secretaría Jurídica Distrital, ya que se pretende adquirir dicho mobiliario, fue necesario coordinar el proceso de remodelación de espacios en la manzana Liévano, los cuales son adelantados por la Secretaria General, dicha remodelación consta de; cambio de pisos, limpieza de cielorrasos, pintura e instalación de redes contraincendios entre otros, lo anterior nos permite mitigaría reprocesos durante el montaje del nuevo mobiliario en las instalaciones de la Secretaría Jurídica Distrital. (Ver Licitación 003 de 2019 en la plataforma SECOP II).

De otra parte, para el tercer trimestre de la presente vigencia se llevaron a cabo las contrataciones requeridas para iniciar el proceso de contratación de la Ingeniera para apoyar la adquisición del mobiliario, así como el arrendamiento del 2do Piso del Edificio Restrepo situado en la carrera 8 No.12-21 Bogotá, el arrendamiento antes mencionado era necesario para la centralización del Archivo de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información reportada al indicador del plan de acción (Porcentaje de avance en la instalación de los puestos de trabajo) para el 3do trimestre vigencia 2019.

### Servicios administrativos

Este indicado presenta una medición semestral del Nivel de percepción de los servicios administrativos gestionados, teniendo en cuenta lo anterior para el tercer trimestre de la vigencia no se realizó dicha medición. No obstante, se presentan los resultados de las actividades desarrolladas por el área. 

- Apertura y ejecución de la Caja Menor de la Secretaría Jurídica: 
Para la presente vigencia se constituyó la Resolución No. 16 y 43 de 2019, por la cual se establecen las reglas para el funcionamiento y manejo la Caja Menor No. 1 de la Secretaría Jurídica Distrital, por medio de la cual se han atendido los gastos urgentes e inaplazables de la Entidad, de acuerdo con el procedimiento PR-077 - MANEJO DE CAJA MENOR y la normatividad legal vigente en esta materia, para la cual se realiza mensualmente arqueo y legalización.

- Recepción y respuesta de solicitudes de Servicios Generales: 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 se recepcionaron y atendieron las solicitudes de servicios de: transporte para los funcionarios de la secretaría Jurídica, los servicios de solicitudes de aseo y cafetería para las oficinas y eventos y las solicitudes de servicios de reparaciones locativas; las cuales fueron gestionadas mediante una respuesta oportuna y eficiente, a través del convenio interadministrativo con la Secretaría General o con recursos propios.

-  Actividades de mantenimiento realizadas en las oficinas de la Secretaría Jurídica:

- En el mes de junio de 2019 se realizaron las intervenciones correspondientes a cambio de piso, limpieza y ajuste de las partes del techo, pintura y luminarias, en las oficinas de Gestión Documental y en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, ubicadas en el edificio Liévano, piso 4.

- Posteriormente en el mes de julio de 2019 y hasta el 19 de agosto de 2019, se dio inicio a las obras del mantenimiento del Edificio Bicentenario II Piso 3, las cuales consisten en el cambio de piso, colocación de la Red contra incendios, limpieza y ajuste de las partes del techo, pintura y ajustes de luminarias, ejecutando en este periodo la primera etapa que incluía las oficinas de la Subsecretaría y las Dirección de Gestión Corporativa.

- El día 20 de agosto de 2019 y hasta finales del mes de septiembre de 2019, se dio inicio a la segunda etapa del mantenimiento del Edificio Bicentenario II Piso 3, correspondiente a las oficinas de la Dirección de Política, Oficina Tic, Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Animo de Lucro.

- Para el mes de octubre de 2019 se dará inicio a la tercera parte de la intervención del Edificio Bicentenario II Piso 3, que corresponde a las salas de reunión y a las oficinas de Dirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico.

#### Administración de Parqueaderos:

Para el mes de enero de 2019 la Secretaría Jurídica Distrital contaba con 21 parqueaderos para atender la demanda de solicitudes de los servidores por este concepto en la Manzana Liévano; a lo cual la administración solicitó ante la Secretaría de Gobierno y Secretaría General, la adjudicación de nuevos espacios, obteniendo un total de 31 parqueaderos; con los cuales a partir del mes de junio de 2019 se están atendiendo totalmente los requerimientos de parqueadero para los servidores de la Secretaría Jurídica.

#### Almacén e inventarios:

Respecto a los bienes de la Secretaría General que se encuentran en calidad de comodato y que actualmente se encuentran en uso por aparte de la Secretaría Jurídica Distrital; la Secretaría General allego un listado de elementos faltantes en su inventario, para lo cual se realizó la depuración, revisión y legalización de dichos elementos.
En el agosto de 2019, se realizó el acta de entrega definitiva No. 1, correspondiente a la Sala de Audiencias, que pasó a ser propiedad de la Secretaría Jurídica.

En el mes de septiembre de 2019, se realizó la legalización y entrega definitiva de los elementos de computo mediante el acta de recibo No. 2 y el recibo definitivo de elementos que pasaron a ser propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital mediante acta de entrega de bienes No. 3.
El acta de entrega No. 4., corresponde a los elementos que se encuentran actualmente en uso por parte de la Secretaría Jurídica mediante comodato y serán devueltos una vez se realicen las compras de los elementos por parte de la Secretaría Jurídica

- Viáticos

Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2019, se atendieron viáticos para 14 servidores de la Secretaría Jurídica Distrital, por valor de 18 millones de pesos, con el fin de atender invitaciones, seminarios y ponencias en diferentes destinos.

Fuente de información: Lo anterior obedece a la información reportada al indicador del proceso de Gestión Administrativa (Nivel de percepción de los servicios administrativos gestionados) para el 3do trimestre vigencia 2019.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SJD.