## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 136
| Fecha | 2019-06-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 136 | 2019 2019 | 6 | 3.2.1 | Falta de control en la designación del Comité Evaluador en los procesos de mínima cuantía. | 1 | Actualizar el Procedimiento de "Selección Mínima Cuantía" código 2311600-PR-052, incluyendo un punto de control en la designación del Comité Evaluador en los procesos de mínima cuantía. | Documento actualizado | Documento actualizado/Documento revisado | 1 | Dirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-15 | 2019-11-06
2 | FILA_2 | 136 | 2018 2018 | 6 | 3.2.2 | Presuntas debilidades en la Supervisión del contrato, por la no elaboración del informe final en los contratos 020, 021, 023, 024 y 044 de 2018, | 1 | Ajustar el Manual de Contratación y Procedimiento de "Supervisión e Interventoría de Contratos" código 2311600-PR-059, en el sentido de indicar de manera precisa los contratos que requieren o no de informe final del supervisor, a efectos de evitar diferentes interpretaciones. | No. De documentos ajustados | No. De documentos ajustados/No. De documentos revisados. | 1 | Dirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-15 | 2019-11-06
3 | FILA_3 | 136 | 2019 2019 | 6 | 3.2.3 | Defiencias en el proceso de organización de los expedientes contractuales 020, 021, 022, 023, 024, 025, 028, 034, 044. | 1 | Elaborar un Instructivo para la Organización Documental de los Expediente Contractuales. | Instructivo Expedido | Porcentaje de Avance de contrucción del Instructivo | 100% | Dirección de Gestión Corporativa | 2019-07-15 | 2019-11-06
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019