## Mapa de riesgos version 3
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
|  | PROCESO: |  |  | Planeación y mejora continua |  |  | PROCEDIMIENTO: |  |  |  | Gestión de Riesgos |  |  | CÓDIGO | 2310100-FT-213
|  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 | [12 empty] | VERSIÓN | 1
VERSIÓN MAPA: 04
FECHA DE LA VERSIÓN: 21 de agosto de 2020
Identificación del riesgo |  |  |  | Análisis del riesgo |  |  | Valoración del riesgo | [7 empty] | Monitoreo y revisión del riesgo
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  |  | Riesgo Residual
Proceso/Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Controles | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro | Indicador | Fecha | Acciones | Responsable
PROCESO/OBJETIVO DEL PROCESO | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad. | Procesos: Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios. | Utilización indebida o manipulación de información privilegiada. | Vulneración de la reserva. Tipificación delito y/o falta disciplinaria. | IMPROBABLE | MAYOR | Zona de riesgo ALTA | Recordatorio del Uso del Protocolo de Manejo de Información Reservada. Método: Mediante socialización en Subcomités de Autocontrol o correo electrónico Periodicidad: Al menos tres (3) veces al año. Evidencia: Acta de reunión o correo electrónico enviado a los colaboradores. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 1/04/2020 - 18/09/2020 | Sensibilizar a los colaboradores que intervienen en el flujo de información reservada en el marco de la Ley 734 de 2002, mediante infografia, presentación o pieza comuicacional (una de las tres opciones mencionadas) | evidencia de la información a incluir en la presentación, infografía o pieza comunicacional evidencia del envió de la presentación, infografía o pieza comunicacional desarrollada yo diseñada. | Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo e implementación orrespondiente. | Agosto Diciembre
Protocolo Reserva Información Método: Mediante la descripción de lineamientos para el adecuado manejo de la información privilegiada que se maneja al interior de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Periodicidad: Cada vez que se requiera. Evidencia:Documento con los lineamientos para el manejo de la información privilegiada.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: Promover la comunicación institucional en la Secretaría Juridica Distrital a través de estrategias de divulgación difusión e información a las partes interesadas (público interno y externo). | Otros: No aplicación de controles previos a la aprobación final que garantice la veracidad de la información. | Falta de veracidad en la información con destino a los grupos de interés. | Pérdida de imagen Institucional. Investigaciones disciplinarias Grupos de interés desinformados. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de riesgo ALTA | Verificación de la información emitida por las diferentes dependencias con aprobación previa del Despacho de la Secretaría Jurídica. Método: Verificación de la consistencia de la información suministrada. Periodicidad: Permanente. Evidencia: Correos, reuniones y vistos buenos. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de riesgo ALTA | 19/02/2020 - 25-08-2020 | Desarrollar pieza comunicacional orientada a la importancia de generar información basada en evidencia, que asegure su veracidad. | Correo Institucional (Boletín Interno) | Numero de piezas Divulgadas | Agosto Diciembre
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Dirigir, coordinar y controlar al interior de la Secretaría, la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos de carácter administrativo de conformidad con las disposiciones vigentes. | Recursos Humanos: Abuso de confianza del funcionario a quien se le confia y entregan los recursos económicos para su administración. | Uso indebido de los recursos de la caja menor de la entidad para beneficio propio o de un tercero. | Detrimento Patrimonial. Afectación en la operación la entidad por la falta de recursos disponibles para atender la compra de bienes y servicios por Caja Menor. Investigación disciplinaria. | IMPROBABLE | MODERADO | Zona de Riesgo MODERADA | Resolución por la cual se crea la caja menor, donde se indican rubros presupuestales y las cuantías mensuales asignadas para la operación de la Caja Menor. Recursos custodiados en caja fuerte. Método: Mediante acto administrativo Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Acto administrativo suscrito y divulgado. | RARA VEZ | MODERADO | Zona de Riesgo MODERADA | 11/02/2020 - 31/03/2020 | Desarrollar sensibilización, dirigida al servidor responsable sobre el marco legal y los aspectos claves del procedimiento Manejo Caja Menor. | Lista de asistencia, Acta o presentación | Numero de actividades de sensibilización | Agosto Diciembre
[11 empty] | 10/06/2020 - 15/12/2020 | Verificar que el servicio solicitado corresponda con lo definido en los Rubros Presupuestales señalados en el Decreto de liquidación del presupuesto y autorizados mediante la Resolución de la Caja Menor | Registro de movimientos | Numero de reportes consolidados
Realización de arqueos a la Caja Menor. Método: Verificar la información del efectivo contra saldo en libros. Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: El formato diligenciado por los intervinientes
GESTIÓN CONTRACTUAL: Gestionar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el marco operacional de la Secretaría Juríca Distrital. | Otro: Ofrecimiento/recepción de sobornos o beneficios de algún otro tipo para favorecer intereses particulares. Falta de controles en los procesos en los que surgen las necesidades | Estudios previos direccionados a favor de un tercero, por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes, especificaciones que benefician a una tercero en particular, entre otros) | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Realización de los procesos contractuales a través de SECOP II o SECOP I o Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuando aplique. Método: Mediante la implementación de las actividades establecidas en los procedimientos de Gestión Contractual. Periodicidad: Permanente Evidencia: Publicación de los procesos a través del SECOP II o SECOP I o Tienda Virtual del Estado Colombiano. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 1/02/2020 - 31/10/2020 | Realizar socialización de la Circular 001 de 2020, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital a los intervinientes en el proceso de Gestión Contractual de la Entidad. | Listado de asistencia | Número de socializaciones realizadas | Agosto Diciembre
Revisión de los estudios previos por parte de los Directores o Jefes de dependencia de la Secretaría Jurídica Distrital donde surge la necesidad. Método: Mediante la verificación de los requisitos y documentos que acrediten la necesidad de contratación. Evidencia: Documento de estudios previos revisado y validado por parte de los Directores o Jefes de Dependencia.
GESTIÓN DE TIC: Administrar y gestionar tecnologías de información comunicaciones, asi como desarrollar y mantener los sistemas misionales y administrativos de la entidad, con el fin de garantizar una plataforma tecnólogica moderna, confiable, oportuna y disponible para los servidores públicos y ciudadania�en general. | Coordinación y Comunicación: Desconocimiento de la Política de Seguridad de la Información por parte de los funcionarios de la Entidad. | Destrucción o alteración de fugas de información en los Sistemas de información oficiales para uso indebido en beneficio propio o de un tercero. | Perdida de credibilidad y confianza en la información presentada a la ciudadania en general, por parte de la entidad e investigaciones disciplinarias. | IMPROBABLE | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Autenticación de red por medio del Directorio activo para acceder a equipos de computo, correo institucional, Intranet, SIGA, SMART. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 14/02/2020 - 30/11/2020 | Realizar y divulgar piezas de comunicaciones orientadas a promover la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas de Seguridad de la Información dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Correo institucional con la pieza comunicativa divulgada | Número de piezas comunicacionales divulgadas | Agosto Diciembre
Vinculación y desvinculación del Talento Humano por la Dirección de Gestión Corporativa de acuerdo con los procedimientos de Vinculación de Servidores Públicos 2311300-PR-069 y Desvinculación de Servidores Públicos 2311300-PR-074, así como para el proceso de ingreso como contratista a la entidad se cuenta con el procedimiento de Contratación direccta 2311600-PR-053.
Autenticación de sistemas de información de la entidad, se realiza al asignar al usuario roles y perfiles de acceso a los sistemas de acuerdo con las actividades que va a desempeñar y una clave tanto a funcionarios como a contratistas, esta actividad es realizada por parte de los administradores de los sistemas, asi mismo la inactividad del usuario es automatizada en cada sistema de información
Configuración de permisos especiales a los funcionarios y contratistas responsables de administrar y monitorear la infraestructura de la entidad, asi como el control de acceso restringido al Data Center.
GESTION FINANCIERA: Programar, gestionar, ejecutar y registrar los recursos financieros y los movimientos contables, para atender las obligaciones contractuales por la Secretaría Jurídica Distrital. | Otros: Vulnerabilidad en el acceso al sistema OPGET por el uso de claves que no representan seguridad y que no siguen protocolos de confidencialidad. Manipulación del sistema de una persona diferente al usuario autorizado, por dejar el equipo con la aplicación abierta. | Manipulacion indebida de la informacion financiera, para beneficio personal o de terceros. | Detrimento patrimonial de la entidad e investigaciones disciplinarias. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Autorización de roles por parte del representante legal. Firmas digitales avaladas. Método: Mediante la verificación del perfil de la persona a la que se le va autorizar roles. Periodicidad: Permanente. Evidencias: Reporte de cambio de claves. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 3/08/2020 - 5/11/2020 | Dar a conocer a los usuarios los lineamientos y/o recomendaciones sobre los aspectos a tener en cuenta para el uso seguro del sistema y manejo de claves que no representen vulnerabilidad. | Memorando y/o correo electrónico. | Numero de memorandos o correos electrónicos. | Agosto Diciembre
[11 empty] | 16/06/2020 - 16/11/2020 | Capacitar en el tema tributario a los servidores que realizan la actividad de liquidación de órdenes de pago. Recursos: Económicos y Talento Humano. | Constancia de inscripción de la capacitación, registro fotográfico o constancia de asistencia. | Número de actualizaciones recibidas a los servidores públicos
Verificación de la información contable y financiera del tercero en el sistema OPGET, comparándolo con la matriz de liquidación de XLS Método: Mediante la revisión de la información contable y financiera en el Sistema, comparándolo con la matriz de liquidación de XLS Periodicidad: Permanente. Evidencias: Reporte cuadro liquidador de las órdenes de pago.
GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DISTRITO: Realizar seguimiento a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital y ejercer y/o coordinar la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C. en todos aquellos procesos judiciales, tramites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por el Alcalde(a) Mayor de Bogotá D.C., las entidades del nivel central, nivel descentralizado y localidades. | Otro: Préstamo a terceros del usuario y la clave asignada a los funcionarios. Desarrollo de actividades en el sistema de información desde equipos de computo de uso público. Recibir las solicitudes de creación de usuarios sin cumplir con los lineamientos establecidos. | Modificación o alteración indebida de la información registrada en el Sistema de Información de Procesos judiciales y extrajudiciales, para beneficio propio o de un tercero. | Perdida de credibilidad a nivel Distrital. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Lineamientos para creación y seguimiento de usuario Resolución 104 de 2018 articulo 33. Método: Mediante acto administrativo Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Acto Administrativo suscrito y divulgado | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 3/02/2020 - 16/10/2020 | Revisar y hacer seguimiento a las solicitudes remitidas por las entidades del distrito para la creación de usuarios en el Sistema de Información de Procesos Judiciales y Extrajudiciales Recursos: Tecnológicos y humanos | Relación de solicitudes revisadas | Numero de informes de revisión de seguimiento a las solicitudes recibidas. | Agosto Diciembre
[11 empty] | 3/02/2020 - 16/10/2020 | Realizar actividades de capacitación, sensibilización y orientación a los usuarios del Sistema de Información de Procesos Judiciales y Extrajudiciales, enfocados en el manejo responsable de la información uso de las cuentas. Recursos: Tecnológicos, humanos y logísticos | Registro de asistencia e informe | Número de capacitaciones, sensibilizaciones y orientaciones realizadas | Agosto Diciembre
Revisión trimestral de la capacitación de funcionarios nuevos en el manejo operativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales y Extrajudiciales y de las mesas de trabajo. Método: Mediante confrontación del registro de asistencia Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Planillas de registro y/o reportes consolidadas
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro): Ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia, en disposiciones especiales, a otras entidades distritales. | Talento Humano: Manejo inadecuado de la información por el no acatamiento de lineamientos, recomendaciones de los colaboradores | Filtración de información reservada (visitas administrativas, conceptos de certificaciones, decisiones administrativas, etc.) para favorecer a un tercero | Deterioro de la imagen de la entidad. Pérdida de la efectividad de las acciones administrativas. Demandas contra la entidad. Sanciones Disciplinarias. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Verificación de la información a certificar y/o de las decisiones administrativas por profesionales designados y Director(a) - Procedimientos 034 y 035 Método: Mediante revisión de la información de las decisiones administrativas y/o certificados que se encuentren acordes a los documentos que reposan en los expedientes y cumplan los requisitos establecidos. Periodicidad: Permanente. Evidencia: Visto de revisado en los documentos emitidos y/o base de datos de control de revisiones. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 2/03/2020 - 30/11/2020 | Desarrollar actividades para vincular el protocolo de Información al procedimiento correspondiente y sensibilizar a los funcionarios de la Dirección. Recursos: Humanos y tecnológicos. | Registro de asistencia Actualización del procedimiento Acta | Número de actividades realizadas | Agosto Diciembre
Protocolo para el Uso y Manejo de la Información de las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL Método: Divulgación a personas nuevas o cuando se requiera. Periodicidad: Cada vez que se requiera. Evidencia: Correo electrónicos, actas o listas de asistencia.
PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaria Jurídica Distrital, así como también, la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Otro: Desconocimiento de las implicaciones legales. Presión de un tercero | Omisión o manipulación de información en la consolidación y presentación de informes relacionados con la planeación institucional, las metas y los proyectos de inversión. | Perdida de credibilidad institucional. Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales | IMPROBABLE | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | Verificar que los informes de gestión que prepara la Oficina Asesora de Planeación guarden total coherencia con los informes presentados por las dependencias y la información reportada en el Sistema de Información y Seguimiento del Plan de Desarrollo. SEGPLAN. Método: Mediante confrontación de la información remitida por las dependencias. Periodicidad: Cada vez que se requiera Evidencia: Memorandos con la retroalimentación correspondiente. | RARA VEZ | MAYOR | Zona de Riesgo ALTA | 24/08/2020- 2/10/2020 | Actualizar los lineamientos y recomendaciones en materia de presentación informes con destino a la Oficina Asesora de Planeación y remitir a todas las dependencias. | Memorandos con lineamientos y recomendaciones | Número Memorandos remitidos | Agosto Diciembre
[11 empty] | 10/08/2020 - 13/11/2020 | Implementar pieza comunicacional animada con recomendaciones claves para asegurar la presentación de información veraz y respaldada en evidencia y divulgar mediante reunión de gestores, boletín institucional, subcomités y/o comité directivo | correo electrónico, constancia de divulgación | Porcentaje de avance en la implementación de pieza comunicacional

## Contexto de la Organización
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
| Debilidades | Fortalezas
INTERNO | Talento Humano -Transición de gobierno que genera en la entidad fuga de conocimiento por la rotación de directivos y contratistas. -Históricamente los Programas de capacitación concentra su ejecución al final del segundo semestre, afectando la gestión de los procesos y la productividad de algunas dependencias de la entidad. -Algunos de los temas que se abordan en las capacitaciones no son siempre pertinentes a la nacionalidad de la entidad o a las exigencias de carácter administrativo Clima organizacional -Incertidumbre de los funcionarios frente a su continuidad en la entidad, por el concurso de méritos que actualmente se adelanta para proveer los cargos de planta de manera definitiva. | Direccionamiento -El modelo de gestión Jurídica implementado orienta a las entidades del distrito hacia una operación mas preventiva y eficiente gracias a su enfoque sistémico. -Las políticas y lineamientos jurídicos entregados por la entidad han sido bien recibidos y generan confianza en las partes interesadas. Talento Humano -La entidad dispone de un plan Estratégico del Talento Humano que articula los diferentes programas (Seguridad y salud en el trabajo, capacitación, bienestar, incentivos) para faciltar las rutas de la felicidad, el crecimiento, el servicio, la calidad y analisis de datos -El equipo humano muestra un destacado nivel de compromiso institucional, lo que favorece el emprendimiento de acciones de mejora y nuevos proyectos Recursos físicos -Adecuación de espacios físicoa y puestos de trabajo, encaminados la mejoramiento de las condiciones de trabajo, ergonomía e higiene postural de los serviodores, sumado a la instalación de sistema contra incendios. -Redistribución y adecuaciòn de espacios con el proposito de disponer de un mayor número de puestos y salas de reuniones. Gestión de Atención al Ciudadano -Como Iniciativa incluyente, la Entidad desarrolló sus contenidos básicos en lenguaje de señas, lo anterior, articulando las inicitivas definidas en la Política Pública de Discapacidad.
| Recursos tecnológicos Insuficiencia de software para apoyar actividades de comunicación interna externa y asi como para el levantamiento y optimización de procesos, entre otros. | Recursos tecnológicos -Actualmente se encuentra el proyecto de un sistema integrado de información LEGALBOG, que tiene como proposito unificar y optimizar la operación de los procesos misionales y sus flujos de información (fase de Diseño) -Disposición de un Data Center para uso exclusivo de la entidad, asi como Equipos de cómputo dispuestos para facilitar el desarrollo de actividades de los funcionarios, así como el cumplimiento a las directrices impartidas por le MINTIC. Recursos Financieros La asignación de recursos a la entidad ha sido adecuada a los requerminetos del presupuesto de funcionamiento y los proyectos de inversión que se encuentran vigentes a la fecha. Operación de Procesos -Los 17 procesos de la entidad operan de manera estandarizada a través de procedimientos, controles, manuales y guias debidamente documentados facilitando que su funcionamiento se realiza bajo condicones controladas - Implementación de compras publicas sostenibles en todas las etapas del proceso de gestión Contractual, contribuyendo a la redución de los costos ambientales en la contratación pública en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible.
| Oportunidades | Amenazas
EXTERNO | Partes Interesadas Continuidad del fortalecimiento de la unidad normativa y conceptual y prevención de daño antijuridico de las entidades del distrito mediante la continuidad en la generación y publicación de estudios especializados. Abordar nuevos actores El énfoque jurídico que tiene la Entidad, debe ser compartido con la academcia, quienes como partes interesadas requieren insumos para la investigación y fortalecimiento de la actividad jurídica en el ámibito de ciudad, así como el acceso a herramientas tecnológicas de información de interés, a saber, la compilación Normativa del Régimen Legal de Bogotá, los procesos judiciales en el Distrito Capital y el comportamiento de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. | Político -Transición entre la finalización del plan de desarrollo 2016-2020 y la aprobación y puesta en marcha del plan de desarrollo 2020- 2024. -Tensiones políticas generadas por la nueva configuración de los partidos harán parte de la bancada de gobierno en el concejo de Bogotá Ambiental -Sanciones administrativas por incumplimiento de la normatividad ambiental tanto del orden nacional como distrital aplicables a la entidad e incumplimiento de los requerimientos de los entes de control Social -Ubicación de la Entidad en zona de alto impacto por presencia de constantes marchas, manifestaciones sociales y otros eventos que generan aglomeración de personas. Legal -Permanente actualización de la normatividad del orden nacional con repercusión directa sobre las diferentes entidades del Distrito Capital, espacialmente los programas y proyectos de la entidad.